Техническя спецификация

закупаемых услуг в рамках государственного социального заказа на 2026 год

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: до 31 декабря 2026 года

Наименование конкурса:Услуги по организации/проведению мероприятий в рамках реализации государственного социального заказа.

Наименование лота:Услуги по реализации мероприятий по профилактике и борьбе с туберкулёзом.

Укомплектованность кадрами:

Укомплектованность кадрами должна составлять не менее 11 человек. Кадровый состав Поставщика должен включать: координатор — 1 ед., социальный работник — 1 ед., психолог — 1 ед., юрист — 1 ед., бухгалтер — 1 ед., фтизиатр — 1 ед., аутрич-работники — не менее 5 ед.

Требования к поставщику по задачам и мероприятиям

Задачи проекта (основные этапы на пути достижения цели), мероприятия для каждой задачи:

Задача 1.

Проведение санитарно-просветительной работы среди населения по профилактике туберкулёза.

Мероприятия:

- проведение лекций, бесед в колледжах, вузах, на предприятиях и в сообществах;

- организация информационных встреч с медицинскими специалистами;

- распространение информационно-образовательных материалов (буклеты, брошюры, плакаты).

Задача 2.

Организация раннего выявления туберкулёза среди «целевой группы» (ЦГ) — группы «высокого риска» по туберкулёзу: (БОМЖ; ЛЖВ; ЛЗА; ЛУН; внешние и внутренние мигранты; бывшие заключённые; труднодоступные группы населения, состоящие на Д-учёте с хроническими заболеваниями) через повышение информированности по профилактике туберкулёза и симптомах, подозрительных в отношении туберкулёза, с последующим сопровождением лиц с подозрением на туберкулёз и с высоким риском туберкулёза из ЦГ для обследования в территориальных организациях ПМСП.

Мероприятия:

- информирование лиц из ЦГ населения на территории обслуживания ПМСП, охваченных деятельностью НПО, с проведением устного анкетирования на симптомы туберкулёза с раздачей информационных материалов (брошюр, буклетов, листовок) (1 аутрич-работник информирует в месяц 40 новых лиц из ЦГ);

- сопровождение лиц с положительными результатами анкетирования (наличие 1 и более симптома, подозрительных на наличие туберкулёза) в территориальную ПМСП для прохождения врачебного осмотра (выполнение — 100%);

- обеспечение своевременного прохождения клиентом НПО обследования на туберкулёз, включая генно-молекулярный метод обследования (G-Xpert) (выполнение — 100% среди лиц ЦГ, прошедших врачебный осмотр в ПМСП и направленных на обследование согласно диагностическому алгоритму на туберкулёз (ДАГ));

- проведение ежемесячной верификации данных по лицам из ЦГ, прошедшим ДАГ на ТБ и др., с ПМСП;

- мониторинг работы по окончании каждого года;

- встречи со всеми лицами из ЦГ, которые имели положительный результат анкетирования и прошли врачебный осмотр в ПМСП (не менее 1 раза после прохождения ДАГ);

- ведение учёта по выявленным случаям туберкулёза среди ЦГ (база данных клиентов НПО). Частота ввода — по факту выявления случая туберкулёза;

- проведение информационных акций, кампаний, в том числе с размещением информации, фото- и видеоматериалов в социальных сетях;

- размещение информации, фото- и видеоматериалов о проведении мероприятий на сайте партнёров и в социальных сетях;

- координация межведомственного взаимодействия с партнёрами в сфере ТБ с повышением потенциала в вопросах активного выявления ТБ.

Задача 3.

Определение широкого круга контактных с пациентами ЦГ с консультированием по вопросам профилактики туберкулёза и симптомах, подозрительных в отношении туберкулёза, с последующим сопровождением лиц с подозрением на туберкулёз из числа контактных лиц для обследования в территориальных организациях ПМСП.

Мероприятия:

- определение ближайшего круга пациента совместно с врачом-фтизиатром и социальным работником (не менее 3 на каждого пациента);

- информирование контактных лиц с проведением устного анкетирования на симптомы туберкулёза с раздачей информационных материалов (брошюр, буклетов, листовок) (1 аутрич-работник информирует не менее 3 контактных лиц на каждого пациента);

- сопровождение контактных лиц с положительными результатами анкетирования (наличие 1 и более симптома, подозрительных на наличие туберкулёза) в территориальную ПМСП для прохождения врачебного осмотра (выполнение — 100%);

- обеспечение своевременного прохождения контактными лицами обследования на туберкулёз, включая G-Xpert (выполнение — 100% среди контактных лиц, прошедших врачебный осмотр в ПМСП и направленных на обследование согласно ДАГ);

- ведение учёта по выявленным случаям туберкулёза среди контактных лиц (база данных клиентов НПО). Частота ввода — по факту выявления случая туберкулёза у контактных лиц;

- сопровождение на этапе амбулаторного лечения;

- повышение охвата обследованием и профилактическим лечением ТИ лиц из ЦГ по ТБ.

Задача 4.

Информирование пациентов с ТБ, относящихся к ЦГ, а также близкого окружения о важности непрерывного лечения туберкулёза, ведении здорового образа жизни с выявлением факторов, препятствующих непрерывному лечению и/или снижающих приверженность к лечению.

Мероприятия:

- проведение устного анкетирования на знания о важности непрерывного лечения с дальнейшим разъяснением и раздачей информационных материалов (брошюр, буклетов, листовок);

- выявление в процессе информирования пациентов с туберкулёзом, относящихся к ЦГ, барьеров, препятствующих проведению непрерывного лечения (карта учёта пациента с туберкулёзом);

- взаимодействие с организациями ПМСП и другими партнёрами, а также близким окружением клиента с целью ликвидации/минимизации барьеров, препятствующих проведению непрерывного лечения, и формирования индивидуального плана организации лечения (ВНЛ, стационар на дому, дневной стационар, кабинет НКЛ в ПМСП), получение списка «потенциальных нарушителей» с АОЦФ;

- проведение индивидуальных и групповых консультаций для пациентов из ЦГ для поддержания приверженности к лечению туберкулёза (не менее 1 групповой консультации в месяц и не менее 5 индивидуальных консультаций в неделю);

- организация встречи лиц, затронутых туберкулёзом, с волонтёрами из числа успешно завершивших лечение (не менее 1 раза в месяц);

- взаимодействие с ответственным специалистом ПМСП по лечению лиц ГВР (связь ежедневно посредством мобильной связи, общего чата (WhatsApp-группа и т. д.));

- получение списка «потенциальных нарушителей» от ОЦФ (1 раз в неделю предоставление информации обо всех пациентах из ГВР, выписанных на амбулаторное лечение, в разрезе ПМСП);

- поиск и проведение консультирования пациентов-нарушителей о важности непрерывного лечения;

- поиск и обучение волонтёров (среди лиц, переболевших туберкулёзом, родственников и др.) для проведения групп взаимопомощи;

- проведение групп взаимопомощи с привлечением волонтёров по принципу «равный — равному»;

- формирование списка лиц из ГВР среди пациентов с туберкулёзом на основании письма-обращения от ОЦФ в НПО (список больных ТБ, М/ШЛУ ТБ, у которых отсутствуют документы, удостоверяющие личность);

- проведение беседы с больным ТБ по выявлению социальных проблем и необходимой помощи по восстановлению всех необходимых документов для получения ИИН и прикрепления к РПН;

- взаимодействие с КГУ «Центр ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» в части оформления документов для предоставления в ЦОН и в службу миграции;

- сопровождение больных ТБ в ЦОН для оформления документов (фото, заявление);

- проведение работы по поиску вакансий от работодателей: в ГУ «Управление занятости и социальных программ», на Электронной бирже труда (через сайты Enbek.kz, hh.kz, job.kz и др.) (не менее 1 раза в неделю);

- в случае нахождения работы известить пациента и включить информацию в отчётность по трудоустройству;

- содействие в прописке больных ТБ в КГУ «Центр ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» через ЦОН;

- прикрепление пациента с ТБ, М/ШЛУ ТБ из ГВР к территориальной ПМСП;

- определение широкого круга контактных с пациентами ЦГ с консультированием по вопросам профилактики туберкулёза и симптомах, подозрительных в отношении туберкулёза, с последующим сопровождением лиц с подозрением на туберкулёз из числа контактных лиц для обследования в территориальных организациях ПМСП;

- повышение охвата обследованием и профилактическим лечением ТИ лиц из ГВР по ТБ.

ИНДИКАТОРЫ ПРОЕКТА

| Тип индикатора | Индикатор | Количественный показатель | Качественный показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| Вклад | Количество специалистов, задействованных в проекте | ≥ 11 человек | Наличие квалифицированной команды (врач, психолог, юрист, социальный работник, координатор, аутрич-работники, волонтёры) |
| Вклад | Количество разработанных и распространённых информационных материалов | ≥ 4000 единиц | Материалы содержат доступную и адаптированную информацию для ГВР |
| Вклад | Количество партнёрских организаций, привлечённых к реализации проекта | ≥ 30 | Налажены устойчивые связи с государственными и НПО-структурами |
| Вклад | Количество проведённых мероприятий (встречи, тренинги, акции, лекции, беседы) | ≥ 200 | Темы мероприятий соответствуют целям профилактики туберкулёза |
| Процесс | 1 аутрич-работник информирует в месяц 40 новых лиц из ЦГ | Ежемесячный охват не менее 200 лиц из ЦГ | Информирование ЦГ с проведением устного анкетирования на симптомы туберкулёза с раздачей информационных материалов |
| Процесс | Количество выявленных случаев туберкулёза среди ГВР | ≥ не менее 0,5% | Раннее выявление случаев, уменьшение числа запущенных форм заболевания |
| Процесс | Количество проведённых консультаций (индивидуальных, групповых) | ≥ 5 в месяц | Консультации повышают мотивацию к прохождению диагностики и лечению |
| Процесс | Доля охвата контактных пациентов медицинскими услугами | 100% | Все выявленные пациенты получили направление на обследование и лечение |
| Процесс | Удельный вес возвращённых к лечению пациентов при помощи НПО от всех прервавших лечение за отчётный период | ≥ 50% | Повышение доверия к медицинской системе, снижение барьеров к лечению |
| Процесс | Количество информационных постов и сообщений в соцсетях/мессенджерах | ≥ 5 в месяц | Охват информации в разных каналах (WhatsApp, Instagram, Facebook) |

ФОРМЫ И ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЁТНОСТИ

Перечень отчётных форм

- Ежемесячный отчёт о количестве информированных лиц из ключевых групп населения (получивших информирование о туберкулёзе).

- Ежемесячный отчёт о выявленных лицах с активным туберкулёзом.

- Ежемесячный отчёт о консультированных больных туберкулёзом, контактных лицах и членах семьи по вопросам непосредственно контролируемого режима лечения и методов профилактики заболеваемости.

- Предоставление счетов-реестров по организации и проведению профилактических мероприятий согласно технической спецификации с указанием стоимости оказанных услуг не позднее первой декады следующего месяца. О реализации мероприятий необходимо предоставлять практические материалы (фото-, видеоматериалы, эфирные справки, ссылки на публикации в социальных сетях и т. д.).

Предоставляются согласно графику и формам, установленным заказчиком в Договоре: финансовый и творческий отчёты (Приложения 1.1–1.4).

Приложение 1.1 к Техническому заданию

Пример промежуточного отчёта по государственному социальному заказу

Промежуточный отчёт

Наименование поставщика: __________________________

Наименование проекта: __________________________

Номер договора: __________________________

Срок реализации проекта: __________________________

Отчётный период: __________________________

Ф. И. О. составителя и контакты: __________________________

Цель проекта: __________________________

Задачи проекта: __________________________

1. Результаты проекта за отчётный период

Индикаторы по профилактике ТБ среди ГВР населения

| № | Название индикатора | Показатели за отчётный период | Фактические показатели за отчётный период | Источники информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Информирование лиц ГВР по вопросам профилактики, своевременного обследования на туберкулёз с последующим анкетированием | На 1 аутрич-работника — 40 новых информированных (анкетированных) лиц из ГВР в месяц |  | Карта учёта клиентов, отчёт аутрич-работника |
| 2 | Удельный вес лиц ГВР, прошедших врачебный осмотр* в ПМСП, от всех направленных НПО, подлежащих врачебному осмотру (наличие 1 и более симптомов, подозрительных на наличие туберкулёза, или не проходивших более 1 года флюорографическое обследование по результатам анкетирования) | 100% охват от общего количества лиц, прошедших осмотр врача в ПМСП после направления НПО |  | Карта учёта клиентов |
| 3 | Удельный вес лиц ГВР с подозрением на ТБ, прошедших диагностический алгоритм (ДАГ) на ТБ, включая G-Xpert | 100% охват лиц ГВР из числа прошедших врачебный осмотр в ПМСП, выявленных с подозрением на ТБ и направленных на ДАГ на ТБ, включая G-Xpert |  | Карта учёта клиентов |
| 4 | Удельный вес лиц с активным ТБ из ГВР, выявленных при помощи НПО, от всех выявленных пациентов за отчётный период | От общего количества выявленных случаев за отчётный период — не менее 1% |  | Карта учёта клиентов, отчёт аутрич-работника |
| 5 | Удельный вес выявленных случаев туберкулёза из ГВР от всех направленных на обследование с подозрением на ТБ из ГВР за отчётный период | 0,5% от общего количества направленных на обследование с подозрением на ТБ из ГВР за отчётный период |  | Карта учёта клиентов, акт выполненных работ |
| 6 | Количество контактных лиц с больными ТБ среди ГВР, выявленных и информированных НПО, прошедших обследование в ПМСП | Не менее 3 контактных лиц на одного выявленного больного ТБ из ГВР, выявленного НПО |  | Карта учёта клиентов, акт выполненных работ |
| 7 | Проведение информационных акций, кампаний, в том числе с размещением информации, фото- и видеоматериалов в социальных сетях |  |  |  |
| 8 | Удельный вес пациентов ТБ из ГВР НПО, приверженных к лечению | Не менее 50% |  |  |
| 9 | Индикаторы по оказанию социальной поддержки пациентам из ГВР на амбулаторном этапе лечения. Удельный вес лиц из ГВР, получивших социальные услуги НПО | 100% охват лиц из ГВР, нуждающихся в данной услуге |  | Акт выполненных работ |
| 10 | Количество оказанных психологических услуг НПО лицам из ГВР | Не менее 1 групповой консультации в месяц и не менее 5 индивидуальных консультаций в неделю |  | Акт выполненных работ |
| 11 | Количество лиц из ГВР, получивших юридические услуги НПО | 100% охват лиц из ГВР, нуждающихся в данной услуге |  | Акт выполненных работ |

12. Коррективы, внесённые в проект за отчётный период, и их обоснование

(изменение команды исполнителей, изменение тематики занятий, изменение ГВР и географии проекта и т. д.)

13. Описание проведённых мероприятий за отчётный период

(если мероприятия не проводились в отчётный период, оставить незаполненным).

14. Проблемы и трудности, с которыми Исполнитель столкнулся при реализации данного этапа проекта, предпринятые меры по их преодолению.

15. Описание форм и результатов участия партнёров (если есть), органов власти, структур, оказывавших поддержку на данном этапе реализации проекта.

Обязательными приложениями являются:

- базы данных клиентов и компьютерные архивы;

- для семинаров, конференций, форумов, фокус-групп и любых других мероприятий в онлайн-/офлайн-формате — программа проведения с указанием даты, места и ведущих; экземпляр информационно-методических и/или учебных материалов, которые получили участники; список участников мероприятия с указанием организаций и контактной информации; при проведении анкетирования по итогам мероприятия — 2–3 заполненные анкеты; если есть — отзывы участников мероприятия;

- для брошюр, бюллетеней и других изданий — экземпляр каждого издания;

- приложение фотографий — желательно (ограниченное количество);

- дайджест публикаций о ходе и результатах проекта — копии публикаций в СМИ, пресс-релизы, статьи, информационные письма и т. д.; в случае размещения информации о проекте на интернет-ресурсах — дата публикации, ссылка на публикацию, скриншот публикации;

- другая необходимая информация, зависящая от содержания проекта.

Пример итогового отчёта государственному социальному заказу

Итоговый отчёт

Статистическая информация в разрезе получателей услуг

Социальный статус по категориям:

- количество получателей услуг всего;

- БОМЖ (лица без определённого места жительства);

- ЛЖВ (лица, живущие с ВИЧ);

- ЛЗА (лица, злоупотребляющие алкоголем);

- ЗК, БЗК (заключённые, бывшие заключённые);

- ЛУН (лица, употребляющие наркотики);

- мигранты;

- малоимущие

- состоящие на Д-учёте с хроническими заболеваниями (ХОБЛ, астма, сахарный диабет)

- Контактное лицо

Пример промежуточного финансового отчёта по государственному социальному заказу за квартал

Промежуточный финансовый отчёт по договору о государственных закупках № ____ от «_» __________ 20 г.

(тема государственного социального заказа) за период __________________

| Вид деятельности | Статья | Сумма | Количество | Всего | Примечание (документы, подтверждающие расходы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Операционные расходы |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Кадровые ресурсы |  |  |  |  |
|  | Координатор |  |  |  |  |
|  | Бухгалтер |  |  |  |  |
|  | Социальный работник |  |  |  |  |
|  | Психолог |  |  |  |  |
|  | Аутрич-работник |  |  |  |  |
|  | Фтизиатр |  |  |  |  |
|  | Юрист |  |  |  |  |
| 1.2 | Административные расходы |  |  |  |  |
|  | Административные расходы |  |  |  |  |
|  | Услуги связи |  |  |  |  |
|  | Банковская комиссия |  |  |  |  |
|  | Местные поездки |  |  |  |  |
|  | Мониторинг |  |  |  |  |
|  | Транспортные расходы |  |  |  |  |
|  | Аренда офиса |  |  |  |  |
|  | Услуги почты (интернет) |  |  |  |  |
|  | Канцелярские товары |  |  |  |  |
|  | Коммунальные расходы (клининг, хозяйственные товары) |  |  |  |  |
|  | Техническое обслуживание техники, ПО 1С |  |  |  |  |
| 2. | Программные мероприятия |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятия по сопровождению на обследование, проведению НКЛ/ВНЛ и другие |  |  |  |  |
| 2.2 | Информирование/обучение |  |  |  |  |
|  | Круглый стол/встреча с организациями в онлайн-/офлайн-формате |  |  |  |  |
|  | Стоп ТБ |  |  |  |  |
|  | Лекции/беседы в онлайн-/офлайн-формате |  |  |  |  |
|  | Информационно-образовательные сессии (лекции) в онлайн-/офлайн-формате |  |  |  |  |
|  | Группа взаимопомощи |  |  |  |  |

Пример итогового финансового отчёта по государственному социальному заказу

Итоговый финансовый отчёт по договору о государственных закупках № ____ от «_» __________ 20 г.

(тема государственного социального заказа) за период __________________

| Вид деятельности | Статья | Сумма | Количество | Всего | Примечание (документы, подтверждающие расходы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Операционные расходы |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Кадровые ресурсы |  |  |  |  |
|  | Координатор |  |  |  |  |
|  | Бухгалтер |  |  |  |  |
|  | Социальный работник |  |  |  |  |
|  | Психолог |  |  |  |  |
|  | Аутрич-работник |  |  |  |  |
|  | Фтизиатр |  |  |  |  |
|  | Юрист |  |  |  |  |
| 1.2 | Административные расходы |  |  |  |  |
|  | Административные расходы |  |  |  |  |
|  | Услуги связи |  |  |  |  |
|  | Банковская комиссия |  |  |  |  |
|  | Местные поездки |  |  |  |  |
|  | Мониторинг |  |  |  |  |
|  | Транспортные расходы |  |  |  |  |
|  | Аренда офиса |  |  |  |  |
|  | Услуги почты (интернет) |  |  |  |  |
|  | Канцелярские товары |  |  |  |  |
|  | Коммунальные расходы (клининг, хозяйственные товары) |  |  |  |  |
|  | Техническое обслуживание техники, ПО 1С |  |  |  |  |
| 2. | Программные мероприятия |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятия по сопровождению на обследование, проведению НКЛ/ВНЛ и другие |  |  |  |  |
| 2.2 | Информирование/обучение |  |  |  |  |
|  | Круглый стол/встреча с организациями в онлайн-формате |  |  |  |  |
|  | Стоп ТБ |  |  |  |  |
|  | Лекции/беседы в онлайн-формате |  |  |  |  |
|  | Информационно-образовательные сессии в онлайн-формате |  |  |  |  |
|  | Группа взаимопомощи |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |

К итоговому финансовому отчёту прикладываются:

- расшифровки оплат по заработной плате по каждому физическому лицу по каждому месяцу проекта;

- расшифровки оплат по договорам гражданско-правового характера по каждому физическому лицу по каждому месяцу проекта;

- расшифровки оплат всех видов налогов по заработной плате, гонорарам экспертов, договорам гражданско-правового характера по каждому физическому лицу по каждому месяцу проекта;

- копии всех подтверждающих документов.

Отчёт составлен:

Дата: «_» __________ 20 г.

Ф. И. О. руководителя НПО __________________________

Подпись __________________

М. П.

Ожидаемые результаты

(положительные изменения, которые будут достигнуты в процессе реализации проекта, социальный эффект)

Ожидаемые результаты проекта включают в себя следующие положительные изменения:

Улучшение раннего выявления туберкулёза:

- более раннее обнаружение туберкулёза среди целевых групп;

- повышение охвата обследованием и профилактическим лечением ТИ лиц из ГВР по ТБ;

- профилактика новых случаев ТБ за счёт активного вовлечения и образовательных программ;

- повышение приверженности к лечению;

- повышение уровня информированности пациентов о важности завершения курса лечения;

- минимизация прерываний лечения благодаря обеспечению доступности и качества медицинской помощи.