Приложение 2 к Договору
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	№
п/п
	Наименование работы
	Техническая спецификация, характеристика работы

	1
	2
	3

	1
	Работа по кладке перегородок из газоблока, штукатурно-малярные работы по предписанию СЭС
	Место выполнения работ: г.Астана, район Байқоңыр, Егемен Қазақстан газеті , 10)
1. Общие сведения и объем работ
· Объект: Детский сад (6 детских групп).
· Вид работ: Строительно-монтажные и ремонтно-отделочные работы (изготовление приточно-вытяжной системы, кладка перегородок, двухслойное оштукатуривание, подготовка и окраска водно-эмульсионным составом).
· Срок выполнения работ: В соответствии с договором (не менее 15 календарных дней согласно п. 6 ст. 17 Закона РК «О государственных закупках»). 
2. Содержание и этапность работ
Все этапы выполняемых работ подлежат обязательному поэтапному согласованию с уполномоченным представителем Заказчика: 
1. Этап 1. Подготовительный этап:
· Разметка осей и мест примыкания перегородок в 6 группах.
· Очистка оснований (полов, примыкающих стен, перекрытий) от мусора, пыли и посторонних наслоений.
2. Этап 2. Кладочные работы:
· Кладка межкомнатных перегородок из газобетонных блоков 10*30*600мм 13м2 на специализированный клеевой раствор/смесь.
· Армирование кладки и устройство анкерных связей с существующими несущими конструкциями.
· Заполнение усадочных зазоров под перекрытием специализированными монтажными/уплотнительными материалами.
3. Этап 3. Штукатурные работы (в 2 слоя):
· Грунтование поверхности газоблока составом глубокого проникновения.
· Установка штукатурных маяков и защитных угловых профилей.
· 1-й слой (набрызг/обрызг): нанесение базового выравнивающего штукатурного слоя с армированием штукатурной сеткой в местах примыканий и высоких нагрузок.
· 2-й слой (накрывка/накрывочный слой): нанесение финишного штукатурного слоя, затирка и заглаживание поверхности до гладкого состояния.
4. Этап 4. Малярные работы: Цветовая гамма, тон и колер применяемых лакокрасочных материалов подлежат обязательному предварительному письменному согласованию с Заказчиком (или его уполномоченным представителем) до начала выполнения малярных работ.
· Шпатлевание и шлифование оштукатуренной поверхности под окраску.
· Нанесение грунтовки под водно-эмульсионную краску.
· Окраска подготовленных поверхностей водно-эмульсионной краской (в 2 слоя до получения однотонного покрытия без потеков, пятен и пропусков). Используемые краски должны быть экологически безопасными, гипоаллергенными, предназначенными для детских и дошкольных учреждений, допускающими влажную уборку.
5. Этап 5. Завершающий этап (уборка и сдача):
· Ежедневная и окончательная уборка мест производства работ.
· Погрузка, вывоз и утилизация строительного мусора.
3. Требования к материалам и ресурсам
· Приобретение материалов: Все необходимые строительные и отделочные материалы, изделия, инструменты, оборудование и расходные материалы Поставщик приобретает полностью за свой счет.
· Качество материалов: Поставляемые и используемые материалы должны быть новыми (не бывшими в употреблении), иметь сертификаты соответствия, паспорта качества или декларации о соответствии действующим техническим регламентам и стандартам Республики Казахстан (СТ РК / ГОСТ). 
· Безопасность: Все отделочные и лакокрасочные материалы должны иметь санитарно-эпидемиологические заключения и допускаться к применению в детских и дошкольных образовательных организациях.
4. Требования к уборке и вывозу мусора
· Сбор, погрузка, транспортировка и утилизация (вывоз) всех видов строительного мусора и демонтированных отходов осуществляются силами и за счет средств Поставщика.
· Запрещается складирование строительного мусора на территории детского сада вне специально отведенных мест, согласованных с Заказчиком.
· Вывоз мусора должен производиться регулярно по мере его накопления и в обязательном порядке по завершении всех работ.
5. Порядок согласования и контроля (Взаимодействие с Заказчиком)

Поставщик обязан согласовывать каждый этап работ (готовность кладки, нанесение первого и второго слоев штукатурки, шпатлевка, грунтование и окраска) с уполномоченным представителем Заказчика с оформлением актов освидетельствования скрытых работ. 
· Переход к выполнению последующих этапов работ без подписания акта скрытых работ на предыдущий этап не допускается.
· Все работы должны проводиться с соблюдением правил техники безопасности, пожарной безопасности, правил внутреннего распорядка детского сада и норм СанПиН РК.
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	Работы, связанные с установкой/монтажом дверей и демонтаж и установке подоконников по предписанию СЭС
	2. Объем и виды выполняемых работ:
«Поставка межкомнатных дверей в комплекте с оказанием услуг (выполнением работ) по их сборке и установке (монтажу)»
· Полный комплект включает: дверное полотно, коробку, наличники с двух сторон, дверные ручки, петли, защелки/замки.
• Материал полотна: МДФ/экошпон (или иное без указания бренда).
• Размеры: согласовываются по месту.
• Включает подготовку проема, сборку и монтаж коробки, навеску полотна, врезку фурнитуры, установку наличников и запенивание.
· Демонтаж существующих подоконников
Аккуратный демонтаж старых подоконных досок без повреждения несущих конструкций и оконных блоков.
· Монтаж новых подоконников
• Материал: ПВХ (пластик), износостойкий, влагостойкий.
• Комплектация: подоконная доска, торцевые заглушки.
• Работы включают: подогонку по размеру, установку на опорные клинья, запенивание монтажной пеной, герметизацию стыков.
- Установка защитных барьеров на подоконники
Монтаж защитных барьеров (ограничителей/решеток безопасности) на подоконники для предотвращения падения/травматизма. Включает надежное крепление к основанию/стенам.
3. Общие и технические требования к выполнению работ
1. Закупка материалов и оборудования:
· Все необходимые материалы, изделия, конструкции, инструменты и расходные материалы (монтажная пена, анкеры, саморезы, герметик и т.д.) Поставщик приобретает за свой счет и своими силами.
· Применяемые материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, надлежащего качества и соответствовать действующим стандартам и техническим регламентам РК. 
2. Согласование этапов и контроль:
· Все этапы выполнения работ, а также используемые материалы и их цветовые решения подлежат обязательному предварительному согласованию с уполномоченным представителем Заказчика.
3. Уборка и вывоз мусора:
· Поставщик обязан ежедневно поддерживать чистоту на объекте.
· По завершении всех работ Поставщик осуществляет полную уборку рабочей зоны, сбор, погрузку и вывоз строительного мусора за свой счет.
4. Гарантийные обязательства:
· Гарантийный срок на выполненные работы и установленные конструкции составляет не менее 12 месяцев со дня подписания сторонами акта выполненных работ.
· Все выявленные в течение гарантийного срока дефекты Поставщик устраняет за свой счет в течение 3 рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика.
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	Сварочно-монтажные работы
	1. Общие сведения и описание предмета закупки
Наименование закупки: Сварочно-монтажные работы и монтаж вентиляционных каналов в помещениях детского сада.
Объекты выполнения работ: Групповые помещения, санузлы, кухня, спальни и иные помещения детского сада.
Цель закупки: Обеспечение оптимального и эффективного расходования бюджетных средств через создание безопасных и комфортных условий функционирования объекта образования в соответствии со ст. 1 и ст. 2 Закона. 
2. Требования к качеству, материалам и технологии выполнения работ
Приобретение материалов: Все необходимые материалы, комплектующие, расходные материалы, крепежные элементы и оборудование (включая вытяжные зонты) поставщик приобретает за свой счет (входят в общую стоимость договора).
Технологические требования:
· Производство сварочно-монтажных работ и монтажа вентиляционных каналов выполняется в строгом соответствии с проектной документацией (или дефектной ведомостью) и строительными нормами РК.
· Применение алмазного бурения стен и потолков для прокладки коммуникаций.
· Использование надежных анкерных креплений для фиксации вентиляционного оборудования и вытяжных зонтов с учетом нагрузок.
Установка оборудования: Обязательный монтаж и установка вытяжных зонтов на пищеблоке (кухне) и в иных предусмотренных проектом зонах.
3. Организационные требования и порядок выполнения
Согласование этапов: Все этапы выполнения работ подлежат обязательному предварительному согласованию с уполномоченным представителем заказчика.
Уборка и вывоз мусора: Поставщик обязан производить ежедневную уборку рабочей зоны, а также уборку и полный вывоз строительного мусора за свой счет по завершении этапов работ и сдаче объекта.
Пусконаладочные работы: В соответствии с п. 2 ст. 12 Закона, техническая спецификация содержит требование о выполнении пусконаладочных работ, необходимых для ввода в эксплуатацию смонтированных систем. 
4. Требования к квалификации и субподряду
Субподряд: В соответствии с п. 8 ст. 17 Закона, предельные объемы работ, передаваемые поставщиком субподрядчикам, не должны превышать в совокупности 30% от общего объема выполняемых работ. Передача объемов субподрядчикам без уведомления / отражения в заявке не допускается и является основанием для одностороннего расторжения договора по ст. 18 Закона. 
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	Работы по монтажу систем автоматики и электроснабжения (электрооборудования) 
	1. Демонтажные работы
Демонтаж существующих розеток, выключателей, светильников и устаревших кабельных линий с обеспечением мер безопасности.
2. Монтаж электроточек (спальни, кухня)
Штробление/прокладка кабель-каналов, подведение кабеля, установка подрозетников, монтаж розеток и выключателей
3. Перенос и монтаж осветительных приборов
Перенос существующих и установка новых светильников/люстр в спальных комнатах и кухне
4. Подведение электроточек к системам вентиляции
Прокладка отдельной силовой линии, подключение вытяжных/вентиляционных установок, установка защитных автоматов
5. Пусконаладочные работы
Замер сопротивления изоляции, проверка заземления, фазировка, тестирование работы системы под нагрузкой
6. Уборка и вывоз строительного мусора
Ежедневная уборка рабочего места, погрузка, вывоз и утилизация строительного мусора за счет Поставщика
Требования к материалам, качеству и условиям выполнения работ
Поставщик приобретает все материалы самостоятельным образом и за свой счет.
Обеспечение материалами:
· Все необходимые материалы, комплектующие, кабельная продукция, розетки, выключатели, расходные материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ приобретаются Поставщиком за свой счет.
· Все поставляемые материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, иметь сертификаты качества/соответствия СТ РК или техническим регламентам. 
Согласование этапов и порядок выполнения:
· До начала выполнения работ Поставщик обязан согласовать с уполномоченным представителем Заказчика график выполнения работ, схему размещения розеток, выключателей и трассировку кабелей.
· Все этапы работ (демонтаж, прокладка трасс, скрытые работы, установка приборов) подлежат обязательному освидетельствованию и согласованию с представителем Заказчика.
Техника безопасности и уборка:
· Работы должны производиться с соблюдением Правил техники безопасности, Правил устройства электроустановок (ПУЭ) и противопожарных норм РК.
· Поставщик несет полную ответственность за соблюдение правил охраны труда своими работниками.
· Уборка, погрузка, вывоз и утилизация образовавшегося строительного мусора и демонтированных непригодных конструкций осуществляются силами и за счет средств Поставщика по мере накопления и обязательно по завершении работ.
Пусконаладочные работы и сдача-приемка:
· По завершении монтажных работ Поставщик проводит пусконаладочные работы, включая контрольные замеры и тестирование электросети под нагрузкой. 
Приемка выполненных работ оформляется Акт выполненных работ (оказанных услуг) через веб-портал государственных закупок после предоставления Поставщиком технического отчета/протокола замеров и полного вывоза мусора. 
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	Установка приточно-вытяжной установки по предписанию СЭС 
	1. Общие положения и требования Закона
Настоящая техническая спецификация определяет объем, содержание и порядок выполнения работ по установке приточно-вытяжной установки на основании предписания СЭС и дефектного акта.
Нормативное обоснование: Закупки и исполнение договорных обязательств осуществляются в строгом соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее – Закон) и Правилами осуществления государственных закупок. 
Цель работ: Устранение нарушений санитарно-эпидемиологических требований, обеспечение нормативного воздухообмена на объекте заказчика.
2. Перечень и объем выполняемых работ
Поставщик обязуется выполнить полный комплекс строительно-монтажных и пусконаладочных работ, включая приобретение всех необходимых материалов и оборудования за свой счет:
Демонтажные работы: Разборка изношенных элементов старой вентиляции (при необходимости, согласно дефектному акту).
Монтажные работы:
Установка приточно-вытяжной установки в проектное положение.
Монтаж вытяжных систем в вентиляционных каналах.
Установка электро-вентиляторов и иного сопутствующего оборудования.
Монтаж вытяжных зонтов и необходимых фасонных изделий.
Пусконаладочные работы: Комплекс мероприятий по настройке и испытанию смонтированного оборудования для ввода его в эксплуатацию (обязательное требование согласно п. 2 ст. 12 Закона). 
3. Требования к материалам, оборудованию и условиям выполнения
Обеспечение за свой счет: Все необходимые для выполнения работ материалы, комплектующие, крепежные элементы и оборудование приобретаются поставщиком за счет собственных средств.
Согласование этапов: Все этапы выполнения работ подлежат обязательному предварительному и текущему согласованию с уполномоченным представителем заказчика.
Уборка и вывоз мусора: По окончании работ поставщик производит полную уборку рабочей зоны и вывоз строительного мусора за собственный счет.
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	Сварочно-монтажные работы
	1. Общие сведения и описание предмета закупки
Наименование закупки: Сварочно-монтажные работы и монтаж вентиляционных каналов в помещениях детского сада.
Объекты выполнения работ: Групповые помещения, санузлы, кухня, спальни и иные помещения детского сада.
Цель закупки: Обеспечение оптимального и эффективного расходования бюджетных средств через создание безопасных и комфортных условий функционирования объекта образования в соответствии со ст. 1 и ст. 2 Закона. 
2. Требования к качеству, материалам и технологии выполнения работ
Приобретение материалов: Все необходимые материалы, комплектующие, расходные материалы, крепежные элементы и оборудование (включая вытяжные зонты) поставщик приобретает за свой счет (входят в общую стоимость договора).
Технологические требования:
· Производство сварочно-монтажных работ и монтажа вентиляционных каналов выполняется в строгом соответствии с проектной документацией (или дефектной ведомостью) и строительными нормами РК.
· Применение алмазного бурения стен и потолков для прокладки коммуникаций.
· Использование надежных анкерных креплений для фиксации вентиляционного оборудования и вытяжных зонтов с учетом нагрузок.
Установка оборудования: Обязательный монтаж и установка вытяжных зонтов на пищеблоке (кухне) и в иных предусмотренных проектом зонах.
3. Организационные требования и порядок выполнения
Согласование этапов: Все этапы выполнения работ подлежат обязательному предварительному согласованию с уполномоченным представителем заказчика.
Уборка и вывоз мусора: Поставщик обязан производить ежедневную уборку рабочей зоны, а также уборку и полный вывоз строительного мусора за свой счет по завершении этапов работ и сдаче объекта.
Пусконаладочные работы: В соответствии с п. 2 ст. 12 Закона, техническая спецификация содержит требование о выполнении пусконаладочных работ, необходимых для ввода в эксплуатацию смонтированных систем. 
4. Требования к квалификации и субподряду
Субподряд: В соответствии с п. 8 ст. 17 Закона, предельные объемы работ, передаваемые поставщиком субподрядчикам, не должны превышать в совокупности 30% от общего объема выполняемых работ. Передача объемов субподрядчикам без уведомления / отражения в заявке не допускается и является основанием для одностороннего расторжения договора по ст. 18 Закона. 





Поставщик на дату вступления договора в законную силу обязан иметь в наличии 100% объем необходимых материалов, оборудования и комплектующих, требуемых для выполнения работ/оказания услуг в полном объеме. Срок поставки и изготовления материалов включен в общий срок выполнения работ.
Начало выполнения работ/оказания услуг — со дня вступления договора о государственных закупках в законную силу (в соответствии со ст. 17 Закона РК «О государственных закупках»)
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	Газоблоктан бөлме бөлу жұмыстары, СЭС нұсқауына сәйкес сылақ пен бояу жұмыстары
	Бұл техникалық спецификацияны (жұмыс сипаттамасын) Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік закуптар туралы» Заңына (бұдан әрі — Заң) және Мемлекеттік закуптарды жүзеге асыру қағидаларына (бұдан әрі — Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің бұйрығымен бекітілген Қағидалар) сәйкес мемлекеттік тілге аудармасы ұсынылады. 
ТЕХНИКАЛЫҚ СПЕЦИФИКАЦИЯ
(Құрылыс-монтаждау және жөндеу-өңдеу жұмыстары)
1. Жалпы мәліметтер және жұмыс көлемі
· Объект: Балабақша (6 балалар тобы).
· Жұмыс түрі: Құрылыс-монтаждау және жөндеу-өңдеу жұмыстары (қалқаларды қалау, екі қабатты сылау, беттерді дайындау және су-эмульсиялық құраммен сырлау).
· Жұмыстарды орындау мерзімі: Шартқа сәйкес (ҚР «Мемлекеттік закуптар туралы» Заңының 17-бабының 6-тармағына сәйкес кемінде 15 күнтізбелік күн). 
2. Жұмыстардың мазмұны мен кезеңділігі
Орындалатын жұмыстардың барлық кезеңдері Тапсырыс берушінің уәкілетті өкілімен міндетті түрде поэтапты түрде келісілуге жатады:
· 1-кезең. Дайындық кезеңі:
· 6 топтағы қалқалардың өстік сызықтары мен түйісу орындарын белгілеу (разметкалау).
· Негіздерді (едендерді, жанасатын қабырғаларды, жабындарды) қоқыстан, шаңнан және бөгде қабаттардан тазалау.
· 2-кезең. Қалау жұмыстары:
· Газобетон блоктарынан 10*30*600мм өлшеміндегі бөлмеішілік перделерді 13 м² көлемде мамандандырылған желім/қоспамен қалқалау.
· Жабын астындағы шөгу саңылауларын арнайы монтаждық/тығыздағыш материалдармен толтыру.
· 3-кезең. Сылау жұмыстары (2 қабатты):
· Газблок бетін терең өтетін құраммен грунттау.
· Сылақ маяктарын және қорғаныс бұрыштық профильдерін орнату.
· 1-ші қабат (бүрку/обрызг): Түйісетін жерлерде және жоғары жүктеме аймақтарында сылақ торын қолданып арматуралау арқылы негізгі тегістеуіш сылақ қабатын жағу.
· 2-ші қабат (жапқыш/накрывочный слой): Фиништік сылақ қабатын жағу, беті тегіс күйге жеткенше ысқылау және тегістеу.
· 4-кезең. Сырлау жұмыстары: Қолданылатын бояу материалдарының түс гаммасы, реңі және түстілгісін суретші жұмыстарын бастамас бұрын тапсырыс берушімен (немесе оның уәкілетті өкілімен) міндетті түрде алдын ала жазбаша түрде келісілуі керек.
· Сыланған бетті сырлауға дайындап шпатлеу және ажарлау (шлифовкалау).
· Су-эмульсиялық бояудың астына грунтовка жағу.
· Дайындалған беттерді су-эмульсиялық бояумен сырлау (ағуларсыз, дақтарсыз және өткізіп алған жерлерсіз біртекті жабын алғанға дейін 2 қабат етіп). Қолданылатын бояулар экологиялық қауіпсіз, гипоаллергенді, балалар мен мектепке дейінгі мекемелерге арналған, ылғалды тазалауға шыдайтын болуы тиіс.
· 5-кезең. Аяқтау кезеңі (жинау және тапсыру):
· Жұмыс жүргізілген орындарды күнделікті және түпкілікті жинау.
· Құрылыс қоқысын тиеу, шығару және кәдеге жарату (утилизациялау).
3. Материалдар мен ресурстарға қойылатын талаптар
· Материалдарды сатып алу: Барлық қажетті құрылыс және өңдеу материалдарын, бұйымдарды, құралдарды, жабдықтарды және шығын материалдарын Өнім беруші толықтай өз есебінен сатып алады.
· Материалдардың сапасы: Жеткізілетін және қолданылатын материалдар жаңа (пайдалануда болмаған), сәйкестік сертификаттары, сапа паспорттары немесе Қазақстан Республикасының қолданыстағы техникалық регламенттері мен стандарттарына (ҚР СТ / ГОСТ) сәйкестік декларациялары болуы тиіс. 
· Қауіпсіздік: Барлық өңдеу және лак-бояу материалдарының санитариялық-эпидемиологиялық қорытындылары болуы және балалар мен мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында қолдануға рұқсат етілуі тиіс.
4. Қоқысты жинау және шығару талаптары
· Құрылыс қоқысы мен демонтаждалған қалдықтардың барлық түрлерін жинау, тиеу, тасымалдау және кәдеге жарату (шығару) Өнім берушінің күшімен және өз қаражаты есебінен жүзеге асырылады.
· Құрылыс қоқысын балабақша аумағында Тапсырыс берушімен келісілген арнайы бөлінген орындардан тыс жерде жинап қоюға тыйым салынады.
· Қоқысты шығару оның жиналуына қарай жүйелі түрде және барлық жұмыстар аяқталғаннан кейін міндетті түрде жүргізілуі тиіс.
5. Келісу және бақылау тәртібі (Тапсырыс берушімен өзара іс-қимыл)
· Өнім беруші жұмыстың әрбір кезеңін (қалаудың дайындығы, сылақтың бірінші және екінші қабаттарын жағу, шпатлеу, грунттау және сырлау) жасырын жұмыстарды куәландыру актілерін рәсімдей отырып, Тапсырыс берушінің уәкілетті өкілімен келісуге міндетті.
· Алдыңғы кезеңге жасырын жұмыстар актісіне қол қоймай, кейінгі жұмыс кезеңдерін орындауға көшуге жол берілмейді.
· Барлық жұмыстар қауіпсіздік техникасы, өрт қауіпсіздігі ережелерін, балабақшаның ішкі тәртіп ережелерін және ҚР Санитариялық оқиғалар мен нормаларын (СанПин) сақтай отырып жүргізілуі тиіс.
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	СЭС предписаниесіне сәйкес есіктерді орнату/монтаждау және терезе алды тақтайшаларын (подоконниктерді) демонтаждау және орнату жұмыстары.
	1. Жалпы мәліметтер (Общие сведения)
«Ішкі есіктерді жеткізу және оларды жинау мен орнату (монтаж) қызметтерін көрсету»
· Жұмыстардың атауы: Ішкі есіктерді, терезе алды тақталарын (подоконниктерді) және қорғаныс кедергілерін бөлшектеу (демонтаждау) және орнату жұмыстары. 
· Жұмыстарды орындау орны: Астана қаласы, Байқоңыр ауданы, Егемен Қазақстан газеті көшесі, 10-үй. 
· Жұмыстарды орындау мерзімі: Шарт күшіне енген сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде. 
2. Орындалатын жұмыстардың көлемі мен түрлері (Объем и виды выполняемых работ)
Жиынтықтағы 6 ішкі есікті орнату
· Толық жиынтыққа мыналар кіреді: Есік жақтауы (полотно), қорабы (коробка), екі жағынан көмкермелері (наличниктер), есік тұтқалары, ілмектер (петли), ысырмалар/құлыптар. 
· Есік жақтауының материалы: МДФ/экошпон (брендін көрсетпей немесе баламасы). 
· Өлшемдері: Орында орнату кезінде келісіледі. 
· Жұмыс құрамы: Орынды (о ойығын) дайындау, қорапты құрастыру және монтаждау, есік жақтауын ілу, фурнитураны кесіп орнату, көмкермелерді орнату және пенамен тығыздау (запенивание). 
Бұрыннан бар терезе алды тақталарын (подоконниктерді) бөлшектеу (демонтаждау)
· Элементтерді, көтергіш конструкциялар мен терезе блоктарын зақымдамай, ескі терезе алды тақталарын ұқыпты түрде бөлшектеу. 
Жаңа терезе алды тақталарын (подоконниктерді) монтаждау
· Материалы: ПВХ (пластик), тозуға төзімді, ылғалға төзімді. 
· Жиынтықталуы: Терезе алды тақтасы, шеткі тығындары (заглушкалар). 
· Жұмыс құрамы: Өлшеміне қарай сәйкестендіру, тиісті тиектерге (опорные клинья) орнату, монтаждық пенамен тығыздау, жіктерді герметизациялау. 
Терезе алды тақталарына қорғаныс кедергілерін орнату
· Визілуден/жарақаттанудан қорғау үшін терезе алды тақталарына қорғаныс кедергілерін (шектегіштерді/қауіпсіздік торларын) монтаждау. Негізге/қабырғаларға сенімді бекітуді қамтиды. 
3. Жұмыстарды орындауға қойылатын жалпы және техникалық талаптар (Общие и технические требования)
1. Materialдар мен жабдықтарды сатып алу:
· Барлық қажетті материалдарды, бұйымдарды, конструкцияларды, құралдарды және шығыс материалдарын (монтаждық пена, анкерлер, өздігінен бұралатын бұрандалар, герметик және т.б.) Өнім беруші өзінің есебінен және өз күшімен сатып алады. 
· Қолданылатын материалдар жаңа, пайдалануда болмаған, тиісті сапада болуы және Қазақстан Республикасында қолданыстағы стандарттарға әрі техникалық регламенттерге сәйкес келуі тиіс. 
2. Кезеңдерді келісу және бақылау:
· Жұмыстарды орындаудың барлық кезеңдері, сондай-ақ қолданылатын материалдар мен олардың түстік шешімдері Т тапсырыс берушінің уәкілетті өкілімен міндетті түрде алдын ала келісілуге тиіс. 
3. Тазалау және қоқысты шығару:
· Өнім беруші объектіде күнделікті тазалықты сақтауға міндетті. 
· Барлық жұмыстар аяқталғаннан кейін Өнім беруші жұмыс аймағын толық тазалауды, құрылыс қоқысын жинауды, тиеуді және өзінің есебінен шығаруды жүзеге асырады. 
4. Кепілдік міндеттемелер:
· Орындалған жұмыстарға және орнатылған конструкцияларға кепілдік мерзімі тараптар орындалған жұмыстар актісіне қол қойған күннен бастап кемінде 12 айды құрайды. 
· Кепілдік мерзімі ішінде анықталған барлық ақауларды Өнім беруші Тапсырыс берушіден жазбаша хабарлама алған сәттен бастап 3 жұмыс күні ішінде өз есебінен жояды. 
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	Дәнекерлеу және монтаждау жұмыстары
	11. Жеке мәліметтер және сатып алу нысанының сипаттамасы
Сатып алудың атауы: Балабақшадағы бөлмелерде дәнекерлеу-монтаждық жұмыстар және желдету арналарының монтажы.
Жұмыстарды орындау объектілері: Топтық бөлмелер, дәретхана, асхана, ұйықтайтын бөлмелер және балабақшаның басқа бөлмелері.
Сатып алудың мақсаты: Білім беру объектісінің қауіпсіз және жайлы жұмыс істеу жағдайларын жасау арқылы бюджеттік қаражатты оңтайлы және тиімді пайдалану, Заңның 1-бабы мен 2-бабына сәйкес.

2. Жұмыстың сапасы, материалдары және технологиясына қойылатын талаптар
Материалдарды сатып алу: Қажетті барлық материалдар, қосалқы бөлшектер, шығын материалдары, бекіткіш элементтер және жабдықтар (шығару зонты қоса), жеткізуші өз қаражатына сатып алады (келісімшарттың жалпы құнына кіреді).
Технологиялық талаптар:
· Дәнекерлеу-монтаждық жұмыстар мен желдету арналарының монтажы жобалық құжаттамаға (немесе дефектологиялық ведомостқа) және ҚР құрылыс нормаларына қатаң сәйкес орындалады.
- Қабырғалар мен төбелерде коммуникацияларды жүргізу үшін алмазды бұрғылауды қолдану. • Желдету жабдықтары мен сорғыш зонтарды бекіту кезінде жүктемелерді ескере отырып сенімді анкерлік бекіткіштерді қолдану. Жабдықты орнату: Асхана және жобада көрсетілген басқа да аймақтарда сорғыш зондарды міндетті түрде орнатып, монтаждау. 
3. Ұйымдастырушылық талаптар және орындау тәртібі Кезеңдерді келісу: Жұмыстың барлық кезеңдері тапсырыс берушінің уәкілетті өкілімен алдын ала келісуді талап етеді. Тазалау және қалдықтарды шығару: Жеткізуші жұмыс аймағын күнделікті тазалауы қажет, сондай-ақ жұмыстар кезеңдері аяқталғаннан кейін және нысанды тапсырудан кейін құрылыс қалдықтарын толық шығару міндеті өз мойнына алады. Техникалық іске қосу жұмыстары: 12-баптың 2-тармағына сәйкес техникалық сипаттама орнатылған жүйелерді эксплуатацияға енгізу үшін қажетті іске қосу жұмыстарын орындауды талап етеді.
4. Квалификация және қосалқы мердігерге қойылатын талаптар
Қосалқы мердігер: Заңның 17-бабының 8-тармағына сәйкес, мердігердің қосалқы мердігерлерге беретін ең үлкен жұмыс көлемі жалпы атқарылатын жұмыстардың 30%-ынан аспауы керек. Жұмыс көлемін хабарламастан немесе өтінімде көрсетпей қосалқы мердігерге беру мүмкін емес және бұл Заңның 18-бабы бойынша келісімді біржақты тоқтату негізі болып табылады.
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	Автоматтандыру және электрмен жабдықтау (электрожабдықтау) жүйелерін орнату жұмыстары
	1. Демонтаж жұмыстары
Қауіпсіздік шараларын қамтамасыз ете отырып, қолданыстағы розеткаларды, ажыратқыштарды, жарықтандыру құралдарын және тозған кабель желілерін демонтаж жасау.
2. Электр нүктелерін монтаждау (жатын бөлмелер, асүй)
Штробтау/кабель-арналарын төсеу, кабель жеткізу, подрозетниктерді орнату, розеткалар мен ажыратқыштарды монтаждау.
3. Жарықтандыру құралдарын ауыстырып орнату және монтаждау
Жатын бөлмелер мен асүйде қолданыстағы шамдарды ауыстырып орнату және жаңа шамдарды/люстраларды орнату.
4. Желдету жүйелеріне электр нүктелерін жеткізу
Жеке күштік желіні төсеу, сорғыш/желдеткіш қондырғыларын қосу, қорғаныш автоматтары мен автоматтарын орнату.
5. Іске қосу-жөндеу жұмыстары
Оқшаулау кедергісін өлшеу, жерге тұйықтауды тексеру, фазаларды бөлу, жүктеме астында жүйенің жұмысын сынақтан өткізу.
6. Құрылыс қоқыстарын жинау және шығару
Жұмыс орнын күн сайын тазалау, құрылыс қоқыстарын тиеу, шығару және кәдеге жарату жұмыстары Жеткізушінің есебінен жүзеге асырылады.
Материалдарға, сапаға және жұмысты орындау шарттарына қойылатын талаптар
· Жеткізуші барлық материалдарды өз бетінше және өз есебінен сатып алады.
· Материалдармен қамтамасыз ету:
· Барлық қажетті материалдар, жинақтаушы бөлшектер, кабель өнімдері, розеткалар, ажыратқыштар, шығын материалдары, жұмысты орындауға арналған құрал-саймандар мен жабдықтар Жеткізуші тарапынан өз есебінен сатып алынады. 
· Жеткізілетін барлық материалдар жаңа, қолданыста болмаған, ҚР СТ немесе техникалық регламенттердің сапа/сәйкестік сертификаттары болуы тиіс. 
· Кезеңдерді келісу және орындау тәртібі:
· Жұмыстарды басталар алдында Жеткізуші Тапсырыс берушінің уәкілетті өкілімен жұмысты орындау кестесін, розеткалардың, ажыратқыштардың орналасу сызбасын және кабельдерді трассалау жұмыстарын келісуге міндетті. 
· Жұмыстың барлық кезеңдері (демонтаж, трассаларды төсеу, жасырын жұмыстар, аспаптарды орнату) міндетті түрде куәландыруға және Тапсырыс берушінің өкілімен келісуге жатады. 
· Қауіпсіздік техникасы және тазалық:
· Жұмыстар Қауіпсіздік техникасы ережелерін, Электр қондырғыларын орнату ережелерін (ЭҚОЭ) және ҚР өртке қарсы нормаларын сақтай отырып орындалуы тиіс. 
· Жеткізуші өз қызметкерлерінің еңбекті қорғау ережелерін сақтауы үшін толық жауапкершілік көтереді. 
· Пайда болған құрылыс қоқыстары мен демонтаждалған жарамсыз конструкцияларды жинау, тиеу, шығару және кәдеге жарату жұмыстары жиналуына қарай және жұмыс аяқталғаннан кейін міндетті түрде Жеткізушінің күшімен және қаражаты есебінен жүзеге асырылады. 
· Іске қосу-жөндеу жұмыстары және қабылдау-тапсыру:
· Монтаждау жұмыстары аяқталғаннан кейін Жеткізуші бақылау өлшеулері мен жүктеме астындағы электр желісін сынақтан өткізуді қоса алғанда, іске қосу-жөндеу жұмыстарын жүргізеді. 
Орындалған жұмыстарды қабылдау Жеткізуші техникалық есепті/өлшеу хаттамасын ұсынғаннан және қоқыстар толық шығарылғаннан кейін мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы Орындалған жұмыстардың (көрсетілген қызметтердің) актісі арқылы ресімделеді. 
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	СЭС нұсқауы бойынша ауа кіргізу–шығару жүйесін орнату
	1. Жалпы ережелер мен заң талаптары Бұл техникалық сипаттама СЭС нұсқаулығы мен дефект актісі негізінде таза ауа және сорғы орнату жұмыстарының көлемі, мазмұны мен орындалу тәртібін анықтайды. 
Нормативтік негіз: Сауда сатып алулар мен шарттық міндеттемелер Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алулар туралы» заңы (бұдан әрі – Заң) және Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру ережелеріне сәйкес қатаң орындалады. Жұмыстың мақсаты: Санитарлық-эпидемиологиялық талапты бұзуды түзеу, тапсырыс беруші объектісінде нормативті ауа алмасуын қамтамасыз ету.
2. Орындаылатын жұмыстардың тізімі мен көлемі
Жеткізуші барлық құрылыс-монтаждық және пайдалылыққа дайындау жұмыстарын толық көлемде орындауға міндетті, соның ішінде қажетті барлық материалдар мен жабдықты өз есебінен сатып алу:
Шығарып алу жұмыстары: Ескі вентиляция элементтерін бөлшектеу (қажет болған жағдайда, ақау актісіне сәйкес).
Монтаж жұмыстары:
Жобалық орынға жеткізетін әрі сорғыш орнату.
Вентиляциялық арналарда сорғыш жүйелерін монтаждау.
Электро-вентиляторлар мен басқа да қоса берілетін жабдықтарды орнату.
Сорғыш зонттар мен қажетті қалыпты бөліктерді монтаждау.
Пайдалылыққа дайындау жұмыстары: Орнатылған жабдықты іске қосу үшін баптау және сынау жұмыстарын жүргізу кешені (Заңның 12-бабы 2-тармағына сәйкес міндетті талап).
3. Материалдарға, жабдыққа және орындау жағдайларына қойылатын талаптар
Өз қаражатына қамтамасыз ету: Жұмысты орындау үшін қажетті барлық материалдар, бөлшектер, бекіткіштер мен жабдықтар жеткізуші өз қаражатына сатып алады.
Кезеңдерді келісу: Жұмыс кезеңдерінің барлығы тапсырыс берушінің уәкілетті өкілімен алдын ала және ағымдағы түрде келісуді талап етеді.
Көтерме және қоқысты шығару: Жұмыстар аяқталғаннан кейін жеткізуші жұмыс аймағын толық тазалап, құрылыс қоқысын өз қаражатына шығарады.
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	Дәнекерлеу және монтаждау жұмыстары
	11. Жеке мәліметтер және сатып алу нысанының сипаттамасы
Сатып алудың атауы: Балабақшадағы бөлмелерде дәнекерлеу-монтаждық жұмыстар және желдету арналарының монтажы.
Жұмыстарды орындау объектілері: Топтық бөлмелер, дәретхана, асхана, ұйықтайтын бөлмелер және балабақшаның басқа бөлмелері.
Сатып алудың мақсаты: Білім беру объектісінің қауіпсіз және жайлы жұмыс істеу жағдайларын жасау арқылы бюджеттік қаражатты оңтайлы және тиімді пайдалану, Заңның 1-бабы мен 2-бабына сәйкес.

2. Жұмыстың сапасы, материалдары және технологиясына қойылатын талаптар
Материалдарды сатып алу: Қажетті барлық материалдар, қосалқы бөлшектер, шығын материалдары, бекіткіш элементтер және жабдықтар (шығару зонты қоса), жеткізуші өз қаражатына сатып алады (келісімшарттың жалпы құнына кіреді).
Технологиялық талаптар:
· Дәнекерлеу-монтаждық жұмыстар мен желдету арналарының монтажы жобалық құжаттамаға (немесе дефектологиялық ведомостқа) және ҚР құрылыс нормаларына қатаң сәйкес орындалады.
- Қабырғалар мен төбелерде коммуникацияларды жүргізу үшін алмазды бұрғылауды қолдану. • Желдету жабдықтары мен сорғыш зонтарды бекіту кезінде жүктемелерді ескере отырып сенімді анкерлік бекіткіштерді қолдану. Жабдықты орнату: Асхана және жобада көрсетілген басқа да аймақтарда сорғыш зондарды міндетті түрде орнатып, монтаждау. 
3. Ұйымдастырушылық талаптар және орындау тәртібі Кезеңдерді келісу: Жұмыстың барлық кезеңдері тапсырыс берушінің уәкілетті өкілімен алдын ала келісуді талап етеді. Тазалау және қалдықтарды шығару: Жеткізуші жұмыс аймағын күнделікті тазалауы қажет, сондай-ақ жұмыстар кезеңдері аяқталғаннан кейін және нысанды тапсырудан кейін құрылыс қалдықтарын толық шығару міндеті өз мойнына алады. Техникалық іске қосу жұмыстары: 12-баптың 2-тармағына сәйкес техникалық сипаттама орнатылған жүйелерді эксплуатацияға енгізу үшін қажетті іске қосу жұмыстарын орындауды талап етеді.
4. Квалификация және қосалқы мердігерге қойылатын талаптар
Қосалқы мердігер: Заңның 17-бабының 8-тармағына сәйкес, мердігердің қосалқы мердігерлерге беретін ең үлкен жұмыс көлемі жалпы атқарылатын жұмыстардың 30%-ынан аспауы керек. Жұмыс көлемін хабарламастан немесе өтінімде көрсетпей қосалқы мердігерге беру мүмкін емес және бұл Заңның 18-бабы бойынша келісімді біржақты тоқтату негізі болып табылады.




Келісімшарт күшіне енген күні жеткізуші барлық жұмыстарды орындау/қызмет көрсетуге қажетті материалдар, жабдықтар мен бөлшектердің 100% көлемін қолда ұстауға міндетті. Материалдарды жеткізу және өндіру мерзімі жалпы жұмыс орындау мерзіміне қосылады.

Жұмыстарды орындау/қызмет көрсету басталуы – мемлекеттік сатып алу жөніндегі келісімшарт күшіне енген күннен басталады (Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алулар туралы» Заңының 17-бабына сәйкес).
