ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

	№
	Негізгі көрсеткіш
	Өлшем бірлігі
	Мәні

	1
	Ескі кәріз құбырларын бөлшектеу
	м
	500

	2
	Жаңа кәріз құбыры Ø160 мм
	м
	500

	3
	Бұрма бөлшектер
	дана
	60

	4
	Кәріз құдықтарын жөндеу
	дана
	3

	5
	Шойын люк қақпағы рамасымен
	жиынтық
	3

	6
	Траншея өлшемі
	м
	500 × 2,5 × 1,0

	7
	Орындау мерзімі
	күнтізбелік күн
	15

	8
	Кепілдік
	ай
	2



1 Жалпы талаптар
• Мердігер ұзындығы 500 м қолданыстағы сыртқы кәріз желісін толық ауыстыруды, ескі құбырларды бөлшектеуді және сыртқы диаметрі 160 мм жаңа құбырларды орнатуды, 60 дана бұрма бөлшектерін монтаждауды, үш кәріз құдығын жөндеуді және әр құдыққа шойын люк қақпағын орнатуды толық кешенде орындауға міндетті.
• Жұмысқа нысанды тексеру, трассаны аспаптық белгілеу, инженерлік желілерді анықтау, уақытша айналма немесе ағынды тоқтату шаралары, техниканы жалдау, траншея қазу, суды бұру, бекіту, бөлшектеу, монтаж, герметикалығын сынау, гидрооқшаулау, жуылған құммен толтыру, тығыздау, аумақты бұрынғы қалпына келтіру және барлық қоқысты шығару кіреді.
• Барлық материалдар, техника, жанармай, құралдар, жұмыс күші, көтеру тетіктері, қауіпсіздік шаралары, тасымалдау, тиеу-түсіру және қалпына келтіру жұмыстары жалпы шарттық құнға кіреді.
2 Алдын ала тексеру және ұйымдастыру
• Жұмыс басталғанға дейін Мердігер Тапсырыс берушімен бірге 500 м трассаны тексеріп, бастапқы және соңғы белгілерді, қолданыстағы еңісті, құдықтардың орналасуын, қосылу нүктелерін және жер асты коммуникацияларын анықтайды.
• Жасырын инженерлік желілерді бүлдірмеу үшін трассаны аспаппен іздеу және қажет жерлерде бақылау шурфтарын қолмен ашу орындалады. Байланыс иелерінің келісімінсіз механикаландырылған қазуға жол берілмейді.
• Жұмыс кестесі 15 күнтізбелік күнге жасалып, бригадалар саны, техника, учаскелерді кезеңдеп жабу, ағынды уақытша бұру және жаяу жүргіншілердің қауіпсіз қозғалысы көрсетіледі.
3 Траншея және жер жұмыстары
• Траншеяның жоспарлы ұзындығы 500 м, орташа тереңдігі 2,5 м, ені 1,0 м. Есептік қазу көлемі: 500 × 2,5 × 1,0 = 1 250 м³.
• Траншея экскаватормен қазылады, коммуникациялар мен құдықтар жанында жұмыс қолмен орындалады. Қазылған топырақ адамдардың өтуіне, көлік қозғалысына және ғимараттарға қауіп тудырмайтын жерге уақытша қойылады немесе шығарылады.
• Тереңдігі 2,5 м траншея қабырғалары топырақ жағдайына қарай инвентарлық қалқанмен бекітіледі немесе қауіпсіз еңіспен орындалады. Бекітусіз тік қабырғалы траншеяда адамдардың жұмыс істеуіне тыйым салынады.
• Траншеяға кемінде әр 25 м сайын жарамды сатымен қауіпсіз кіру қамтамасыз етіледі. Жер асты суы немесе ағын су пайда болғанда сорғылармен үздіксіз су бұру ұйымдастырылады.
• Траншея түбі жобалық немесе қолданыстағы кәріз еңісіне сәйкес аспаптық түрде тегістеледі. Кері еңіс, жергілікті ойық, борпылдақ және суға қаныққан негіз қабылданбайды.
4 Ескі құбырларды бөлшектеу
• Қолданыстағы 500 м кәріз құбыры қосылу орындары мен құдықтарға зиян келтірмей толық бөлшектеледі. Ағын жұмыс аймағына түспейтіндей уақытша тоқтатылады немесе сорғымен айналып өткізіледі.
• Бөлшектелген құбырлар, фитингтер, тұнба және ластанған қалдықтар сұрыпталып, герметикалық көлікке тиеледі және заңнамаға сәйкес шығарылып, кәдеге жаратылады.
• Ескі құбырларды, ластанған топырақты және құрылыс қалдықтарын траншеяға қайта көмуге, аумақта қалдыруға немесе коммуналдық контейнерлерге салуға тыйым салынады.
5 Жаңа құбырлар мен фасондық бөлшектер
• Жаңа кәріз құбырының сыртқы диаметрі 160 мм, тегіс ішкі беті бар, сыртқы жерасты қысымсыз кәрізге арналған, сақиналық қаттылығы кемінде SN8 болуы тиіс.
• Құбырлар мен 60 дана бұрмалар жаңа, зауыттық, бір-бірімен үйлесімді, резеңке тығыздағыш сақиналы раструбты қосылысы бар және сапа паспорттарымен жеткізілуі тиіс.
• Бұрмалардың бұрышы нақты трассаға және қолданыстағы қосылу нүктелеріне сәйкес таңдалады. Қажетсіз өткір бұрылысқа және ағын бағытына қарсы монтажға жол берілмейді.
• Жарылған, майысқан, сопақтанған, сызылған, күнде ұзақ сақталған немесе құжатсыз құбырлар мен фитингтер қолданылмайды.
6 Құбырды монтаждау
• Траншея түбіне кемінде 150 мм жуылған құмнан біркелкі төсем салынып, жобалық белгі мен еңіске сәйкес тығыздалады.
• Құбырлар төменгі белгіден жоғары қарай, раструбы ағынға қарсы бағытта орнатылады. Әр құбырдың осі, белгісі және еңісі нивелирмен тексеріледі.
• Резеңке сақина мен раструб тазаланып, өндіруші рұқсат еткен майлағыш қолданылады. Құбыр белгіленген монтаж тереңдігіне дейін енгізіледі; қыздыруға, соғуға немесе қолдан жасалған тығыздағыш қолдануға тыйым салынады.
• Құбыр астында және бүйірінде бос қуыс қалмауы тиіс. Құбырдың екі бүйіріндегі құм бір уақытта, 150–200 мм қабаттармен, құбырды жылжытпай қол құралымен тығыздалады.
• Қолданыстағы құдықтар мен желілерге қосылу герметикалық манжеттер, зауыттық өтпелер немесе жобамен келісілген тораптар арқылы орындалады.
7 Үш кәріз құдығын жөндеу
• Үш қолданыстағы кәріз құдығы толық тазартылып, тұнба мен қоқыс шығарылып, қабырғалары, түбі, науасы, түйіспелері және мойны тексеріледі.
• Бұзылған бетон, кірпіш және ерітінді қабаттары алынып, берік негізге дейін тазаланады; жарықтар жөндеу қоспасымен толтырылады, науа ағын бағыты бойынша қалпына келтіріледі.
• Ішкі беттер кәріз ортасына төзімді цемент-полимерлі гидрооқшаулағышпен кемінде екі қабат өңделеді. Құбыр өтетін орындар серпімді су тоқтатқыш материалмен герметикаланады.
• Әр құдыққа рамасымен бірге жаңа шойын люк қақпағы орнатылады, барлығы 3 жиынтық. Көлік жүретін жерде D400-ден, жаяу жүргінші аймағында C250-ден төмен емес жүк класы қабылданады; қақпақ зауыттық таңбалы, қозғалыссыз, саңылаусыз және қалпына келтірілген беттің деңгейінде болуы тиіс.
8 Сынау және қабылдауға дейінгі тексеру
• Құбыр көмілуге дейін учаскелер бойынша визуалды тексеріледі, геодезиялық белгілер мен еңіс өлшенеді, түйіспелердің дұрыс орындалуы фотоға түсіріледі.
• Самотекті кәріз желісі гидравликалық әдіспен герметикалығына сыналады. Техникалық тапсырмада көрсетілген прессовка қысымсыз желіге қолданылатын су толтыру және ағып кетуді бақылау әдісімен орындалады.
• Сынаудан кейін желі таза сумен жуылады. Барлық 500 м құбырға міндетті бейнеинспекция жүргізіліп, шөгу, бөгде зат, түйіспенің ығысуы, деформация және қарсы еңіс жоқ екені бейнежазбамен расталады.
• Сынау актілері, жасырын жұмыстар актілері, орындаушылық схема және фотофиксация Тапсырыс берушіге беріледі.
9 Жуылған құммен толтыру және тығыздау
• Траншея құбыр аймағынан бастап толық тереңдігі бойынша жуылған құммен толтырылады. Құбырдың үстіндегі алғашқы 300 мм қабат қолмен, тассыз және қатты қосындысыз орындалады.
• Кейінгі толтыру 200–300 мм қабаттармен жүргізіліп, әр қабат рұқсат етілген ылғалдылықта виброплита немесе басқа жарамды жабдықпен тығыздалады.
• 500 × 2,5 × 1,0 м траншеяның есептік көлемі 1 250 м³. Құбыр көлемін алып тастап және тығыздалу қорын 15 пайыз қабылдағанда жуылған құмның жоспарлы қажеттілігі шамамен 1 426 м³ құрайды.
• Толтыру кезінде құбырдың қалпы мен еңісі өзгермеуі тиіс. Шөгуге бейім, мұздаған, қоқысты немесе сазды материал қолдануға тыйым салынады.
10 Аумақты бұрынғы қалпына келтіру
• Траншея бойындағы шамамен 500 м² жұмыс жолағы бастапқы жабын түріне сәйкес қалпына келтіріледі: асфальт, төсемтас, бетон, қиыршықтас, топырақ немесе көгалдандыру бұрынғы деңгейі мен сапасына жеткізіледі.
• Жаяу жүргіншілерге арналған бет тегіс, тұрақты және қауіпсіз болуы тиіс; шұңқыр, бос құм, биіктік айырмасы, шығып тұрған элемент және су жиналатын жер қалдырылмайды.
• Жұмыс аяқталғаннан кейін қоршаулар, артық топырақ, материал қалдығы, ескі құбырлар және барлық қоқыс алынып, жолдар мен аумақ жуылып немесе тазаланып, нысан бұрынғы таза күйінде тапсырылады.
11 Техника және ресурстар
• Мердігер 500 м траншея үшін экскаватор, тиегіш, автосамосвалдар, жүк көтергіш немесе манипулятор, құм тасымалдаушы көлік, виброплита немесе каток, сорғылар, генератор, геодезиялық аспап және қол құралдарын қамтамасыз етеді.
• Техника жалдау ақысы, машинистер, жанармай, жеткізу, жұмылдыру және тұрып қалу тәуекелі жұмыстардың жалпы құнына енгізіледі.
• 15 күндік мерзімді сақтау үшін бірнеше учаскеде параллель жұмыс істеуге жеткілікті техника, материал және жұмысшы саны алдын ала қамтамасыз етіледі.
12 Қауіпсіздік талаптары
• Жұмыс аймағы бүкіл периметрі бойынша қоршалып, ескерту белгілері, түнгі жарық және қауіпсіз уақытша өткелдер орнатылады. Ашық траншеяны қараусыз және қоршаусыз қалдыруға болмайды.
• Құдықтарға түсу газ талдағышпен ауаны тексергеннен, желдеткеннен, наряд-рұқсат рәсімдегеннен және жоғарыда бақылаушы тұрғаннан кейін ғана орындалады. Қауіпсіздік белдігі мен құтқару арқаны міндетті.
• Жұмысшылар каска, шағылыстырғыш кеудеше, қолғап, қорғаныш аяқ киім және қажетті жағдайда тыныс алу мен көзді қорғау құралдарын қолданады.
• Жұмыс істеп тұрған техника радиусында, бекітілмеген траншеяда, ілулі жүктің астында және су басу қаупі бар жерде адамдардың болуына тыйым салынады.
13 Сапаны бақылау және атқарушылық құжаттар
• Мердігер күн сайын орындалған көлемді, жұмысшылар мен техниканың санын, ауа райын, траншея тереңдігін, құбыр белгілерін және тығыздау нәтижелерін жұмыс журналында тіркейді.
• Әрбір келесі жұмыс басталғанға дейін жасырын кезең Тапсырыс берушіге ұсынылады: траншея түбі, құм төсемі, құбыр еңісі, түйіспелер, құдық енгізулері, гидрооқшаулау, алғашқы 300 мм қорғаныш толтыру және кейінгі қабаттап тығыздау.
• Құбырдың белгісі мен еңісі кемінде әр 25 м сайын, әр бұрылыста, қосылу нүктесінде және құдықта аспаппен өлшенеді. Ауызша келісіммен жобалық белгілерді немесе трассаны өзгертуге тыйым салынады.
• Құмның әр қабаты бойынша тығыздау сапасы бақыланады; кемінде әр 50 м сайын бақылау өлшеуі немесе сынағы жүргізіледі. Шөгу немесе жеткіліксіз тығыздау анықталса, қабат қайта ашылып, қайта тығыздалады.
• Материалдарды қолдануға дейін Тапсырыс берушіге құбырлар, фитингтер, тығыздағыштар, люктер, жөндеу қоспалары және гидрооқшаулағыш материалдардың паспорттары мен сәйкестік құжаттары беріледі.
• Қорытынды тапсыру кезінде жасырын жұмыстар актілері, гидравликалық сынау актісі, жуу және бейнеинспекция хаттамасы, құбыр белгілері көрсетілген атқарушылық схема, материал құжаттары, қоқыс шығару растауы және фотоесеп беріледі.
• Талапқа сай емес материал, кері еңіс, ағып кету, деформация, нашар тығыздалу немесе құжатсыз орындалған жасырын жұмыс қабылданбайды және Мердігердің қаражаты есебінен толық қайта орындалады.
14 Мерзім және кепілдік
• Барлық жұмыстар шартқа қол қойылып, нысан берілген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде толық аяқталуы тиіс. Бұл мерзімге жұмылдыру, материал жеткізу, бөлшектеу, монтаж, сынау, толтыру, қалпына келтіру және құжаттарды тапсыру кіреді.
• Орындалған жұмыстарға, құбыр қосылыстарының герметикалығына, құдықтардың гидрооқшаулауына және қалпына келтірілген аумаққа кепілдік мерзімі қорытынды қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап 2 айды құрайды.
• Кепілдік кезеңінде ағып кету, бітелу, құбырдың ығысуы, траншеяның шөгуі, люктің босап қалуы немесе қалпына келтірілген жабынның бұзылуы Мердігердің кінәсінен болса, барлық ақау тегін жойылады.


ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

	№
	Основной показатель
	Единица
	Значение

	1
	Демонтаж старых канализационных труб
	м
	500

	2
	Новая канализационная труба Ø160 мм
	м
	500

	3
	Отводы Ø160 мм
	шт.
	60

	4
	Ремонт канализационных колодцев
	шт.
	3

	5
	Чугунный люк с рамой
	комплект
	3

	6
	Размер траншеи
	м
	500 × 2,5 × 1,0

	7
	Срок выполнения
	календарные дни
	15

	8
	Гарантия
	месяцы
	2



1 Общие требования
• Подрядчик обязан выполнить полный комплекс работ по замене 500 м действующей наружной канализационной сети: демонтировать старые трубы, установить новые трубы наружным диаметром 160 мм, смонтировать 60 отводов, отремонтировать три канализационных колодца и установить на каждый колодец чугунную крышку люка.
• В состав входят обследование и инструментальная разбивка трассы, выявление коммуникаций, временное переключение или откачка стоков, аренда техники, разработка и крепление траншеи, водоотлив, демонтаж, монтаж, проверка герметичности, гидроизоляция, засыпка мытым песком, уплотнение, восстановление территории и полный вывоз мусора.
• Все материалы, техника, топливо, инструмент, рабочая сила, подъёмные механизмы, безопасность, транспорт, погрузка, разгрузка и восстановительные работы входят в общую договорную стоимость.
2 Предварительное обследование и организация
• До начала работ Подрядчик совместно с Заказчиком обследует трассу длиной 500 м, определяет начальные и конечные отметки, существующий уклон, расположение колодцев, точки подключения и подземные коммуникации.
• Для исключения повреждения скрытых сетей выполняются инструментальный поиск и ручные контрольные шурфы. Механизированная разработка в охранной зоне коммуникаций без согласования запрещается.
• Календарный график составляется на 15 календарных дней с указанием количества бригад и техники, последовательности участков, временного отвода стоков и безопасных проходов для людей.
3 Траншея и земляные работы
• Плановая длина траншеи — 500 м, средняя глубина — 2,5 м, ширина — 1,0 м. Расчётный объём разработки: 500 × 2,5 × 1,0 = 1 250 м³.
• Траншея разрабатывается экскаватором, возле коммуникаций и колодцев — вручную. Извлечённый грунт временно складируется либо вывозится так, чтобы не создавать опасности для пешеходов, транспорта и зданий.
• Стенки траншеи глубиной 2,5 м закрепляются инвентарными щитами либо выполняются с безопасным откосом по фактическому грунту. Работа людей в траншее с незакреплёнными вертикальными стенками запрещается.
• Безопасный спуск по исправным лестницам предусматривается не реже чем через каждые 25 м. При появлении грунтовых или сточных вод организуется непрерывный водоотлив насосами.
• Дно траншеи инструментально выравнивается по проектному либо существующему уклону канализации. Обратный уклон, локальные ямы, рыхлое и переувлажнённое основание не допускаются.
4 Демонтаж старых труб
• Существующие канализационные трубы общей длиной 500 м полностью демонтируются без повреждения действующих подключений и колодцев. Сточный поток временно перекрывается или перекачивается в обход рабочей зоны.
• Старые трубы, фитинги, отложения и загрязнённые отходы сортируются, грузятся в герметичный транспорт и вывозятся на законную переработку или утилизацию.
• Обратная засыпка старыми трубами, загрязнённым грунтом и строительным мусором, а также их оставление на территории запрещаются.
5 Требования к новым трубам и фасонным частям
• Новые канализационные трубы должны иметь наружный диаметр 160 мм, гладкую внутреннюю поверхность, предназначаться для наружной подземной безнапорной канализации и иметь кольцевую жёсткость не менее SN8.
• Трубы и 60 отводов должны быть новыми, заводского изготовления, совместимыми между собой, иметь раструбные соединения с резиновыми уплотнительными кольцами и сопровождаться паспортами качества.
• Углы отводов выбираются по фактической трассе и существующим точкам подключения. Необоснованные резкие повороты и монтаж против направления потока не допускаются.
• Треснувшие, деформированные, овальные, глубоко поцарапанные, длительно хранившиеся под солнцем или не имеющие документов трубы и фитинги не применяются.
6 Монтаж трубопровода
• На дне траншеи устраивается равномерная постель из мытого песка уплотнённой толщиной не менее 150 мм с соблюдением требуемой отметки и уклона.
• Трубы укладываются от нижней отметки к верхней, раструбами против направления потока. Ось, отметка и уклон каждого участка контролируются нивелиром.
• Резиновое кольцо и раструб очищаются, применяется разрешённая изготовителем смазка. Труба вводится до монтажной отметки; нагрев, ударная посадка и самодельные уплотнения запрещаются.
• Под трубой и по бокам не должно быть пустот. Песок по обе стороны уплотняется одновременно ручным инструментом слоями 150–200 мм без смещения трубы.
• Подключение к действующим колодцам и сетям выполняется герметичными манжетами, заводскими проходными элементами либо согласованными узлами.
7 Ремонт трёх канализационных колодцев
• Три существующих канализационных колодца полностью очищаются от ила и мусора; обследуются стены, дно, лоток, стыки и горловина.
• Разрушенные участки бетона, кирпича и раствора удаляются до прочного основания; трещины заполняются ремонтным составом, лоток восстанавливается по направлению потока.
• Внутренние поверхности обрабатываются минимум двумя слоями цементно-полимерной гидроизоляции, стойкой к канализационной среде. Вводы труб герметизируются эластичным водоостанавливающим материалом.
• На каждый колодец устанавливается новый чугунный люк с рамой, всего 3 комплекта. На проезжей части принимается класс нагрузки не ниже D400, в пешеходной зоне — не ниже C250; люк должен иметь заводскую маркировку, быть неподвижным, без зазоров и находиться в уровне восстановленного покрытия.
8 Испытание и проверка до обратной засыпки
• До засыпки трубопровод осматривается по участкам, проверяются геодезические отметки и уклон, фотографируются все соединения и вводы.
• Самотечная канализационная сеть испытывается на герметичность гидравлическим методом. Указанная опрессовка выполняется как заполнение водой и контроль утечки по методике для безнапорного трубопровода.
• После испытания сеть промывается чистой водой. Обязательная телеинспекция проводится по всей длине 500 м с передачей видеозаписи, подтверждающей отсутствие просадок, посторонних предметов, деформации, смещения стыков и обратного уклона.
• Заказчику передаются акты испытаний, акты скрытых работ, исполнительная схема и поэтапная фотофиксация.
9 Засыпка мытым песком и уплотнение
• Траншея засыпается мытым песком от зоны трубы до полной глубины. Первые 300 мм над трубой засыпаются вручную материалом без камней и твёрдых включений.
• Дальнейшая засыпка выполняется слоями 200–300 мм с уплотнением каждого слоя виброплитой или иным подходящим оборудованием при допустимой влажности.
• Расчётный объём траншеи 500 × 2,5 × 1,0 м составляет 1 250 м³. За вычетом объёма трубы и с 15-процентным запасом на уплотнение плановая потребность в мытом песке составляет приблизительно 1 426 м³.
• При засыпке положение и уклон трубы не должны изменяться. Применение просадочного, мёрзлого, загрязнённого или глинистого материала запрещается.
10 Восстановление территории
• Рабочая полоса вдоль траншеи ориентировочной площадью 500 м² восстанавливается по фактическому первоначальному типу покрытия: асфальт, брусчатка, бетон, щебень, грунт или озеленение возвращаются к прежним отметкам и качеству.
• Поверхность для прохода людей должна быть ровной, устойчивой и безопасной; ямы, рыхлый песок, перепады высоты, выступающие элементы и места застоя воды не допускаются.
• После завершения убираются ограждения, излишний грунт, остатки материалов, старые трубы и весь мусор; проходы и территория очищаются и передаются в первоначальном благоустроенном виде.
11 Техника и ресурсы
• Подрядчик обеспечивает экскаватор, погрузчик, автосамосвалы, кран или манипулятор, транспорт для мытого песка, виброплиту или каток, насосы, генератор, геодезические приборы и ручной инструмент.
• Аренда техники, машинисты, топливо, доставка, мобилизация и риск простоев включаются в общую стоимость работ.
• Для соблюдения 15-дневного срока заранее обеспечивается достаточное количество техники, материалов и работников, при необходимости работы ведутся параллельно на нескольких участках.
12 Требования безопасности
• Рабочая зона ограждается по всей длине, устанавливаются предупреждающие знаки, ночное освещение и безопасные временные переходы. Открытая траншея не оставляется без ограждения и контроля.
• Спуск в колодцы допускается только после проверки воздуха газоанализатором, проветривания, оформления наряда-допуска и при наличии наблюдающего наверху. Обязательны страховочная система и спасательная верёвка.
• Работники используют каски, сигнальные жилеты, перчатки, защитную обувь и при необходимости средства защиты органов дыхания и глаз.
• Запрещается находиться в радиусе работающей техники, в незакреплённой траншее, под поднятым грузом и в зоне возможного затопления.
13 Контроль качества и исполнительная документация
• Подрядчик ежедневно ведёт журнал работ с указанием выполненного объёма, числа работников и техники, погодных условий, глубины траншеи, отметок трубопровода и результатов уплотнения.
• До начала следующей операции Заказчику предъявляется каждый скрытый этап: дно траншеи, песчаная постель, уклон труб, соединения, вводы в колодцы, гидроизоляция, первые 300 мм защитной засыпки и последующее послойное уплотнение.
• Отметка и уклон трубопровода инструментально проверяются не реже чем через каждые 25 м, на каждом повороте, подключении и в колодце. Изменение трассы или отметок по устной договорённости запрещается.
• Контролируется уплотнение каждого слоя песка; контрольное измерение или испытание проводится не реже одного раза на каждые 50 м. При выявлении просадки или недостаточного уплотнения слой вскрывается и уплотняется повторно.
• До применения материалов Заказчику передаются паспорта и документы о соответствии на трубы, фитинги, уплотнители, люки, ремонтные и гидроизоляционные составы.
• При итоговой сдаче предоставляются акты скрытых работ, акт гидравлического испытания, протокол промывки и телеинспекции, исполнительная схема с отметками трубопровода, документы на материалы, подтверждение вывоза отходов и полный фотоотчёт.
• Материалы ненадлежащего качества, обратный уклон, течь, деформация, недостаточное уплотнение или скрытые работы без подтверждающих актов не принимаются и полностью переделываются за счёт Подрядчика.
14 Срок и гарантия
• Полный комплекс работ должен быть завершён в течение 15 календарных дней со дня подписания договора и передачи объекта. В срок входят мобилизация, доставка, демонтаж, монтаж, испытание, засыпка, восстановление и передача документов.
• Гарантийный срок на выполненные работы, герметичность трубных соединений, гидроизоляцию колодцев и восстановленную территорию составляет 2 месяца со дня подписания итогового акта приёмки.
• Протечки, засоры, смещение труб, просадка траншеи, подвижность люков и разрушение восстановленного покрытия, возникшие по вине Подрядчика в гарантийный период, устраняются бесплатно.
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