Техникалық ерекшелік
2026 жылға арналған мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде сатып алынатын қызметтер
ЖОБАНЫ ІСКЕ АСЫРУ МЕРЗІМІ: 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін
Конкурстың атауы: Мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты іске асыру шеңберінде іс-шараларды ұйымдастыру/өткізу бойынша қызметтер.
Лоттың атауы: Туберкулездің алдын алу және оған қарсы күрес жөніндегі іс-шараларды іске асыру бойынша қызметтер.
Кадрлармен жасақталуы 11 адамды құрауы тиіс. Өнім берушінің кадрлық құрамы мыналарды қамтуы тиіс: координатор — 1 бірлік, әлеуметтік қызметкер — 1 бірлік, психолог — 1 бірлік, заңгер — 1 бірлік, бухгалтер — 1 бірлік, фтизиатр — 1 бірлік, аутрич-қызметкерлер — кемінде 5 бірлік.
Өнім берушіге қойылатын міндеттер мен іс-шараларға қатысты талаптар
Жобаның міндеттері (мақсатқа жету жолындағы негізгі кезеңдер), әрбір міндет бойынша іс-шаралар:
1-ші міндет.
Халық арасында туберкулездің алдын алу бойынша санитариялық-ағарту жұмыстарын жүргізу.
Іс-шаралар:
· колледждерде, жоғары оқу орындарында, кәсіпорындарда және қауымдастықтарда дәрістер, әңгімелесулер өткізу;
· медицина мамандарымен ақпараттық кездесулер ұйымдастыру;
· ақпараттық-білім беру материалдарын (буклеттер, брошюралар, плакаттар) тарату.
2-ші міндет.
«Нысаналы топ» (НТ) — туберкулез бойынша «жоғары қауіп» тобындағы адамдар арасында туберкулезді ерте анықтауды ұйымдастыру: (БОМЖ; АИТВ-мен өмір сүретін адамдар; алкогольді шамадан тыс пайдаланатын адамдар; есірткі пайдаланатын адамдар; сыртқы және ішкі мигранттар; бұрынғы сотталғандар; туберкулез бойынша қауіп тобына жататын, созылмалы аурулары бар диспансерлік есепте тұрған халықтың қолжетімділігі қиын топтары) туберкулездің алдын алу және туберкулезге күдік тудыратын симптомдар туралы хабардарлықты арттыру арқылы, кейіннен НТ арасынан туберкулезге күдікті және туберкулез қаупі жоғары адамдарды аумақтық БМСК ұйымдарында тексеруден өту үшін сүйемелдеу.
Іс-шаралар:
· БМСК қызмет көрсету аумағында, ҮЕҰ қызметімен қамтылған НТ арасындағы адамдарға туберкулез симптомдары бойынша ауызша сауалнама жүргізе отырып, ақпараттық материалдарды (брошюралар, буклеттер, парақшалар) таратып, ақпарат беру (1 аутрич-қызметкер айына НТ арасынан 40 жаңа адамға ақпарат береді);
· сауалнама нәтижелері оң болған адамдарды (туберкулездің болуына күдік тудыратын 1 және одан да көп симптомның болуы) дәрігерлік тексеруден өту үшін аумақтық БМСК ұйымына сүйемелдеу (орындау — 100%);
· ҮЕҰ клиентінің туберкулезге, оның ішінде гендік-молекулалық әдіспен (G-Xpert) уақтылы тексерілуін қамтамасыз ету (БМСК-та дәрігерлік тексеруден өткен және туберкулез бойынша диагностикалық алгоритмге (ДАГ) сәйкес тексеруге жіберілген НТ адамдарының 100%-ы);
· НТ арасындағы ДАГ бойынша туберкулезге тексеруден өткен адамдар туралы деректерді БМСК-пен ай сайын верификациялау;
· әр жылдың соңында жұмысты мониторингтеу;
· сауалнама нәтижесі оң болған және БМСК дәрігерлік тексеруден өткен НТ арасындағы барлық адамдармен кездесу (ДАГ-тан өткеннен кейін кемінде 1 рет);
· НТ арасындағы анықталған туберкулез жағдайларын есепке алу (ҮЕҰ клиенттерінің дерекқоры). Деректерді енгізу жиілігі — туберкулез жағдайы анықталған факті бойынша;
· ақпараттық акциялар мен науқандар өткізу, оның ішінде ақпараттарды, фото және бейнематериалдарды әлеуметтік желілерде орналастыру арқылы;
· іс-шараларды өткізу туралы ақпаратты, фото- және бейнематериалдарды серіктестердің сайттарында және әлеуметтік желілерде орналастыру;
· ТБ саласындағы серіктестермен ведомствоаралық өзара іс-қимылды үйлестіру, ТБ-ны белсенді анықтау мәселелеріндегі әлеуетті арттыру.
3-ші міндет.
НТ пациенттерімен байланыста болған адамдардың кең ауқымын анықтау, оларға туберкулездің алдын алу және туберкулезге күдік тудыратын симптомдар бойынша консультация беру, кейіннен байланыста болған адамдар арасынан туберкулезге күдікті тұлғаларды аумақтық БМСК ұйымдарында тексеруден өту үшін сүйемелдеу.
Іс-шаралар:
· пациенттің жақын ортасын фтизиатр-дәрігермен және әлеуметтік қызметкермен бірлесіп анықтау (әр пациентке кемінде 3 адам);
· байланыста болған адамдарға туберкулез симптомдары бойынша ауызша сауалнама жүргізе отырып, ақпарат беру және ақпараттық материалдарды (брошюралар, буклеттер, парақшалар) тарату (1 аутрич-қызметкер әр пациентке кемінде 3 байланыста болған адамға ақпарат береді);
· сауалнама нәтижелері оң болған байланыста болған адамдарды (туберкулезге күдік тудыратын 1 және одан да көп симптомның болуы) дәрігерлік тексеруден өту үшін аумақтық БМСК ұйымына сүйемелдеу (орындау — 100%);
· байланыста болған адамдардың туберкулезге, оның ішінде G-Xpert әдісімен уақтылы тексерілуін қамтамасыз ету (БМСК-та дәрігерлік тексеруден өткен және ДАГ-қа сәйкес тексеруге жіберілген байланыста болған адамдардың 100%-ы);
· байланыста болған адамдар арасындағы анықталған туберкулез жағдайларын есепке алу (ҮЕҰ клиенттерінің дерекқоры). Деректерді енгізу жиілігі — байланыста болған адамда туберкулез жағдайы анықталған факті бойынша;
· амбулаториялық емдеу кезеңінде сүйемелдеу;
· ТБ бойынша НТ адамдарын тексерумен және профилактикалық емдеумен қамтуды арттыру.
4-ші міндет.
НТ-қа жататын ТБ пациенттерін, сондай-ақ олардың жақын ортасын туберкулезді үздіксіз емдеудің маңыздылығы, салауатты өмір салтын ұстану туралы ақпараттандыру, үздіксіз емдеуге кедергі келтіретін және/немесе емге бейімділікті төмендететін факторларды анықтау.
Іс-шаралар:
· үздіксіз емдеудің маңыздылығы туралы білім деңгейін анықтау бойынша ауызша сауалнама жүргізу, кейін түсіндіру жұмыстарын жүргізу және ақпараттық материалдар (брошюралар, буклеттер, парақшалар) тарату;
· туберкулезбен ауыратын, НТ-қа жататын пациенттерді ақпараттандыру барысында үздіксіз емдеуге кедергі келтіретін факторларды анықтау (туберкулезбен ауыратын пациентті есепке алу картасы);
· БМСК ұйымдарымен және басқа да серіктестермен, сондай-ақ клиенттің жақын ортасымен өзара іс-қимыл жасау арқылы үздіксіз емдеуге кедергі келтіретін факторларды жою/барынша азайту және емдеуді ұйымдастырудың жеке жоспарын қалыптастыру (бейне бақылаулы ем, үйдегі стационар, күндізгі стационар, БМСК-тағы бақыланбайтын ем кабинеті), АОФО-нан «ықтимал емдеуді бұзушылар» тізімін алу;
· ТБ емделуіне бейімділікті қолдау мақсатында НТ пациенттеріне жеке және топтық консультациялар өткізу (айына кемінде 1 топтық консультация және аптасына кемінде 5 жеке консультация);
· туберкулезбен ауырып, емін сәтті аяқтаған адамдар қатарынан еріктілермен туберкулез әсеріне ұшыраған адамдардың кездесуін ұйымдастыру (айына кемінде 1 рет);
· НТ адамдарын емдеу бойынша БМСК-тың жауапты маманымен өзара іс-қимыл жасау (ұялы байланыс, ортақ чат (WhatsApp тобы және т. б.) арқылы күнделікті байланыс);
· Фтизиопульмонология орталығынан «ықтимал емдеуді бұзушылар» тізімін алу (аптасына 1 рет БМСК бөлінісінде амбулаториялық емдеуге шығарылған ЖҚТ пациенттерінің барлығы туралы ақпарат беру);
· емдеуді бұзған пациенттерді іздеу және олармен үздіксіз емдеудің маңыздылығы туралы консультация жүргізу;
· еріктілерді (туберкулезбен ауырып, емделіп шыққан адамдар, туыстары және т. б.) өзара көмек көрсету топтарын жүргізу үшін іздеу және оқыту;
· еріктілерді тарта отырып, «тең-теңіне» қағидаты бойынша өзара көмек көрсету топтарын өткізу;
· АОФО-нан ҮЕҰ-ға жіберілген хат-өтініш негізінде туберкулезбен ауыратын пациенттер арасынан ЖҚТ-ға жататын адамдардың тізімін қалыптастыру (жеке басын куәландыратын құжаттары жоқ ТБ, М/ШЛУ ТБ науқастарының тізімі);
· ТБ науқасымен әлеуметтік мәселелерді және қажетті көмекті анықтау, барлық қажетті құжаттарды (ЖСН және РПН-ға тіркелу үшін) қалпына келтіру бойынша әңгімелесу жүргізу;
· құжаттарды ХҚКО-на және көші-қон қызметіне ұсыну мақсатында «Өмірлік қиын жағдайға тап болған адамдарды қайта әлеуметтендіру орталығы» КММ-мен өзара іс-қимыл жасау;
· ТБ науқастарын құжаттарды рәсімдеу үшін ХҚКО-на сүйемелдеу (фото, өтініш);
· жұмыс берушілерден бос жұмыс орындарын іздеу бойынша жұмыс жүргізу: «Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы» ММ-де, Электрондық еңбек биржасында (Enbek.kz, hh.kz, job.kz және т. б. сайттары арқылы) (аптасына кемінде 1 рет);
· жұмыс табылған жағдайда пациентке хабарлау және жұмысқа орналастыру туралы есептілікке ақпарат енгізу;
· ТБ науқастарын «Өмірлік қиын жағдайға тап болған адамдарды қайта әлеуметтендіру орталығы» КММ-не ХҚКО арқылы тіркеуге жәрдемдесу;
· ЖҚТ қатарындағы ТБ, М/ШЛУ ТБ пациентін аумақтық БМСК ұйымына тіркеу;
· НТ пациенттерімен байланыста болған адамдардың кең ауқымын анықтау, туберкулездің алдын алу және туберкулезге күдік тудыратын симптомдар бойынша консультация беру, кейіннен байланыста болған адамдар арасынан туберкулезге күдікті тұлғаларды аумақтық БМСК ұйымдарында тексеруден өту үшін сүйемелдеу;
· ТБ бойынша ЖҚТ адамдарының тексерілуімен және профилактикалық емделуімен қамтылуын арттыру.
ЖОБА ИНДИКАТОРЛАРЫ
	Индикатор түрі
	Индикатор
	Сандық көрсеткіш
	Сапалық көрсеткіш

	Үлес
	Жобаға тартылған мамандар саны
	≥ 11 адам
	Білікті команданың болуы (дәрігер, психолог, заңгер, әлеуметтік қызметкер, координатор, аутрич-қызметкерлер, еріктілер)

	Үлес
	Әзірленген және таратылған ақпараттық материалдар саны
	≥ 3800 бірлік
	Материалдарда ЖҚТ үшін қолжетімді және бейімделген ақпарат қамтылған

	Үлес
	Жобаны іске асыруға тартылған серіктес ұйымдар саны
	≥ 30
	Мемлекеттік және ҮЕҰ құрылымдарымен тұрақты байланыстар орнатылған

	Үлес
	Өткізілген іс-шаралар саны (кездесулер, тренингтер, акциялар, дәрістер, әңгімелесулер)
	≥ 200
	Іс-шаралардың тақырыптары туберкулездің алдын алу мақсаттарына сәйкес келеді

	Барысы
	1 аутрич-қызметкер айына НТ арасынан 40 жаңа адамға ақпарат береді
	Ай сайын кемінде 200 НТ адамы қамтылады
	НТ-ға туберкулез симптомдары бойынша ауызша сауалнама жүргізе отырып, ақпараттық материалдар таратылады

	Барысы
	ЖҚТ арасында анықталған туберкулез жағдайларының саны
	≥ кемінде 0,5%
	Жағдайларды ерте анықтау, аурудың асқынған түрлерінің санын азайту

	Барысы
	Өткізілген консультациялар саны (жеке, топтық)
	≥ айына 5
	Консультациялар диагностикадан және емделуден өтуге ынталандыруды арттырады

	Барысы
	Байланыста болған пациенттердің медициналық қызметтермен қамтылу үлесі
	100%
	Барлық анықталған пациенттер тексеруге және емделуге жолдама алды

	Барысы
	Есепті кезеңде емдеуді үзген барлық пациенттердің ішінен ҮЕҰ көмегімен емделуге қайтарылған пациенттердің үлес салмағы
	≥ 50%
	Медициналық жүйеге деген сенімді арттыру, емделуге кедергілерді азайту

	Барысы
	Әлеуметтік желілерде/мессенджерлерде орналастырылған ақпараттық посттар мен хабарламалар саны
	≥ айына 5
	Ақпарат әртүрлі арналарда қамтылады (WhatsApp, Instagram, Facebook)



ЕСЕПТІЛІКТІҢ НЫСАНДАРЫ МЕН ТАЛАПТАРЫ
Есептілік нысандарының тізбесі
1. Туберкулез туралы ақпарат алған негізгі нысаналы топтар арасындағы ақпараттандырылған адамдардың саны туралы ай сайынғы есеп.
2. Белсенді туберкулезбен анықталған адамдар туралы ай сайынғы есеп.
3. Туберкулезбен ауыратын пациенттер, байланыста болған адамдар және отбасы мүшелеріне емдеу режимін тікелей бақылау және аурудың алдын алу әдістері мәселелері бойынша жүргізілген консультациялар туралы ай сайынғы есеп.
4. Техникалық ерекшелікке сәйкес профилактикалық іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу бойынша көрсетілген қызметтердің құнын көрсете отырып, шот-тізілімдерді келесі айдың бірінші онкүндігінен кешіктірмей ұсыну. Іс-шараларды іске асыру туралы практикалық материалдар (фото-, бейнематериалдар, эфирлік анықтамалар, әлеуметтік желілердегі жарияланымдарға сілтемелер және т. б.) ұсынылуы қажет.
Тапсырыс беруші Шартта белгілеген кестеге және нысандарға сәйкес қаржылық және шығармашылық есептер ұсынылады (1.1–1.4-қосымшалар).
Техникалық тапсырмаға 1.1-қосымша
Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс бойынша аралық есептің үлгісі
Аралық есеп
Өнім берушінің атауы: __________________________
Жобаның атауы: __________________________
Шарттың нөмірі: __________________________
Жобаны іске асыру мерзімі: __________________________
Есепті кезең: __________________________
Құрастырушының Т. А. Ә. және байланыс деректері: __________________________
Жобаның мақсаты: __________________________
Жобаның міндеттері: __________________________
1. Есепті кезеңдегі жобаның нәтижелері
ЖҚТ халық арасында ТБ профилактикасы бойынша индикаторлар
	№
	Индикатордың атауы
	Есепті кезеңдегі көрсеткіштер
	Есепті кезеңдегі нақты көрсеткіштер
	Ақпарат көздері

	1
	ЖҚТ адамдарын профилактика, туберкулезге уақтылы тексерілу мәселелері бойынша кейіннен сауалнама жүргізе отырып ақпараттандыру
	1 аутрич-қызметкерге айына ЖҚТ арасынан 40 жаңа ақпараттандырылған (сауалнама жүргізілген) адам
	
	Клиенттерді есепке алу картасы, аутрич-қызметкердің есебі

	2
	БМСК орталығынан дәрігерлік тексеруден өткен ЖҚТ адамдарының үлес салмағы* ҮЕҰ-ға жіберген және дәрігерлік тексеруден өтуге тиіс барлық адамдардың ішінен (туберкулезге күдік тудыратын 1 және одан да көп симптомның болуы немесе сауалнама нәтижесі бойынша 1 жылдан астам уақыт флюорографиялық тексеруден өтпеуі)
	ҮЕҰ-ға жібергеннен кейін БМСК-та дәрігерлік тексеруден өткен адамдардың жалпы санының 100%-ын қамту
	
	Клиенттерді есепке алу картасы

	3
	ТБ-ге күдікті ЖҚТ адамдарының, оның ішінде G-Xpert арқылы ТБ бойынша диагностикалық алгоритмнен (ДАГ) өткендерінің үлес салмағы
	БМСК-та дәрігерлік тексеруден өткен, ТБ-ға күдік анықталған және G-Xpert-ті қоса алғанда, ТБ бойынша ДАГ-қа жіберілген ЖҚТ адамдарының 100%-ын қамту
	
	Клиенттерді есепке алу картасы

	4
	ҮЕҰ-ның көмегімен анықталған ЖҚТ арасындағы белсенді ТБ жағдайларының есепті кезеңде анықталған барлық пациенттерге қатысты үлес салмағы
	Есепті кезеңде анықталған жағдайлардың жалпы санынан кемінде 1%
	
	Клиенттерді есепке алу картасы, аутрич-қызметкердің есебі

	5
	Есепті кезеңде ТБ-ға күдікпен тексеруге жіберілген ЖҚТ арасындағы анықталған туберкулез жағдайларының үлес салмағы
	Есепті кезеңде ТБ-ға күдікпен тексеруге жіберілген ЖҚТ адамдарының жалпы санынан 0,5%
	
	Клиенттерді есепке алу картасы, орындалған жұмыстар актісі

	6
	ҮЕҰ анықтаған және ақпараттандырған, ЖҚТ арасындағы ТБ науқастарымен байланыста болған, БМСК орталығынан тексеруден өткен адамдар саны
	ҮЕҰ анықтаған ЖҚТ арасындағы ТБ-мен ауыратын бір анықталған пациентке кемінде 3 байланыста болған адам
	
	Клиенттерді есепке алу картасы, орындалған жұмыстар актісі

	7
	Ақпараттық акциялар, науқандар өткізу, оның ішінде әлеуметтік желілерде ақпарат, фото және бейнематериалдар орналастыру
	
	
	

	8
	ҮЕҰ-ның ЖҚТ арасындағы ТБ пациенттерінің емделуге бейімділік үлес салмағы
	Кемінде 50%
	
	

	9
	Амбулаториялық емдеу кезеңінде ЖҚТ пациенттеріне әлеуметтік қолдау көрсету бойынша индикаторлар. ҮЕҰ-дан әлеуметтік қызметтер алған ЖҚТ адамдарының үлес салмағы
	Осы қызметке мұқтаж ЖҚТ адамдарының 100%-ын қамту
	
	Орындалған жұмыстар актісі

	10
	ҮЕҰ-ның ЖҚТ адамдарына көрсеткен психологиялық қызметтерінің саны
	Айына кемінде 1 топтық консультация және аптасына кемінде 5 жеке консультация
	
	Орындалған жұмыстар актісі

	11
	ҮЕҰ-дан заңгерлік қызметтер алған ЖҚТ адамдарының саны
	Осы қызметке мұқтаж ЖҚТ адамдарының 100%-ын қамту
	
	Орындалған жұмыстар актісі


12. Есепті кезеңде жобаға енгізілген түзетулер және олардың негіздемесі
(орындаушылар құрамының өзгеруі, сабақтар тақырыбының өзгеруі, ЖҚТ және жобаның географиясының өзгеруі және т. б.)
13. Есепті кезеңде өткізілген іс-шаралардың сипаттамасы (егер есепті кезеңде іс-шаралар өткізілмесе, толтырылмайды).
14. Орындаушы жобаның осы кезеңін іске асыру барысында кездескен проблемалар мен қиындықтар, оларды еңсеру бойынша қабылданған шаралар.
15. Серіктестердің (егер бар болса), мемлекеттік органдардың, жобаны іске асырудың осы кезеңінде қолдау көрсеткен құрылымдардың қатысу нысандары мен нәтижелерінің сипаттамасы.
Міндетті қосымшалар:
· клиенттердің дерекқорлары және компьютерлік архивтер;
· семинарлар, конференциялар, форумдар, фокус-топтар және онлайн-/офлайн-форматтағы кез келген басқа іс-шаралар үшін — күні, орны және жүргізушілері көрсетілген өткізу бағдарламасы; қатысушылар алған ақпараттық-әдістемелік және/немесе оқу материалдарының данасы; ұйымдары мен байланыс ақпараты көрсетілген іс-шараға қатысушылардың тізімі; іс-шара қорытындысы бойынша сауалнама жүргізілген жағдайда — толтырылған 2–3 сауалнама; болған жағдайда — іс-шараға қатысушылардың пікірлері;
· брошюралар, бюллетеньдер және басқа да басылымдар үшін — әрбір басылымның бір данасы;
· фотосуреттер қосымшасы — мүмкіндігінше (шектеулі мөлшерде);
· жобаның барысы мен нәтижелері туралы жарияланымдардың дайджесті — БАҚ-тағы жарияланымдардың, баспасөз релиздерінің, мақалалардың, ақпараттық хаттардың және т. б. көшірмелері; жоба туралы ақпарат интернет-ресурстарда орналастырылған жағдайда — жарияланған күні, жарияланымға сілтеме, жарияланымның скриншоты;
· жобаның мазмұнына байланысты басқа да қажетті ақпарат.
Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс бойынша қорытынды есептің үлгісі
Қорытынды есеп
Қызмет алушылар бөлінісіндегі статистикалық ақпарат
Әлеуметтік мәртебесі бойынша санаттар:
· қызмет алушылардың жалпы саны;
· БОМЖ (тұрақты тұрғылықты жері жоқ адамдар);
· АИТВ-мен өмір сүретін адамдар;
· ЛЗА (алкогольді шамадан тыс пайдаланатын адамдар);
· ЗК, БЗК (сотталғандар, бұрынғы сотталғандар);
· ЛУН (есірткі пайдаланатын адамдар);
· мигранттар;
· аз қамтылғандар;
· Д-есепте созылмалы аурулармен (ӨСОА, демікпе, қант диабеті) тіркелгендер;
· Байланыста болған тұлға.
Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс бойынша тоқсандық аралық қаржылық есептің үлгісі
Мемлекеттік сатып алу туралы № ____ шарт бойынша «_» __________ 20 ж. аралық қаржылық есеп
(мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстың тақырыбы) бойынша __________________ кезеңі



	Қызмет түрі
	Бап
	Сома
	Саны
	Барлығы
	Ескертпе (шығыстарды растайтын құжаттар)

	1.Операциялық шығыстар
	
	
	
	
	

	1.1
	Кадрлық ресурстар
	
	
	
	

	
	Координатор
	
	
	
	

	
	Бухгалтер
	
	
	
	

	
	Әлеуметтік қызметкер
	
	
	
	

	
	Психолог
	
	
	
	

	
	Аутрич-қызметкер
	
	
	
	

	
	Фтизиатр
	
	
	
	

	
	Заңгер
	
	
	
	

	1.2
	Әкімшілік шығыстар
	
	
	
	

	
	Әкімшілік шығыстар
	
	
	
	

	
	Байланыс қызметтері
	
	
	
	

	
	Банктік комиссия
	
	
	
	

	
	Жергілікті сапарлар
	
	
	
	

	
	Мониторинг
	
	
	
	

	
	Көлік шығыстары
	
	
	
	

	
	Кеңсені жалға алу
	
	
	
	

	
	Пошта қызметтері (интернет)
	
	
	
	

	
	Кеңсе тауарлары
	
	
	
	

	
	Коммуналдық шығыстар (клининг, шаруашылық тауарлары)
	
	
	
	

	
	Техниканы, 1С бағдарламалық қамтамасыз етуін техникалық қызмет көрсету
	
	
	
	

	2.
	Бағдарламалық іс-шаралар
	
	
	
	

	2.1
	Тексеруге сүйемелдеу, НКЛ/ВНЛ жүргізу және басқа да іс-шаралар
	
	
	
	

	2.2
	Ақпараттандыру/оқыту
	
	
	
	

	
	Дөңгелек үстел/ұйымдармен онлайн-/офлайн-форматтағы кездесу
	
	
	
	

	
	Stop TB
	
	
	
	

	
	Онлайн-/офлайн-форматтағы дәрістер/әңгімелесулер
	
	
	
	

	
	Онлайн-/офлайн-форматтағы ақпараттық-білім беру сессиялары (дәрістер)
	
	
	
	

	
	Өзара көмек көрсету тобы
	
	
	
	


Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс бойынша қорытынды қаржылық есептің үлгісі
Мемлекеттік сатып алу туралы № ____ шарт бойынша «_» __________ 20 ж. қорытынды қаржылық есеп
(мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстың тақырыбы) бойынша __________________ кезеңі

	Қызмет түрі
	Бап
	Сома
	Саны
	Барлығы
	Ескертпе (шығыстарды растайтын құжаттар)

	1.Операциялық шығыстар
	
	
	
	
	

	1.1
	Кадрлық ресурстар
	
	
	
	

	
	Координатор
	
	
	
	

	
	Бухгалтер
	
	
	
	

	
	Әлеуметтік қызметкер
	
	
	
	

	
	Психолог
	
	
	
	

	
	Аутрич-қызметкер
	
	
	
	

	
	Фтизиатр
	
	
	
	

	
	Заңгер
	
	
	
	

	1.2
	Әкімшілік шығыстар
	
	
	
	

	
	Әкімшілік шығыстар
	
	
	
	

	
	Байланыс қызметтері
	
	
	
	

	
	Банктік комиссия
	
	
	
	

	
	Жергілікті сапарлар
	
	
	
	

	
	Мониторинг
	
	
	
	

	
	Көлік шығыстары
	
	
	
	

	
	Кеңсені жалға алу
	
	
	
	

	
	Пошта қызметтері (интернет)
	
	
	
	

	
	Кеңсе тауарлары
	
	
	
	

	
	Коммуналдық шығыстар (клининг, шаруашылық тауарлары)
	
	
	
	

	
	Техниканы, 1С бағдарламалық қамтамасыз етуін техникалық қызмет көрсету
	
	
	
	

	2.
	Бағдарламалық іс-шаралар
	
	
	
	

	2.1
	Тексеруге сүйемелдеу, НКЛ/ВНЛ жүргізу және басқа да іс-шаралар
	
	
	
	

	2.2
	Ақпараттандыру/оқыту
	
	
	
	

	
	Ұйымдармен онлайн-форматтағы дөңгелек үстел/кездесу
	
	
	
	

	
	Stop TB
	
	
	
	

	
	Онлайн-форматтағы дәрістер/әңгімелесулер
	
	
	
	

	
	Онлайн-форматтағы ақпараттық-білім беру сессиялары
	
	
	
	

	
	Өзара көмек көрсету тобы
	
	
	
	

	
	Барлығы
	
	
	
	



Қорытынды қаржылық есепке мыналар қоса беріледі:
· жобаның әрбір айы бойынша әрбір жеке тұлғаға төленген жалақы бойынша төлемдердің таратып жазылған мәліметтері;
· жобаның әрбір айы бойынша әрбір жеке тұлғаға жасалған азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар бойынша төлемдердің таратып жазылған мәліметтері;
· жалақыға, сарапшылардың гонорарларына, азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттарға қатысты барлық салық түрлері бойынша жобаның әрбір айы және әрбір жеке тұлғасы бойынша төлемдердің таратып жазылған мәліметтері;
· барлық растайтын құжаттардың көшірмелері.
Есепті жасаған:
Күні: «_» __________ 20 ж.
ҮЕҰ басшысының Т. А. Ә. __________________________
Қолы __________________
М. О.
Күтілетін нәтижелер (жобаны іске асыру барысында қол жеткізілетін оң өзгерістер, әлеуметтік әсер).
Жобаның күтілетін нәтижелері мынадай оң өзгерістерді қамтиды:
Туберкулезді ерте анықтауды жақсарту:
· нысаналы топтар арасында туберкулезді ерте анықтау;
· ТБ бойынша ЖҚТ адамдарын тексерумен және профилактикалық емдеумен қамтуды арттыру;
· белсенді тарту және білім беру бағдарламалары арқылы ТБ-ның жаңа жағдайларының алдын алу;
· емделуге бейімділікті арттыру;
· пациенттердің емдеу курсын толық аяқтаудың маңыздылығы туралы хабардарлық деңгейін арттыру;
· медициналық көмектің қолжетімділігі мен сапасын қамтамасыз ету арқылы емдеуді үзу жағдайларын барынша азайту.


Осы іс-шараларды іске асыруға жоғарыда баяндалғандардың негізінде                     9 889,0 мың теңге сомасында қажетті бюджет қаражаты талап етіледі, оның ішінде: 
- 1 033,6 мың теңге сомасында туберкулезге уақтылы тексеру мәселелері бойынша облыс аудандарына шығуға арналған іссапар шығыстары.
- қор қызметкерлері үшін 60,0 мың теңге сомасында ЖЖҚ сату бойынша жұмысты қамтамасыз етуде кеңсе тауарларын сатып алу.
- халықтың негізгі топтары бойынша техникалық ерекшелікке сәйкес мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты іске асырудағы қор қызметкерлерінің                жалақысы 5 483,4 мың теңге сомасында.
- полиграфиялық қызметтер: халықтың негізгі топтары арасында туберкулез бойынша ақпараттық білім беру материалдарын тарату 1 800,0 мың теңге сомасында.
- Банк қызметтеріне 12,0 мың теңге сомасында ақы төлеу.
- 1 000,0 мың теңге сомасында халықтың арасында кең ауқымды акциялар іс-шаралар өткізу.
- Адвокациялық жиын 200,0 мың теңге сомасында.
- Кеңсені жалға алу  300, 0 мың теңге сомасында.
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