ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
"Алматы көпсалалы колледжі "КМҚК аумағында көше тренажерларын (воркаут жабдықтарын) орнату"қызметі.
Тапсырыс беруші: "Алматы көпсалалы колледжі"КМҚК


I. сипаттама
              
	Атауы 
	 Мағынасы

	Атауы және қысқаша сипаттамасы
	Көше тренажерлерін орнату (жабдық воркауты).
Жабдықтың воркауты тапсырыс берушіде бекіткіш элементтері жоқ (Болттар, гайкалар, шайбалар, пластиналар, т .б. шығын материалдары) бар.

	Жалпы ауданы 
	145 м.кв

	Жеткізу орны
	Алматы қ., Әуезов ауданы, Жандосова 63.

	Құрылыс материалдары 
	Қолданылатын барлық құрылыс материалдары Тапсырыс берушімен және тізім бойынша келісілуі керек.

	Қауіпсіздік талабы 
	Жұмыс басталар алдында білім алушылар мен колледж қызметкерлерінің қауіпсіздігі үшін аумақты қоршау қажет.

	Жеткізу мерзімі
	Шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде



II.ҚҰРЫЛЫС ЖҰМЫСТАРЫ

	№п/п
	Жұмыс сипаты
	Бірлік 
	 саны

	№1 аймақ (Құзыреттілік орталығының ауласы)

	1. 
	Ескі асфальт пен топырақты бөлшектеу, тығыздау және бетон қабылдауға негіз дайындау арқылы жерді жоспарлау
	м²
	145

	2. 
	Ескі асфальт пен топырақты бөлшектей отырып, жерді жоспарлау кезінде жасыл желектерді (привет, шыршалар және арборвита)сақтайды және қажет болған жағдайда трансплантациялайды
	қызмет
	1

	3. 
	Қоқыс шығару
	қызмет
	1

	4. 
	Жиектерді орнату Өнім материалы-Бетон Ені - 80 мм Ұзындығы - 1000 мм Биіктігі - 200 мм Өндіріс әдісі-дірілді басу
	П.м
	65

	5. 
	Ендірілген бөлшектерді монтаждау және тренажерлерге арналған шаблон
	
	

	6. 
	Көше тренажеріне арналған алаң- 
1.Қалыңдығы кемінде 20 см тығыздағышпен құмды қиыршық тасты төсейтін қабаттар, 
2. Арматураланған тор (металл кемінде Ø 6 мм, 100*100 ұяшық),
3. Бетонды қабылдау қалыңдығы кемінде 15 см, маркасы В400-ден төмен емес, маяк астына резеңке үгіндісін төсеуді тегістеу.
	м²
	145

	7. 
	· Балшық бетонды тазартады беті шаң мен кірден. 
· Raz праймер бетон резеңке чиптерін төсеуге арналған беттер.
	м²
	145

	8. 
	· Резеңке үгіндісін орнатудың қалыңдығы кемінде 15 мм. Түсі тапсырыс берушімен бекітілуі тиіс.
· Жұмыстың сипаттамасы / Резеңке үгіндісін орнатуға қойылатын талаптар
· 1. Қабат қалыңдығы
· Резеңке үгіндісі кемінде 15 мм (15 миллиметр) қалыңдықтағы үздіксіз қабатқа орнатылады.
· Тексеру: Өлшеулер дайын бетке 145 м² үшін кемінде 7-8 нүктеден алынады.
· 2. Беттің түсі
· Резеңке үгіндісінің соңғы түсі орнату алдында тапсырыс берушімен келісіледі.
· Бекіту тәртібі:
· oМердігер тапсырыс берушіге мүмкін түстердің үлгілерін (палитрасын) ұсынады.
· oТапсырыс беруші таңдалған түсті жазбаша түрде (бекіту, жобалау туралы ескертпе немесе электрондық пошта арқылы) бекітеді.
· oЖұмыс кезінде түстің өзгеруіне тек тараптардың қосымша келісімі бойынша рұқсат етіледі. 3. Қосымша техникалық сипаттамалар (ұсынылады)
· oОрнату алдында негіз тазалануы, шаңнан тазартылуы және праймерленуі керек (қажет болған жағдайда).
· oАгрегатты полиуретанды байланыстырғышқа (желімге) біркелкі, саңылауларсыз немесе қабаттасусыз жағу керек.
· oДайын жабын тегіс, дөңестерден, жарықтардан және қабыршақтанудан таза болуы керек.
· 
· oСудың ағуын қамтамасыз ету үшін беткі көлбеу кем дегенде 0,5% болуы керек (ашық аумақтар үшін).
· 
· Орнатқаннан кейін материал өндірушісінің нұсқауларына сәйкес толық қатайтыңыз.
· 
· 4. Сапаны бақылау
· oҚалыңдығы: Басқару кескіші немесе өлшеуіш.
· 
· oТүсі: Бекітілген үлгімен салыстырғанда күндізгі жарықта көрінетіндей.
	м²
	145

	9. 
	9 x 16.2 = 145 м² алаңның тізімі мен орналасу жоспарына сәйкес жаттығу жабдықтарын орнату. Бұл жабдық IV тармақтың 2-тармағына сәйкес тапсырыс берушіге қолжетімді.
	шт
	10

	10. 
	Кіріктірілген бөлшектер жиынтығы және шаблон. Тренажерді орнатпас бұрын бетондалған - бекіткіш болттар
	 
	П.3






	№п/п
	Жұмыстың сипаты
	Бірлік 
	 саны

	[bookmark: _GoBack]Зона №2 (Жатақхана аумағы)

	11. 
	Ескі топырақты бөлшектеу, тығыздау және бетонды қабылдауға дайындау арқылы учаскені жоспарлау
	м²
	37

	12. 
	Ескі топырақты бөлшектеу арқылы аумақты жоспарлаған кезде, жасыл кеңістіктер (пряник, шырша және туя) сақталады және қажет болған жағдайда қайта отырғызылады.
	қызмет
	1

	13. 
	Қоқыс шығару
	қызмет
	1

	14. 
	Бордюрлерді орнату
Өнім материалы: Бетон
Ені: 80 мм
Ұзындығы: 1000 мм
Биіктігі: 200 мм
Өндіру әдісі: Дірілмен престеу
	П.м
	30

	15. 
	Жаттығу тренажерларына арналған ендірілген бөлшектер мен шаблонды орнату
	
	

	16. 
	· Ашық жаттығу алаңы:
· 
· 1. Құм-қиыршық тасты ішкі негізді орнату:
·  Материал: Ұсақ бөлшектердің мөлшерінің оңтайлы таралуы бар құм-қиыршық тас қоспасы (ҚҚҚ).
·  Қабат қалыңдығы: тығыз корпуста кемінде 20 см.
·  Тығыздау коэффициентін (1,2–1,3) ескере отырып, ҚҚҚ-ны негізге таратыңыз.
· 
·  Салмағы 1,5–1,7 тонна болатын жеңіл роликтермен алдын ала тығыздау
· 
·  Салмағы 10–13 тонна болатын ауыр роликтермен соңғы тығыздау
· 
·  Тығыздау сумен суару арқылы жүзеге асырылады (қажет болған жағдайда)
· 
·  Бір жолдағы роликтердің өту саны: кемінде 20
· 
·  Тексеру: Беттің тегістігі: 3 метрлік рельстің астындағы саңылау 10 мм-ден аспауы керек.
· 2. Асфальтбетон төсемес бұрын негізді дайындау:
·  Құм мен қиыршық тас бетін механикалық щеткалармен немесе сығылған ауамен кір мен шаңнан тазарту
·  Төсемес бұрын 1-6 сағат бұрын бетті битум эмульсиясымен өңдеу
·  Эмульсия шығыны: 500–700 г/м²
·  Асфальтбетон тек құрғақ, таза негізге төселуі керек
· 
· 3. Асфальтбетон қоспасын төсеу
· Қоспаға қойылатын талаптар:
·  Қоспа түрі: тығыз ұсақ түйіршікті A, B немесе C типтері
·  Төсемес кезіндегі қоспа температурасы: 120°C төмен емес (беттік белсенді заттарсыз) немесе 100°C төмен емес (беттік белсенді заттармен)
·  Ауа температурасы: +5°C төмен емес
· Төсемес технологиясы:
·  Қоспаны асфальт төсемімен төсеу
·  Төсемес қабатының қалыңдығы тығыздау коэффициенті бойынша жобалық мәннен жоғары болуы керек (10 см қабат үшін 11–12 см төселеді)
·  Төсемес күндізгі уақытта жүргізіледі
	м²
	37

	17. 
	3x11=33 м² алаңның тізімі мен орналасу жоспарына сәйкес жаттығу жабдықтарын орнату. Бұл жабдық IV тармақтың 2-тармағына сәйкес тапсырыс берушіге қолжетімді.
	дана
	5

	18. 
	Кіріктірілген бөлшектер жиынтығы және шаблон. Тренажерді орнатпас бұрын бетондалған - бекіткіш болттар
	 
	П.3




III. БЕКІТКІШТЕРДІ ОРНАТУ


	№
	Деректер 
	 Талаптар бөлімі

	1
	Жалпы ақпарат
	

	1.1
	Жабдық бірліктерінің саны
	15 дана

	1.2
	Бекіту нүктелерінің саны (бекіту бірліктері)
	58 дана

	1.3
	Бір нүктедегі болттар саны
	4 дана

	1.4
	Болттардың жалпы саны
	232 дана. (58 × 4)

	2
	Бекіткіштер (болттар)
	

	2.1
	Болт түрі
	Бетон негізіне арналған бекіткіш болт (гайка және шайбамен)

	2.2
	Бұранда диаметрі
	М10 (кілттің астындағы гайка 17 мм)

	2.3
	Беріктік класы
	5.8 или 8.8 (динамикалық жаттығу жүктемелері үшін)

	2.4
	Материал
	Мырышталған болат немесе А2 тот баспайтын болат (сыртқы пайдалану үшін)

	2.5
	Болт ұзындығы
	Жобаға сәйкес: тірек тақтасының қалыңдығы + бетонға тереңдік енгізу (мин. 140–170 мм)

	3
	Бұрғылау жұмыстары
	

	3.1
	Тесік саны
	232 дана

	3.2
	Бұрғылау диаметрі
	12 мм (под М10: диаметр сверла = Ø болта + 2 мм)

	3.3
	Бұрғылау тереңдігі
	Болт ұзындығы + 15–17 см

	3.4
	Орналасқан жеріне төзімділік
	±5 мм жобалау схемасынан

	4
	Орнату қадамдары
	

	4.1
	Дайындық
	58 нүктені белгілеу, бетон негізін тексеру

	4.2
	Бұрғылау
	232 балғалы бұрғымен тесіктер

	4.3
	Тесіктерді тазалау
	Үрлеу/щеткамен тазалау (әрбір якорьді орнатпас бұрын қажет)

	4.4
	Якорьдерді орнату
	Тоқтағанша салыңыз, жобалық күштің ~50%-ына дейін алдын ала тартыңыз

	4.5
	Аспаптық бөлшектерді орнату
	Тірек тақтайшаларын болттармен туралаңыз, шайбалар мен гайкаларды орнатыңыз

	4.6
	Соңғы қатайту
	Контроматор кілтін пайдаланыңыз (бекіткіштің сипаттамаларына сәйкес айналу моменті)

	5
	Сапаны бақылау
	

	5.1
	Аралық тексеру
	Тесіктерді бұрғылап, тазалағаннан кейін

	5.2
	Соңғы қабылдау
	Барлық 232 қосылымды соққыларға, бетон жарықтарына және сынықтарға тексеріңіз.

	5.3
	Жүктемелік сынақ
	Бұзылмай статикалық жүктеме (аспа/секіру)

	6
	Мердігердің құралдары
	

	6.1
	Ветчина бұрғысы
	Міндетті түрде

	6.2
	12 мм бетон бұрғы ұштары
	232 шт. + запас 5% (итого ~244 шт.)

	6.3
	Момент кілті
	Міндетті түрде

	6.4
	Үрлеу құралы
	груша / компрессор / щетка

	7
	Материалдар
	

	7.1
	Гайка және шайбасы бар M10 якорі
	232 дана (жеткізу: тұтынушы / мердігер – көрсетіңіз)

	7.2
	Якорьдердің ұсынылатын қоры
	+5% (~12 шт.) на случай брака = 244 шт.

	8
	Мерзімдері
	

	8.1
	Жұмыстың басталуы
	«__» ______ 202 г.

	8.2
	Жұмыстың аяқталуы
	«__» ______ 202 г.

	8.3
	Жұмыс уақыты
	8:00–18:00 (келісім бойынша))

	9
	Кепілдік
	

	9.1
	Орнату жұмыстары үшін
	12 ай

	9.2
	Бекіткіштер үшін
	өндірушінің кепілдігі бойынша

	10
	Қауіпсіздік
	

	10.1
	ЖҚҚ
	Каска, көзілдірік, қолғап

	10.2
	Тыйым салу
	Адамдарға шаң шашу, электр қауіпсіздігін бұзу



IV. ЖАТТЫҒУ ЖАБДЫҚТАРЫН ЖИНАУ ЖӘНЕ ОРНАТУ

	№
	Параметр мәні
	Параметр мәні

	1.1
	Жабдық бірліктерінің жалпы саны
	15 

	1.2
	Жабдық түрлері (тізімге сәйкес)
	силовые, кардио, гимнастические / функциональные

	1.3
	Жұмыс орны
	(мекенжайын/орналасқан жерін көрсетіңіз)

	1.4
	Жұмыс жағдайлары
	Сыртта/үй ішінде (қажет болған жағдайда көрсетіңіз)

	1.5
	Жұмыс кезеңдері
	Жинау + орнату (орнына орналастыру)






2. Жабдықтардың тізімі (15 бірлік)

	№ п/п
	Название
	Категория
	Примечание

	1
	Кеуде бұлшықеттерін тарту
	Қуат
	кеуде бұлшықеттерін, трицепсті күшейтеді

	2
	Аяқ бұлшықеттерін тарту
	Қуат
	квадрицепс пен бөкселерді дамытады

	3
	Бүйірден тарту
	Қуат
	тренирует спину, бицепсы

	4
	Параллель штанга
	Күш / дене салмағы
	Дене салмағымен жұмыс

	5
	Тарту штангасы
	Күш / дене салмағы
	Дене салмағымен жұмыс

	6
	Велосипед жаттығуы
	Кардио
	велосипед тебуді имитациялау

	7
	Степпер
	Кардио
	баспалдақпен өрмелеуді имитациялау

	8
	Эллиптикалық жаттықтырушы
	Кардио
	Қолдар мен аяқтарды жаттықтырады

	9
	Ескек есу тренажері
	Кардио
	Арқа мен иықтарды дамытады

	10
	Асқабақ орындығы
	Гимнастика
	Іш бұлшықеттерін нығайтады

	11
	Гиперэкстензия
	Гимнастика
	Белдің төменгі бөлігін жаттықтырады

	12
	Г-тәрізді маймыл штангалары
	Функционалды
	Өлшемдері: 1,2 м x 4 м, ұстау күші мен үйлесімділікті дамытады

	13
	Айналдыруға арналған дөңгелектер
	Функционалды
	иықтарыңыз бен буындарыңызды жаттықтырыңыз

	14
	(резерв / сол қалпында)
	—
	Қажет болса,

	15
	(резерв / сол қалпында)
	—
	Қажет болса,




3. Құрастыру талаптары (барлық 15 құрылғыға ортақ)
	№
	Операциялық сұраныс
	Операциялық сұраныс

	3.1
	Қаптаманы ашу және оның ішіндегісін тексеру
	Өндірушінің нұсқауларына сәйкес (әр жаттығу құрылғысы үшін)

	3.2
	Жинау жабдығы (болттар, гайкалар, шайбалар)
	Диаметрлері M8, M10, M12 (нұсқаулыққа сәйкес). Материал: мырышталған болат / A2 тот баспайтын болат.

	3.3
	Жинау құралдары
	Ашық ұшты/розеткалы кілттер, алтыбұрышты кілттер (қажет болса), маңызды компоненттерге арналған момент кілті

	3.4
	Алдын ала құрастыру
	Болттарды толық қатайтпай қатайтыңыз

	3.5
	Геометриялық тексеру
	Деңгей, 90° бұрыштар, бұрмалану жоқ

	3.6
	Соңғы қатайту
	Момент кілті сипаттамаларға сәйкес орнатылған

	3.7
	Жинаудан кейінгі тексеру
	Айналмайды, қозғалатын бөлшектер (педальдар, роликтер) тегіс айналады



4. Орнату талаптары (орнына орналастыру)
	№
	Параметр 
	талабы

	4.1
	Алаңды дайындау
	Беті тегіс (бетон/резеңке жабын/тығыздалған топырақ – жобаға сәйкес)

	4.2
	Аймақ орналасуы
	Күш жаттығуларына арналған жабдықтар (1–5) – бөлек, кардио жабдықтар (6–9) – жанында, гимнастика жабдықтары (10–13) – қауіпсіздікті ескере отырып

	4.3
	L-тәрізді маймыл штангасы (1,2 м x 4 м)
	Тегіс бетке, ұзын жағын ашық кеңістік бойымен (кедергісіз) орнатыңыз.

	4.4
	Бүйірлік бағдарлау
	Торларға (бар болса) және айнаға тікелей күн сәулесінің түсуін азайтыңыз.

	4.5
	Еденді бекіту
	Бұл сипаттамада талап етілмейді (егер бекіту қажет болса, орнату үшін бөлек сипаттама қажет).

	4.6
	Қауіпсіздік аймақтары
	Жаттығу тренажерлерінің арасында кемінде 0,8-1,0 м өту орны, ал итеру/тарту алдында 1,5 м аймақ болуы керек.



5. Жұмысты орындау кезеңдері (ретімен)
	№
	Этап
	Действия

	5.1
	Дайындық
	Аймақты тазалаңыз, орналасуын диаграммамен салыстырыңыз және жабдықты аймақтар бойынша таратыңыз.

	5.2
	Жинау
	15 жабдықты бір-бірлеп жинаңыз (үлкеніректерінен бастаған дұрыс: стендтік штанга, аяқ штангасы және штангалар).

	5.3
	Жинау сапасын бақылау
	Әрбір жаттығу құралын құрастырғаннан кейін тексеру (геометрия, тарту, қозғалғыштық)

	5.4
	Орнату
	Жиналған жабдықты қажетті орнына ауыстыру (схемаға сәйкес)

	5.5
	Қорытынды тексеру
	Табандағы тұрақтылық, тербеліс жоқ, қозғалатын бөлшектердің дұрыс жұмыс істеуі

	5.6
	Жеткізу
	Қабылдау туралы куәлік (15 зат)



6. Бақылау және қабылдау
	№
	Вид контроля
	Что проверяется

	6.1
	Аралық
	Әрбір жаттығу құралын жинағаннан кейін (болтты қатайту, геометрияны тексеру)

	6.2
	Қорытынды
	Барлық 15 құрылғы диаграммаға сәйкес орналастырылған, тұрақты және жұмыс істейді.

	6.3
	Тестілеу
	Әрбір құрылғы пайдаланушысыз тексеріледі (бос жүріс/жүктеме симуляциясы).



I. I. №1 аймақтағы жаттығу алаңын жарықтандыруды орнату

	Параметр
	Талап / Шарт / Сипаттама

	Жабдық түрі
	ANGELO I LED саябақ шамы, 50 Вт, 6000K

	Саны
	8 дана

	Төре биіктігі
	кемінде 2,5 м

	Төре пішіні
	Шаршы, көлденең қимасы 10x10 см

	Төре түсі
	Үгіндімен өңделген, қою сұр түсті

	Негізі
	Бетон, бекіткіші бар

	ТАПСЫРЫС БЕРУШІДЕН кабель
	Көлденең қимасы 2,5 мм², ұзындығы 100 м (тапсырыс беруші жеткізеді)

	
	

	Мердігерден: Шығын материалдары
	Все материалы для монтажа-Коробки распределительные, ПНГ труба для подземной прокладки кабеля, автомат, включатель,  

	Қуат көзі
	Подключение к существующей сети, кабель в защитной трубе

	Жерге қосу
	Обязательное для каждой стойки

	Орнату жұмыстары
	Установка стоек, монтаж светильников, прокладка кабеля

	Қауіпсіздік
	Соответствие СНиП, ГОСТ, ПУЭ

	Сапаны бақылау
	Проверка работоспособности, замер освещенности

	Құжаттама
	Акт выполненных работ, передача заказчику

	Шамның сипаттамалары

	Дизайн
	Тірек: саябақтар мен жаяу жүргіншілер аймақтарына орнатуға арналған металл тіреуіш. Пішіні: заманауи, минималистік дизайн, ландшафтпен үйлесімді үйлеседі. Биіктігі: аумақты біркелкі жарықтандыру үшін 2,5 м және одан жоғары.

	Шам бөлігі
	Жарық көзі: 50 Вт жарықдиодты модуль. Түс температурасы: 6000K – суық ақ. Жарық ағыны: жоғары, жолдарды, аумақтарды және жасыл кеңістіктерді жарықтандыруға жеткілікті. Жарық бағыты: төмен қарай, артқы жарықты жояды және жайлы жарықтандыруды қамтамасыз етеді.

	Техникалық сипаттамалар
	Энергия тиімділігі: жоғары жарықтықпен төмен энергия тұтыну. Қызмет ету мерзімі: 50 000 сағатқа дейін. Қорғаныс класы: IP65 және одан жоғары – ылғал мен шаңға төзімді. Корпус материалы: ұнтақ жабыны бар коррозияға қарсы металл.

	Орнату
	Іргетас: Бекіткіш болттармен бетон негізге бекітілген. Кабельді төсеу: Қорғаныш құбырын пайдаланып, тіреуіштің ішінде жасырылған. Жерге қосу: Қауіпсіз жұмыс істеу үшін қажет.

	Қолдану
	Мақсаты: Саябақтарды, алаңдарды, жаяу жүргіншілер жолдарын және аулаларды жарықтандыру. Артықшылықтары: заманауи дизайн, жоғары жарықтық, беріктік және минималды күтім.



2. ӘЛЕУЕТТІ ЖЕТКІЗУШІГЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР.
1. Әлеуетті жеткізуші 2014 жылғы 16 мамырдағы № 202-V «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес техникалық сипаттамаларда көзделген барлық жұмыс түрлерін орындауға уәкілетті болуы тиіс.
2. Сатып алынған жұмысты орындау кезінде жеткізуші 2001 жылғы 16 шілдедегі № 242-II «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңын және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы қолданыстағы мемлекеттік ережелерді (ҚНжЕ, СН және ҚҚҚ ҚР) басшылыққа алуы тиіс.
3. Жұмыс аяқталғаннан кейін Тапсырыс берушіге барлық құрылыс құжаттамасын (жасырын жұмыстар туралы есептер, құрылыс жоспарлары, пайдаланылған материалдарға арналған сертификаттар, жұмыс журналдары, қауіпсіздік журналы және жұмыстың фотосуреттері) тапсырыңыз.
4. Жеткізуші жұмыс барысында пайда болған барлық қатты қалдықтарды Тапсырыс берушінің үй-жайынан үнемі алып тастауы және қоқыстың жиналуына жол бермеуі тиіс.

5. Барлық жұмыстар Тапсырыс берушінің бекіткен техникалық сипаттамаларына сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. Әлеуетті жеткізушіде бұл жұмысты орындау үшін барлық қажетті материалдық ресурстар болуы тиіс.

6. Құрылыс материалдары Тапсырыс берушінің үй-жайына Әлеуетті жеткізуші арқылы жеткізілуі тиіс.

7. Барлық құрылыс материалдары мен жұмыс процедураларын Тапсырыс берушімен үйлестіру;

8. Тапсырыс берушіге жұмысты аяқтау мерзімі мен тәртібін көрсететін бекітілген жұмыс кестесін ұсыну (келісімшарт жасалған күннен бастап алғашқы 5 күн ішінде);

9. Үй-жайды таза ұстау. Әлеуетті жеткізуші барлық құрылыс қалдықтарын алып тастауға және алаңды тез арада таза күйге келтіруге міндетті.

10. Бөлінген сомаға барлық материалдық шығындар, соның ішінде барлық байланысты шығындар, сондай-ақ қалдықтарды жинау мен шығаруға, материалдарды сатып алу мен тасымалдауға байланысты шығындар кіреді.

11. Әлеуетті жеткізуші орындалған материалдар мен жұмыстарға кемінде бір жыл кепілдік береді.
12. Жұмыс кезінде қауіпсіздік ережелерін және тиісті мемлекеттік стандарттардың талаптарын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының белгіленген тәртібіне сәйкес бекітілген және енгізілген басқа да қолданыстағы нормативтік құжаттарды қатаң сақтау қажет.

13. Әлеуетті жеткізуші Тапсырыс берушінің жабдықтары мен басқа да мүлкіне келтірілген кез келген залал үшін толық қаржылық жауапкершілікте болады. Бұл жағдайда Әлеуетті жеткізуші Тапсырыс беруші дайындаған ақау туралы есепке сәйкес залалды толық өтейді.

14. Әлеуетті жеткізуші жеңімпаз болып таңдалған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған жағдайда оған қойылатын шарттар (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті жеткізушіні көрсетілген ақпаратты көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға рұқсат етілмейді)
*Жұмыс кезінде оқу процесіне кедергі келтіретін жұмыстарға тыйым салынады.
*Жұмысшыларға жұмыс уақытынан тыс және түнде колледж аумағында болуға тыйым салынады. Пайдаланылатын құрылыс материалдарының сапасы мен түсі Тапсырыс берушімен алдын ала жазбаша түрде келісілуі керек.

*Жұмыс аяқталғаннан кейін барлық көгалдандыру, жарықтандыру құрылғылары және т.б. қалпына келтіріледі.
*Карантин кезінде санитарлық нормалар толық сақталуы тиіс. Құрылыс қалдықтарын күнделікті тазалау және шығару, сондай-ақ ағымдағы жөндеу кезінде пайдаланылған су мен электр энергиясы үшін төлем міндетті болып табылады. Құрылыс жұмыстарының мерзімі келісімшарт жасалған күннен бастап 30 күнтізбелік күн.
3. ЕРЕКШЕ ШАРТТАР
1. Осы техникалық сипаттамаға сәйкес жұмысты орындау кезінде Жеткізуші өз қызметкерлерін өз есебінен және қаражаты есебінен ұйымдастырады және қамтамасыз етеді:
• уақытша тұрғын үй және әкімшілік үй-жайлар;
• Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген стандарттарға сәйкес келуі тиіс тамақ пен тұру орны;
• медициналық көмек;
• сумен жабдықтау;
• электр энергиясы. 
4. МАТЕРИАЛДАРҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР
1. Құрылыс-монтаж жұмыстары кезінде пайдаланылатын барлық құрылыс материалдары мен тауарлары Тапсырыс берушімен бекітіліп, пайдалануға рұқсат етілуі және тиісті сапа және/немесе сәйкестік сертификаттары болуы керек;
2. Пайдаланылатын материалдардың сапасы ГОСТ талаптарына сәйкес келуі керек;
3. Кепілдік
Әлеуетті жеткізуші орындалған жұмысқа және пайдаланылған материалдарға жұмыс комиссиясының есебіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай мерзімге хат түрінде кепілдік беруі тиіс.
Ескерту:
- Жеткізуші жұмысқа арналған алаңды дайындауы керек (қатты қалдықтарды шығару және т.б.);
- Жеткізуші Тапсырыс берушіге байланысты жұмыстарды орындауда көмектесуге және ынтымақтастық жасауға міндетті;
- Жеткізуші орындалған жұмыс нәтижесінде туындаған іргелес аумақтар мен үй-жайлардағы барлық ақауларды жөндеуге міндетті.

ЕСКЕРТПЕ
Егер пайдаланылған материалдар талаптарға сәйкес келмесе, жұмыс қабылданбайды. Ақаулы жұмысты қайта өңдеумен байланысты барлық шығындар толығымен мердігерге жүктеледі.
*Барлық жұмыстар Техникалық сипаттамаларға сәйкес орындалады және қосымша келісімдер қажет емес.
*Қолданылған материалдар мен жабдықтарға арналған сертификаттар мен сапа сертификаттары, егер бар болса, қолжетімді болуы керек.






















ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Услуга: «Установка уличных тренажеров (воркаут оборудования) на территории  КГКП «Алматинский многопрофильный колледж».
Заказчик : КГКП «Алматинский многопрофильный колледж»
 

II.  ОПИСАНИЕ 

	Наименование
	Значение

	Наименование и краткая характеристика
	Установка уличных тренажеров (воркаут оборудования).
Воркаут оборудования имеются у заказчика  без крепёжных элементов (болты, гайки, шайбы, пластины, и.т.п. расходные материалы) .

	Общая площадь 
	145 м.кв

	Место поставки
	г. Алматы, Ауэзовский район,   Жандосова 63. 

	Строительные материалы 
	Все используемые строительные материалы должны согласоваться с заказчиком и по списку. 

	Требование к безопасности 
	Перед началом работы необходимо огородить территорию для безопасности обучающихся и работников колледжа.

	Срок поставки
	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней




III. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
	№п/п
	Характер работы 
	Ед. изм
	Кол.во

	Зона №1 (Двор Центра компетенции) 

	1. 
	Планировка местности с демонтажем старого асфальта и грунта, уплотнением и подготовка основания для  приемки бетона 
	м²
	145

	2. 
	При планировки местности с демонтажем старого асфальта и грунта сохранит и  по необходимости пересадит зеленные насаждение (бирючины, ёлки, и туи)
	усл
	1

	3. 
	Вывоз мусора
	усл
	1

	4. 
	Монтаж бордюров 
Материал изделия-Бетон
Ширина-80 мм
Длина-1000 мм
Высота-200 мм
Способ изготовления-Вибропрессование
	П.м
	65

	5. 
	Монтаж закладных деталей и шаблон для тренажеров 
	
	

	6. 
	Площадка для  уличной тренажера- 
1.Слои, подстилающие песчаное гравийная с уплотнением толщине не мене  20 см, 
2. Сетка армированные (метал не менее  Ø 6 мм, 100*100 ячейка),
3.  Приёмка бетона толщина  не мене  15см,  маркой не ниже В400, под маяк выравнивание  укладки резиновой крошки.
	м²
	145

	7. 
	· Очистит бетонный поверхность от пыли и грязи. 
· Грунтовка бетонный поверхности для укладки резиновой крошки.
	м²
	145

	8. 
	Укладка резиновой крошки толщина не мене 15 мм.  Цвет согласовать заказчиком 
Описание работ / требования к укладке резиновой крошки
2. Толщина слоя
Укладка резиновой крошки выполняется сплошным слоем толщиной не менее 15 мм (15 миллиметров).
Контроль: замеры производятся на готовом покрытии не реже чем в 7-8 точках на каждые 145 м².
3. Цвет покрытия
Окончательный цвет резиновой крошки согласовывается с заказчиком до начала укладки.
Порядок согласования:
· Подрядчик предоставляет заказчику образцы (палитру) возможных цветов.
· Заказчик утверждает выбранный цвет в письменной форме (акт согласования, отметка в проекте или электронное письмо).
· Изменение цвета в процессе работ допускается только по дополнительному соглашению сторон.
4. Дополнительные технические условия (рекомендуемые)
· Основание перед укладкой должно быть очищено, обеспылено и прогрунтовано (при необходимости).
· Крошка укладывается на полиуретановый связующий (клей) равномерно, без пропусков и наплывов.
· Готовое покрытие должно быть ровным, без вздутий, трещин и отслоений.
· Уклон поверхности – не менее 0,5 % для отвода воды (для открытых площадок).
· После укладки – выдержка для полной полимеризации по инструкции производителя материалов.
5. Контроль качества
· Толщина: контрольный вырез или щуп.
· Цвет: визуально при дневном освещении, сравнение с утверждённым образцом.
	м²
	145

	9. 
	· Монтаж тренажёрных установок согласно списку и по   плану расстановки  площадки 9х16,2=145 м². 
Данный оборудование имеются у заказчика,  согласно пункту  IV п.п2
	шт
	10

	10. 
	Комплект закладных деталей и шаблон. Бетонируется до установки тренажера-анкерные болты 
	 
	П.3



	№п/п
	Характер работы 
	Ед. изм
	Кол.во

	Зона №2 (Территория общежития)

	11. 
	Планировка местности с демонтажем старого грунта, уплотнением и подготовка основания для  приемки бетона 
	м²
	37

	12. 
	При планировки местности с демонтажем старого грунта сохранит и  по необходимости пересадит зеленные насаждение (бирючины, ёлки, и туи)
	усл
	1

	13. 
	Вывоз мусора
	усл
	1

	14. 
	Монтаж бордюров 
Материал изделия-Бетон
Ширина-80 мм
Длина-1000 мм
Высота-200 мм
Способ изготовления-Вибропрессование
	П.м
	30

	15. 
	Монтаж закладных деталей и шаблон для тренажеров 
	
	

	16. 
	Площадка для  уличного тренажера: 
1.Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси:
· Материал: Песчано-гравийная смесь (ПГС) оптимального гранулометрического состава.
· Толщина слоя: не менее 20 см в плотном теле.
· Распределение ПГС по основанию с учётом коэффициента уплотнения (1,2–1,3)
· Предварительное уплотнение лёгкими катками массой 1,5–1,7 т
· Окончательное уплотнение тяжёлыми катками массой 10–13 т 
· Уплотнение производится с поливом водой (при необходимости) 
· Число проходов катка по одному следу — не менее 20 
· Контроль: Ровность поверхности — просвет под 3-метровой рейкой не более 10 мм .
2. Подготовка основания перед укладкой асфальтобетона:
· Очистка поверхности ПГС от грязи и пыли механическими щётками или сжатым воздухом 
· Обработка поверхности битумной эмульсией за 1–6 часов до укладки 
· Расход эмульсии: 500–700 г/м² 
· Укладка асфальтобетона производится только на сухое чистое основание 

3. Укладка асфальтобетонной смеси
Требования к смеси:
· Тип смеси: плотная мелкозернистая типа А, Б или В
· Температура смеси при укладке: не ниже 120°C (без ПАВ) или не ниже 100°C (с ПАВ) 
· Температура воздуха: не ниже +5°C
Технология укладки:
· Укладка смеси асфальтоукладчиком
· Толщина укладываемого слоя должна быть выше проектной на коэффициент уплотнения (для слоя 10 см укладывается 11–12 см) 
· Укладка ведётся в светлое время суток
	м²
	37

	17. 
	· Монтаж тренажёрных установок согласно списку и по   плану расстановки площадки 3х11=33 м². 
Данный оборудование имеются у заказчика, согласно пункту IV п.п2
	шт
	5

	18. 
	Комплект закладных деталей и шаблон. Бетонируется до установки тренажера-анкерные болты 
	 
	П.3



IV. МОНТАЖ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
ВОРКАУТ-ОБОРУДОВАНИЯ
	№
	Раздел
	Данные / Требования

	1
	Общие данные
	

	1.1
	Количество единиц оборудования
	15 шт.

	1.2
	Количество точек монтажа (узлов крепления)
	58 шт.

	1.3
	Количество болтов на 1 точку
	4 шт.

	1.4
	Общее количество болтов
	232 шт. (58 × 4)

	2
	Крепежные элементы (болты)
	

	2.1
	Тип болта
	Анкерный болт (с гайкой и шайбой) под бетонное основание

	2.2
	Диаметр резьбы
	М10 (гайка под ключ 17 мм)

	2.3
	Класс прочности
	5.8 или 8.8 (для динамических нагрузок воркаута)

	2.4
	Материал
	Оцинкованная сталь или нержавеющая сталь A2 (для наружного применения)

	2.5
	Длина болта
	По проекту: толщина опорной пластины + глубина заделки в бетон (мин. 140–170 мм)

	3
	Сверлильные работы
	

	3.1
	Количество отверстий
	232 шт.

	3.2
	Диаметр сверла
	12 мм (под М10: диаметр сверла = Ø болта + 2 мм)

	3.3
	Глубина сверления
	Длина болта + 15–17 см

	3.4
	Допуск по расположению
	±5 мм от проектной схемы

	4
	Этапы монтажа
	

	4.1
	Подготовка
	Разметка 58 точек, проверка бетонного основания

	4.2
	Сверление
	232 отверстия перфоратором

	4.3
	Очистка отверстий
	Продувка / щетка (обязательно перед установкой каждого анкера)

	4.4
	Установка анкеров
	Вставка до упора, предварительная затяжка ~50% от проектного усилия

	4.5
	Установка оборудования
	Совмещение опорных плит с болтами, установка шайб и гаек

	4.6
	Окончательная затяжка
	Динамометрическим ключом (усилие – по паспорту крепежа)

	5
	Контроль качества
	

	5.1
	Промежуточный контроль
	После сверления и очистки отверстий

	5.2
	Итоговая приемка
	Проверка всех 232 соединений: отсутствие люфта, трещин бетона, сколов

	5.3
	Нагрузочное тестирование
	Статическая нагрузка (подвес / рывок) без разрушения

	6
	Инструмент подрядчика
	

	6.1
	Перфоратор с ударом
	обязательно

	6.2
	Сверла по бетону Ø12 мм
	232 шт. + запас 5% (итого ~244 шт.)

	6.3
	Динамометрический ключ
	обязательно

	6.4
	Средство для продувки
	груша / компрессор / щетка

	7
	Материалы
	

	7.1
	Анкер М10 с гайкой и шайбой
	232 шт. (поставка: заказчик / подрядчик – указать)

	7.2
	Запас анкеров (рекомендуемый)
	+5% (~12 шт.) на случай брака = 244 шт.

	8
	Сроки
	

	8.1
	Начало работ
	«__» ______ 202 г.

	8.2
	Окончание работ
	«__» ______ 202 г.

	8.3
	Режим работы
	8:00–18:00 (по согласованию)

	9
	Гарантия
	

	9.1
	На монтажные работы
	12 месяцев

	9.2
	На крепеж
	по гарантии завода-изготовителя

	10
	Безопасность
	

	10.1
	СИЗ
	каска, очки, перчатки

	10.2
	Запрет
	пыление в сторону людей, нарушение электробезопасности



V. СБОРКА И УСТАНОВКА  ВОРКАУТ ОБОРУДОВАНИЯ  
	№
	Параметр
	Значение

	1.1
	Общее количество единиц оборудования
	15 шт.

	1.2
	Типы оборудования (согласно перечню)
	силовые, кардио, гимнастические / функциональные

	1.3
	Место выполнения работ
	(указать адрес / территорию)

	1.4
	Условия работы
	на открытом воздухе / в помещении (нужное указать)

	1.5
	Этапы работ
	Сборка + установка (расстановка на место)



2. Перечень оборудования (15 единиц)
	№ п/п
	Название
	Категория
	Примечание

	1
	Жим от груди
	Силовой
	укрепляет грудные мышцы, трицепсы

	2
	Жим ногами
	Силовой
	развивает квадрицепсы, ягодицы

	3
	Тяга сверху
	Силовой
	тренирует спину, бицепсы

	4
	Брусья
	Силовой / с собственным весом
	работа с весом тела

	5
	Турник
	Силовой / с собственным весом
	работа с весом тела

	6
	Велотренажёр
	Кардио
	имитация езды на велосипеде

	7
	Степпер
	Кардио
	имитация подъёма по ступенькам

	8
	Эллиптический тренажёр
	Кардио
	задействует руки и ноги

	9
	Гребной тренажёр
	Кардио
	развивает спину и плечи

	10
	Скамья для пресса
	Гимнастический
	укрепляет мышцы живота

	11
	Гиперэкстензия
	Гимнастический
	тренирует поясницу

	12
	Рукоход Г-образный
	Функциональный
	размер: 1,2 м × 4 м, развивает силу хвата и координацию

	13
	Колёса для вращения
	Функциональный
	тренируют плечи и суставы

	14
	(резерв / по факту)
	—
	при необходимости

	15
	(резерв / по факту)
	—
	при необходимости



3. Требования к сборке (общие для всех 15 единиц)
	№
	Операция
	Требование

	3.1
	Распаковка и проверка комплектации
	По инструкции завода-изготовителя (каждый тренажёр)

	3.2
	Сборочный крепёж (болты, гайки, шайбы)
	Диаметры М8, М10, М12 (по инструкции). Материал: оцинкованная сталь / нержавейка A2

	3.3
	Инструмент для сборки
	Ключи рожковые/накидные, шестигранники (если требуется), динамометрический ключ для ответственных узлов

	3.4
	Предварительная сборка
	Наживление болтов без полной затяжки

	3.5
	Выверка геометрии
	Уровень, углы 90°, отсутствие перекосов

	3.6
	Окончательная затяжка
	Динамометрическим ключом с усилием по паспорту

	3.7
	Контроль после сборки
	Люфт отсутствует, подвижные элементы (педали, ролики) вращаются плавно



4. Требования к установке (расстановке на место)
	№
	Параметр
	Требование

	4.1
	Подготовка места
	Поверхность ровная (бетон / резиновое покрытие / утрамбованный грунт – по проекту)

	4.2
	Расстановка по зонам
	Силовые тренажёры (1–5) – отдельно, кардио (6–9) – рядом, гимнастические (10–13) – с учётом безопасности

	4.3
	Рукоход Г-образный (1,2м × 4м)
	Установить на ровном основании, длинной стороной вдоль свободного пространства (без препятствий)

	4.4
	Ориентация по сторонам
	Минимизировать попадание прямых солнечных лучей на экраны (если есть) и зеркала

	4.5
	Фиксация к полу
	Не требуется в данном ТЗ (если требуется анкеровка – оформляется отдельным ТЗ на монтаж)

	4.6
	Зоны безопасности
	Между тренажёрами – проход не менее 0,8–1,0 м, перед жимом/тягой – зона 1,5 м



5. Этапы выполнения работ (последовательно)
	№
	Этап
	Действия

	5.1
	Подготовительный
	Очистка места, сверка со схемой расстановки, распределение оборудования по зонам

	5.2
	Сборка
	Поочерёдная сборка 15 единиц (желательно начать с крупных: жим, жим ногами, рукоход)

	5.3
	Контроль качества сборки
	Проверка каждого тренажёра после сборки (геометрия, затяжка, подвижность)

	5.4
	Установка на место
	Перенос собранного оборудования в проектное положение (по схеме)

	5.5
	Финальная проверка
	Устойчивость на основании, отсутствие качания, корректная работа движущихся частей

	5.6
	Сдача работ
	Акт приёмки-передачи (15 позиций)



6. Контроль и приёмка
	№
	Вид контроля
	Что проверяется

	6.1
	Промежуточный
	После сборки каждого тренажёра (затяжка болтов, геометрия)

	6.2
	Итоговый
	Все 15 единиц расставлены по схеме, устойчивы, функциональны

	6.3
	Тестирование
	Каждое изделие опробовано (холостой ход / имитация нагрузки) без пользователя



VI. МОНТАЖ ОСВЕЩЕНИЕ ВОРКАУТ-ПЛОЩАДКИ Зоне №1
	Параметр
	Требование / Условие/Описание

	Тип оборудования
	Светодиодный парковый светильник ANGELO I, 50Вт, 6000K

	Количество
	8 шт

	Высота стойки
	не менее 2,5 м

	Форма стойки
	Квадратная, сечением 10×10 см

	Окраска стойки
	Покрыта опилителем, цвет тёмно‑серый

	Основание
	Бетонное, с анкерным креплением

	Кабель от ЗАКАЗЧИКА
	Сечение 2,5 мм², длина 100 м (имеется у заказчика)

	
	

	От исполнителя Расходные материалы
	Все материалы для монтажа-Коробки распределительные, ПНГ труба для подземной прокладки кабеля, автомат, включатель,  

	Электропитание
	Подключение к существующей сети, кабель в защитной трубе

	Заземление
	Обязательное для каждой стойки

	Монтажные работы
	Установка стоек, монтаж светильников, прокладка кабеля

	Безопасность
	Соответствие СНиП, ГОСТ, ПУЭ

	Контроль качества
	Проверка работоспособности, замер освещенности

	Документация
	Акт выполненных работ, передача заказчику

	Характеристика светильника

	Конструкция
	Опора: металлическая стойка, рассчитанная на установку в парковых и пешеходных зонах. Форма: современный минималистичный дизайн, гармонично вписывающийся в ландшафт. Высота: от 2,5 м и выше, для равномерного освещения территории.

	Светильная часть
	Источник света: светодиодный модуль мощностью 50 Вт. Цветовая температура: 6000K — холодный белый свет. Световой поток: высокий, достаточный для освещения дорожек, площадок и зелёных зон. Направление света: вниз, исключает засветку и делает освещение комфортным.

	Технические характеристики
	Энергоэффективность: низкое энергопотребление при высокой яркости. Срок службы: до 50 000 часов. Класс защиты: IP65 и выше — влагозащита и устойчивость к пыли. Материал корпуса: антикоррозийный металл с порошковым покрытием.

	Установка
	Основание: крепление на бетонное основание с анкерными болтами. Прокладка кабеля: скрытая внутри стойки, с использованием защитной трубы. Заземление: обязательное для безопасной эксплуатации.

	Применение
	Назначение: освещение парков, скверов, пешеходных дорожек, дворовых территорий. Преимущества: современный дизайн, высокая яркость, долговечность, минимальные затраты на обслуживание.



2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОТЕНЦИАЛЬНОМУ ПОСТАВЩИКУ.
1. Потенциальный поставщик должен иметь право на выполнение всех видов работ, предусмотренных в технической спецификации в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года № 202-V «О разрешениях и уведомлениях».
2. При выполнении закупаемых работ поставщик, в обязательном порядке, должен руководствоваться Законом РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республики Казахстан» от 16 июля 2001 года № 242-II и действующими  государственными нормативами в области архитектуры, градостроительства и строительства (СНиП, СН и СП РК).
3. После завершения работ сдать Заказчику в полном объёме исполнительную документацию (акты скрытых работ, исполнительные схемы, сертификаты на используемые материалы, журналы на производства работ, журнал техники безопасности, фотоматериалы производства работ).
4. Поставщик должен регулярно вывозить все образовавшиеся в ходе выполнения работ твердо-бытовые отходы с территории 
Заказчика и не допускать её захламления.
5. Все работы должны провести согласно, утверждённым технической спецификации Заказчика. Потенциальный поставщик должен обладать всеми материальными ресурсами для осуществления этих работ.
6. Доставка строительных материалов на территорию Заказчика производится силами Потенциального поставщика.
7. Согласовывать с Заказчиком все используемые строительные материалы и технологию ведения работ; 
8. Предоставить Заказчику утверждённый график производства работ, где излагаются срок и порядок выполнения работ (в первые 5 дней со дня заключения договора);
9. Содержать территорию в чистоте. Потенциальный поставщик обязан удалять весь строительный мусор и оперативно приводить объект в порядок. 
10. В выделенную сумму входят все затраты на материалы, в том числе все сопутствующие затраты, а также расходы, связанные с уборкой и вывозом мусора, приобретением и транспортировкой материалов.
11. Потенциальный Поставщик предоставляет гарантию на материалы и выполненные работы сроком не менее 1 года.
12. При производстве работ необходимо строго соблюдать правила техники безопасности и требования соответствующих государственных стандартов, а также других действующих нормативных документов, утверждённых и введённых в установленном порядке Республики Казахстан.  
13. Потенциальный поставщик несёт полную материальную ответственность за допущение нанесения имущественного вреда оборудованию и иному имуществу Заказчика. В этом случае Потенциальный поставщик в полном объёме возмещает ущерб согласно дефектному акту, составленному Заказчиком.
14. Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)
    *При проведении работ не допускается выполнение работ, препятствующих проведению учебного процесса. 
     *Рабочим запрещается оставаться на территории колледжа в не рабочее и ночное время. Качество и цвет применяемых строительных материалов должны быть согласованы с Заказчиком предварительно в письменном виде. 
      *После завершение работ восстанавливается все зеленные насаждения,  а также светильники и т.д.
       *Во время карантина должны быть полностью соблюдены санитарные нормы. Ежедневная уборка и вывоз строительного мусора, оплата за воду и электроэнергию, использованную в ходе текущего ремонта обязательна. Сроки исполнение строительных работ 30 календарных дней, со дня заключения договора.
3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
1. Поставщик в период выполнения работ по настоящей технической спецификации, организовывает и обеспечивает свой персонал своими силами и за свой счет:
• временными жилыми и административными помещениями;
• питанием и проживанием, которое должно соответствовать нормативам установленным законодательством РК;
• медицинским обслуживанием;
• водоснабжением;
• электроэнергией.
4. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ
1. Все строительные материалы и товары, используемые в процессе производства строительно-монтажных работ, должны быть согласованны с Заказчиком и разрешены для применения, и иметь соответствующие сертификаты качества и (или) соответствия;
2. Качество применяемых материалов должно соответствовать требованиям ГОСТов;
3. Гарантия
Потенциальный поставщик должен предоставить гарантийное обязательство на выполненные работы и использованные материалы
на срок не менее 12 месяцев, с даты подписания акта рабочей комиссии, в форме письма.
Примечание:
- Поставщику необходимо подготовить объект для выполнения работ (вывоз твердо-бытовых отходов и т.п.);
- Поставщик обязан взаимодействовать и способствовать Заказчику при выполнении смежных работ;
- Поставщик обязан восстановить все дефекты на смежной территории и помещениях, образовавшиеся в результате выполнения
ПРИМЕЧАНИЕ
В случае несоответствия используемого в работе материала работы не будут приняты. Все расходы, связанные с переделкой некачественных работ, полностью возлагаются на подрядчика исполнителя. 
*Все работы выполняется согласно ТС и дополнительная соглашения не предусматривается. 
*Наличие сертификатов и паспортов качества на используемые материалы и оборудование при наличии.




