
                                                                                                                                        Приложение 2
Техническое задание
 на проведение энергетического аудита ГККП «Актюбинский строительно-технический колледж» 

1. Основание для работы.
Закон Республики Казахстан «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности»13.01.2012г. №541-IV-ЗРК. Закон Республики Казахстан о внесении дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам энергосбережения и повышении энергоэффективности от 13.01.2012г. №542-IV-ЗРК. Комплексный план повышения энергоэффективности Республики Казахстан на 2012-2015 годы (утвержден постановлением Правительства РК от 30.11.2011г. №1404), действующие СНиПы и прочие правила по энергосбережению и эксплуатации энергетического оборудования, договор на проведение энергетического аудита.
2. Цель и задачи работы.
2.1. Цель работы: 
2.1.1. Энергоаудит предприятия проводится в целях обследования энергетического хозяйства предприятия с разработкой и технико-экономическим обоснованием мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов.
2.1.2. В соответствии с Законом Республики Казахстан №541-IV-ЗРК «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» от 13.01.2012г. проводится обязательный энергоаудит субъектов Государственного энергетического реестра и составляется заключение по энергосбережению и повышению энергоэффективности.
2.2. Задачи работы: 
2.2.1. оценка фактического состояния потребления топливно-энергетических ресурсов основным оборудованием предприятия;
2.2.2. обследование системы электроснабжения и электропотребления;
2.2.3. обследование системы топливоснабжения; 
2.2.4. обследование системы водоснабжения и водоотведения; 
2.2.5. обследование системы теплоснабжения и теплопотребления;
2.2.6. обследование системы пароснабжения;
2.2.7. обследование зданий и сооружений;
2.2.8. определение базовой линии удельного энергопотребления в целом по предприятию; 
2.2.9. выявление причин нерационального расходования ТЭР и определение резервов экономии топлива, энергии и воды на предприятии;
2.2.10. разработка комплекса технических и организационных мероприятий, направленных на повышение энергоэффективности:
· выявить и разработать мероприятия по повышению энергоэффективности с разбивкой на тип энергоресурса (электроэнергия, тепловая энергия  и т.д.);
· рассчитать объемы прогнозной годовой экономии энергоресурсов в натуральном и денежном выражениях;
· определить необходимые объемы инвестиции для реализации выявленных мероприятий по энергоэффективности;
· рассчитать экономический эффект от внедрения мероприятий по снижению энергопотребления.

При проведении энергоаудита Заказчик предоставляет следующие данные и информацию:
1. Объемы производства, потребления, передачи энергетических ресурсов и воды за пять последовательных лет, предшествующих энергоаудиту;
2.  Сведения об источниках снабжения топливно-энергетическими ресурсами и воды;
3.  Сведения об энергетическом и технологическом оборудовании: проектная, заводская и эксплуатационная техническая документация, характеризующая оборудование и технико-экономические показатели его работы.
4.  Сведения о приборах учета и контроля;
5.  Сведения о системах электроснабжения, теплоснабжения, вентиляции, холодоснабжения, водоснабжения, воздухоснабжения, канализации, газоснабжения (при наличии) с приложением принципиальных и технологических схем;
6. Данные о нормативных значениях потребления энергоресурсов;

В процессе выполнения работы энергоаудитор может запросить дополнительную информацию и данные, требуемые для анализа работы оборудования и оценки деятельности предприятия.
Объемы и объекты проведения инструментального контроля, в основном с использованием штатных средств измерений, будут определены дополнительно по результатам анализа технико-экономических показателей работы и оценки состояния оборудования и согласованы рабочими программами с руководством.
Для выполнения энергоаудита и в процессе работы со стороны  заказчика обеспечивается:
1. Предоставление проектной и заводской технической документации, исполнительных и оперативных схем и инструкций по обслуживанию оборудования, паспортов и сертификатов госповерок средств измерения и контроля, материалов статистической отчетности и учета и т. п.
2. Изготовление и установка на оборудовании дополнительных устройств и средств измерения для инструментального контроля в согласованных в рабочем порядке объемах.
3. Предоставление по взаимной договоренности имеющихся в распоряжении  переносных и лабораторных средств контроля.
4. Обеспечение кураторства по подразделениям в рамках работы по энергоаудиту, выделение наблюдателей-исполнителей в количестве до 3 человек при проведении инструментального контроля, режимных проверок и испытаний в согласуемые сроки.
5. Обеспечение режимов работы оборудования по соответственно согласованным программам или заявкам уполномоченных исполнителей энергетического аудита.

3. Область применения.
Результаты работы должны быть использованы при внедрении энергосберегающих мероприятий иразвитиисистемэнергоснабжениякомплекса, разработки и внедрения системы энергоменеджмента, внедрении системучётаиуправленияэнергетическимизатратами, постановкеперспективныхоптимизационныхзадач, установленииэкономическиобоснованныхлимитовпотребления, что в итоге позволит повысить эффективность использования энергетических ресурсов.

4. [bookmark: _GoBack]Объекты энергетического аудита.
Объектами энергетического аудита являются здания корпуса ГККП «Актюбинский строительно-технический колледж» ГУ «Управление образования Актюбинской области  (г. Актобе, район Астана, ул. Ватутина, д. 1
Площадь зданий:– 4578.6 кв.м; 

5. Содержание и порядок выполнения работ.
В соответствии с утвержденными правилами проведения энергоаудита (Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 августа 2012 года №1115) работы и услуги должны включать следующие этапы:
1. Подготовительный. Данный этап включает составление программы проведения энергоаудита и формирование перечня необходимых сведений и документов, которые заказчик должен предоставить энергоаудитору.
2. Измерительный (испытательный) этап заключается в измерении и регистрации характеристик потребления энергетических ресурсов с помощью стационарных или портативных приборов, изучение топливно-энергетических потоков по объекту в целом и отдельным подразделениям.
3. Аналитический. На данном этапе проводится анализ эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и расчет значений энергосберегающего потенциала по энергетическим системам предприятия. Анализ осуществляется на основании данных полученных в результате проведения подготовительного и измерительного этапов.
4. Заключительный этап включает обобщение результатов анализа использования энергоресурсов предприятием и разработку заключения по энергосбережению и повышению энергоэффективности объекта.

6. Перечень и комплектность документации.
После завершения работы Исполнитель передает Заказчику следующие документы: 
1. Заключение по энергосбережению и повышению энергоэффективности в соответствии с утвержденными правилами проведения энергоаудита (постановление Правительства РК №1115 от 31.08.2012 г.).
2. Технический отчет по энергоаудиту.

Услуга выполняется согласно Приказа Министра по инвестициям и развитию РК от 31 марта 2015 г. №400 «Об утверждении Правил проведения энергоаудита».
Срок оказания услуг в течение 60 календарных дней после заключения договора.
Начало срока оказания услуг со следующего дня после заключения договора.

                                                                                                                                                 Қосымша 2

"Ақтөбе құрылыс-техникалық колледжі" МКҚК-нің энергетикалық аудит өткізуге техникалық тапсырысы
1. Жұмысқа негіздеме
	«Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру» туралыҚазақстан Республикасының 2012 жылғы 13 қаңтардағы № 541-IV-ЗРК Заңы. ҚР-ның 13.01.2012ж № 541-IV-3КР-гі заңының кейбір қосымша өзгертулер енгізілген. Энергия тиімділігін арттыру жиынтығы бағытындағы 2012-2015 жылдарға ҚР-ның жоспары жасалған. ҚР Үкіметінің мелекеттік қаулысы бекітілген, ол бойынша энергия үнемдеу  және электр құралдарын іскеқосу, энергиялық аудит өткізу келісім шарты.
2. Жұмыстың мақсаты мен міндеттері
2.1. Жұмыс мақсаты
2.1.1. Мекеменің энергоаудит жүргізу мақсаты мекеменің энергетикалық шаруашылығы шараларын өңдеу және жылу-энергетикалық қорын тиімді пайдалануды арттыру.
2.1.2. «Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру» туралыҚазақстан Республикасының 2012 жылғы 13 қаңтардағы № 541-IV-ЗРК Заңына сәйкес мемлекеттік энергетика реестрі субьектісінде міндетті энергоаудит өткізу және Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыруды  қортындылау.
2.2. Жұмыс міндеті
2.2.1. Мекеменің құралының негізгі жылуэнергетика қорының тұтыну жағдайын нақты анықтау 
2.2.2. Электр жабдығы мен электрді тұтынуды тексеру
2.2.3. Отын жеткізу жүйесін тексеру
2.2.4. Су жабдығы мен су тарту жұмысын тексеру
2.2.5. Жылу жабдығы мен жылуды пайдаланужұмысын тексеру
2.2.6. Бу жабдығы жұмысын тексеру
2.2.7. Ғимарат пен құрылысты тексеру
2.2.8. Негізгі желіден бөлінген энерго қуатын мекеменің  пайдаланғанын анықтау
2.2.9. Жылу-энергетия қорының тиімсіз жұмсалуы себебін, жылу қорын үнемдеуді анықтау, энергия қуаты мен су қорын үнемді анықтау
2.2.10. Энергия тиімділігін арттыру бағытында техникалық және ұйымдастыру шаралары жиынтығын жоспарлау:
· Энергия тиімділігін арттыру жұмыстарын жекелеп бөліп өңдеу және анықтау (электр энергиясы, жылу энергия т.б.); 
· Нақты және ақшалай көлемде энергия қорының жылдық көлемін үнемдеу болжамын жасау;
· Энергия тиімділігін арттыруды іске асыру үшін инвестициялық көлемді анықтау;
· элекр қуатын пайдалану тиімділігін азайтужұмысын жоспарлау.
Энергоаудит жұмысын өткізгенде тапсырыс беруші төмендегідей мәліметтерді ұсынады:
1. Соңғы 5 жылдағы өндірістің көлемі, энергия және су көлемін беру.
2. Жылу энергетика және су қорымен қамтамасыз ету деректемесі туралы мәлімет
3. Энергетикалық және технологиялық жабдық туралы мәлімет: жобалық, пайдаланылған техникалық құжаттары, жабдықтың мінездемесі мен технологиялық-экономикалық көрсеткіші
4. Санау және бақылау құрылғысы туралы мәлімет
5. Пайдаланудағы электр жабдығы,жылу жабдығы, ауаны жағарту құралы, газ жабдығы туралы мәліметті технологиялы және нақты сызбасының қосымшасымен көрсету
6. Энергоқорды пайдаланудың нормативтік мәліметі.
Жабдықтың жұмысына сараптама жасау үшін жұмыс барысында энероаудит жүргізуші қосымша мәліметтер  талап етуі мүмкін.
Көлемі мен құрылыс құралдарын бақылау, негізінен штаттық құрылғының көмегімен өлшенеді, қосымша жұмыстың технологиялық-экономикалық көреткіші жұмысының нәтижесі бойынша белгіленеді және басшының жоспары жұмысымен келісіледі.
Энергоаудит жұмысын жүргізу үшін тапсырыс беруші мыналармен қамтамасыз етеді:
1. Жобалық техникалық құжаттары, құрылғыны пайдалану, орындау сызбасы, құрылғының нұсқау сызбасы, құрылғының өлшеу, бақылау туралымемлекеттік тексеру паспортымен сертификаты, статистикалық тексеру мен есепке алу құжаттарын көрсету
2. Жұмыстың барысына қарай бақылау жасау үшін қосымша құрал дайындап орнату
3. Екі жақты сенім көрсету бағытында жылжымалы және бақылау лабораториясына ұсыныс беру
4. Белгіленген мерзімде тексеру менсанау тәртіп бойынша 3 адамнан тұратын бақылаушы-сынаушы бөлініп, энергоаудит жұмысы бөлімдерге бөлініп куратормен қамтамасыз ету
5. Энергоаудит бағдарламаға сәйкес және сенім көрсетілген адамның тапсырыс беруімен жабдықтың жұмыс тәртібін қамтамасыз ету.
3.Пайдалану
Жұмыс нәтижесі электр қуаты қорын пайдалануды көтеру: нәтижесінде электр қуатын үнемдеу жұмысы және жинақты энерго қуатымен қамтамасыз етуді дамыту, энергоменеджмент жүйесін енгізу, энерго шығынын басқару мен бақылау жүйесін енгізу.
4.Энергоаудиттің нысаны
Энергоаудиттің нысаны "Ақтөбе құрылыс-техникалық колледжі" МКҚК (Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Ватутин көшесі, 1-үй).
Ғимараттардың алаңы – 4578.6 м
5.Жұмыстың орындалу тәртібі мен мазмұны
Энергоаудит өткізу тәртібіне (ҚР Үкіметінің №1115 31.08.2012ж. Қаулысы)  сәйкес төмендегідей бөлімдерден тұрады:
1. Дайындық. Орындаушы энергоаудит өткізу үшін жұмыс жүргізу бағдарламасын жасайды, қажетті құжаттар сәйкестігін тізімдейді.
2. Өлшеу (сынау). Бұл бөлім энерго қуаты қорының пайдаланылуын өлшеу және тіркеу стационарлық немесе шағын құралмен жасалынады.
3. Талдау. Бұл бөлімде жылу-энергия қорын тиімді пайдалануға талдау жасайды және мекеменің энергия жүйесінің қуатын үнемдеу шамасына есепжасалынады.
4. Соңғы бөлім. Бұл бөлім мекеменің энерго қорына талдау жасау және энерго қуатын үнемдеу мен энергия қуаты тиімділігінің көлемін арттыру.
6.Құжаттың тізімі мен жинағы
Орындаушы жұмыс аяқталған соң төмендегі құжатты береді:
1. Энергоаудит жүргізуші энергия үнемдеу мен энергия тиімділігін арттыру туралы ережеге сійкес қорытынды береді(ҚР Үкіметінің №1115 31.08.2012ж. Қаулысы).
2. Энергоаудиттің техникалық есебі.
Қызмет Қазақстан Республикасының Инвестициялар және даму министрінің 2015 жылғы 31 наурыздағы №400 «Энергоаудит жүргізу ережелерін бекіту туралы» Бұйрығына сәйкес орындалады.
Қызмет көрсету мерзімі келісімшартқа  қол қойылғаннан кейін 60 күнтізбелік күн ішінде Қызмет көрсету мерзімі келісімшарт жасалған күннен келесі күннен бастап есептеледі.














