ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
сатып алынатын жұмыстар бойынша шатырды ағымдағы жөндеуге
1. Жалпы мәліметтер және негізгі параметрлер
Жұмыстың атауы -Ғимараттың шатырын ағымдағы жөндеу бойынша жұмыстар кешеніКоммуналдық мемлекеттік мекеме"Зубовская Шығыс Қазақстан облысы Білім басқармасының Алтай ауданы бойынша білім бөлімінің "орта мектебі".
Жұмыстарды орындау мерзімі- Шарттың қазынашылық органдарында тіркелген күнінен бастап 16 күнтізбелік күннен аспайды.
Кепілдік мерзімі - орындалған жұмыстар актісіне қол қойылған күннен бастап 12 (он екі) ай.
2. Жұмыстардың талап етілетін сипаттамалары мен көлемдерінің сипаттамасы
Жұмыстарды орындау мыналарға сәйкес жүзеге асырылады ҚР ҚН 1.04-26-2022 "Азаматтық, өндірістік ғимараттар мен құрылыстарды реконструкциялау, күрделі және ағымдағы жөндеу" ("Ағымдағы жөндеуге арналған негізгі жұмыстардың тізімі" Б қосымшасы, "Шатырлар мен шатырлар" 4 тармағы) ақаулы акт негізінде.
2.1. Дайындық жұмыстары және қауіпсіздік техникасы:
· Құрылыс алаңын ұйымдастыру, жұмыстарды жүргізу аймағын қоршау.
· Құралдарды жеткізу және монтаждау, мамандандырылған техниканы пайдалана отырып, жұмыс орнына қолжетімділікті қамтамасыз ету.
· Механикаландыруға қойылатын талаптар: Жұмыстарды биіктікте қауіпсіз орындау үшін автоматты мұнараны (көтергішті) міндетті түрде пайдалану. Мамандандырылған техниканың (автомұнараның) машиналық уақытының жалпы көлемі мыналарды құрауы тиіс кемінде 40 (қырық) машина-сағат.
· Жарамсыз болып қалған ескі шатыр жабындарын бөлшектеу, негізді қоқыстардан, шаңнан және кірден тазарту.
2.2. Негізгі шатыр жұмыстары:
· Коррозия, механикалық зақымдану немесе ағып кету арқылы өтетін жерлерде шатыр жабындарын ішінара ауыстыру.
· Жаңа пішінделген болат табақты төсеу және бекіту (кәсіби парақ).
· Ауыстырылатын шатыр жабындарының жалпы көлемі кемінде 210 (екі жүз он) шаршы метр.
· Ағып кетудің алдын алу үшін шатыр жабынының түйіспелерін, түйіспелерін және бекіту нүктелерін тығыздау.
2.3. Қорытынды жұмыстар:
· Шатырдан және үй маңындағы аумақтан құрылыс қоқыстарын және материалдардың сынықтарын жинау.
· Тапсырыс берушінің аумағынан құрылыс қоқыстарын шығару (талондарды ұсына отырып/полигонға актілерді).
3. Қолданылатын материалдарға қойылатын талаптар
Барлық қолданылатын материалдар жаңа, пайдаланылмаған, Қазақстан Республикасының қолданыстағы мемлекеттік стандарттарының (ҚР СТ / МЕМСТ) талаптарына сәйкес болуы тиіс. және сәйкестік сертификаттары немесе сәйкестік туралы декларациялары болуы керек.
	№
	Материалдың атауы
	Техникалық талаптар мен сипаттамалар
	Б. көлем

	1
	Кәсіби парақ шатырлық
	Түссіз (мырышталған/полимермен қапталған), металдың қалыңдығы кемінде 0,5 мм. Сыныбы мырыштау 2-ден төмен емес. Тығыздықты және жел/қар жүктемелеріне төзімділікті қамтамасыз етуі керек.
	210 м.о.. / 210 м2

	2
	Өздігінен бұрап тұратын бұрандалар шатыр жабындары
	Бұрғымен немесе өткір ұшымен, EPDM (EPDM) вулканизациялаушы тығыздағышпен бекіту нүктелерінің гидрооқшаулауын қамтамасыз етеді. Ұзындығы өздігінен бұрап тұратын бұранда жәшікке сенімді бекітуді қамтамасыз етуі керек (жәшік қадамына байланысты кемінде 35-55 мм).
	1000 дана.

	3
	Шығын материалдары
	Кесуге арналған металға арналған (арматураланған, қауіпсіз) кесу шеңберлері кәсіби парақ (өлшемі 230х22х1,6 мм немесе ұқсас).
	15 дана.


Ескертпе: Жылы егер Ақау актісіне сәйкес ақауларды сапалы жою үшін қажетті материалдардың нақты көлемі көрсетілген көлемнен асып кетсе, Жеткізуші жетіспейтін материалдардың орнын өз есебінен толтыруға міндетті.
4. Біліктілікке және орындалу қауіпсіздігіне қойылатын талаптар
1. Әлеуетті өнім беруші Қазақстан Республикасының сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы заңнамасының талаптарын, сондай-ақ еңбекті қорғау және қауіпсіздік ережелерін сақтауға міндетті.
2. Жұмыстарды биіктікте орындауға тартылған барлық жабдықтаушы қызметкерлердің тиісті сертификаттары болуы, міндетті медициналық тексеруден және қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулықтардан өтуі керек.
3. Өнім беруші өз қызметкерлерінің өмірі мен денсаулығына, сондай-ақ жұмыстарды орындау кезінде Тапсырыс берушінің мүлкінің сақталуына толық материалдық және заңды жауапкершілікте болады.
4. Жұмыстар мектептегі оқу үдерісін барынша аз бұза отырып жүргізілуі керек. Шулы жұмыстарды (металл кесу) Тапсырыс берушімен келісім бойынша демалыс күндері немесе сабақтан тыс уақытта жүргізуге рұқсат етіледі.
5. Тапсыру-қабылдау тәртібі және кепілдік міндеттемелер
1. Орындалған жұмыстарды қабылдауды Тапсырыс беруші Орындалған жұмыстар актісіне (2-В / КС-3 нысаны немесе веб-портал арқылы ұқсас электрондық құжат) және орындалған жұмыстардың құны туралы анықтамаға қол қоя отырып жүзеге асырады.
2. Ішінде кемшіліктер немесе ағып кетулер анықталған жағдайда кепілдік мерзімі (12 ай), Жеткізуші Тапсырыс берушіден жазбаша хабарлама алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде оларды өз бетінше және өз есебінен жоюға міндетті.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
закупаемых работ  по текущему ремонту кровли
1. Общие сведения и основные параметры
Наименование работы-Комплекс работ по текущему ремонту кровли здания Коммунальное государственное учреждение "Зубовская средняя школа" отдела образования по району Алтай Управления образования Восточно-Казахстанской области.
Срок выполнения работ- Не более 16 календарных дней с даты регистрация договора в органах казначейства.
Гарантийный срок-12 (двенадцать) месяцев с даты подписания акта выполненных работ.
2. Описание требуемых характеристик и объемов работ
Выполнение работ осуществляется в соответствии со СН РК 1.04-26-2022 «Реконструкция, капитальный и текущий ремонт гражданских, производственных зданий и сооружений» (Приложение Б «Перечень основных работ при текущем ремонте», п. 4 «Крыши и кровли») на основании Дефектного акта.
2.1. Подготовительные работы и техника безопасности:
· Организация строительной площадки, ограждение зоны производства работ.
· Доставка и монтаж средств, обеспечение доступа к месту работ с применением специализированной техники.
· Требование к механизации: Обязательное использование автовышки (подъемника) для безопасного выполнения работ на высоте. Общий объем машинного времени специализированной техники (автовышки) должен составлять не менее 40 (сорока) машино-часов.
· Демонтаж пришедших в негодность участков старого кровельного покрытия, очистка основания от мусора, пыли и грязи.
2.2. Основные кровельные работы:
· Частичная замена кровельного покрытия на участках, имеющих сквозную коррозию, механические повреждения или протечки.
· Укладка и крепление нового профилированного стального листа (профлиста).
· Общий объем заменяемого кровельного покрытия составляет не менее 210 (двухсот десяти) квадратных метров.
· Герметизация стыков, примыканий и мест крепления кровельного покрытия для предотвращения протечек.
2.3. Завершающие работы:
· Уборка строительного мусора и обрезков материалов с кровли и придомовой территории.
· Вывоз строительного мусора с территории Заказчика (с предоставлением талонов/актов на полигон).
3. Требования к применяемым материалам
Все применяемые материалы должны быть новыми, неиспользованными, соответствовать требованиям действующих государственных стандартов Республики Казахстан (СТ РК / ГОСТ) и иметь сертификаты соответствия или декларации о соответствии.
	№
	Наименование материала
	Технические требования и характеристики
	Мин. объем

	1
	Профлист кровельный
	Бесцветный (оцинкованный/с полимерным покрытием), толщина металла не менее 0,5 мм. Класс цинкования не ниже 2-го. Должен обеспечивать герметичность и устойчивость к ветровым/снеговым нагрузкам.
	210 м.п. / 210 м²

	2
	Саморезы кровельные
	Со сверлом или острым концом, с ЭПДМ (EPDM) вулканизирующей прокладкой для обеспечения гидроизоляции мест крепления. Длина самореза должна обеспечивать надежное крепление к обрешетке (не менее 35-55 мм в зависимости от шага обрешетки).
	1000 шт.

	3
	Расходные материалы
	Круги отрезные по металлу (армированные, безопасные), предназначенные для резки профлиста (размер 230х22х1,6 мм или аналогичные).
	15 шт.


Примечание: В случае если фактический объем материалов, необходимый для качественного устранения дефектов согласно Дефектному акту, превышает указанные объемы, Поставщик обязан восполнить недостающее количество материалов за свой счет.
4. Требования к квалификации и безопасности исполнения
5. Потенциальный поставщик обязан соблюдать требования законодательства Республики Казахстан в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, а также правила охраны труда и техники безопасности.
6. Все работники Поставщика, привлекаемые к выполнению работ на высоте, должны иметь соответствующие удостоверения, проходить обязательные медицинские осмотры и инструктажи по технике безопасности.
7. Поставщик несет полную материальную и юридическую ответственность за жизнь и здоровье своих работников, а также за сохранность имущества Заказчика во время выполнения работ.
8. Работы должны выполняться с минимальным нарушением учебного процесса в школе. Шумные работы (резка металла) допускается проводить в выходные дни или во внеурочное время по согласованию с Заказчиком.
5. Порядок сдачи-приемки и гарантийные обязательства
3. Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком с подписанием Акта выполненных работ (форма 2-В / КС-3 или аналогичного электронного документа через веб-портал) и Справки о стоимости выполненных работ.
4. В случае выявления недостатков или протечек в течение гарантийного срока (12 месяцев), Поставщик обязан устранить их своими силами и за свой счет в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика.
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ТЕХНИКАЛЫ ?  ЕРЕКШЕЛІК   сатып алынатын ж ? мыстар бойынша   шатырды а ? ымда ? ы ж ? ндеуге   1. Жалпы м ? ліметтер ж ? не негізгі параметрлер   Ж ? мысты ?  атауы  - ? имаратты ?  шатырын а ? ымда ? ы ж ? ндеу бойынша ж ? мыстар  кешені Коммуналды ?  мемлекеттік мекеме"Зубовская Шы ? ыс  ? аза ? стан  облысы Білім  бас ? армасыны ?  Алтай ауданы бойынша білім б ? ліміні ?  "орта мектебі".   Ж ? мыстарды орындау мерзімі -   Шартты ?   ? азынашылы ?  органдарында тіркелген к ? нінен бастап 16  к ? нтізбелік к ? ннен аспайды.   Кепілдік мерзімі  -   орындал ? ан ж ? мыстар актісіне  ? ол  ? ойыл ? а н к ? ннен бастап 12 (он екі) ай.   2. Ж ? мыстарды ?  талап етілетін сипаттамалары мен к ? лемдеріні ?  сипаттамасы   Ж ? мыстарды орындау мыналар ? а с ? йкес ж ? зеге асырылады  ? Р   ? Н 1.04 - 26 - 2022 "Азаматты ? ,  ? ндірістік   ? имараттар мен  ?? рылыстарды реконструкциялау, к ? рделі ж ? не а ? ымда ? ы ж ? ндеу"   ("А ? ымда ? ы ж ? ндеуге арнал ? ан негізгі ж ? мыстарды ?  тізімі" Б  ? осымшасы, "Шатырлар мен  шатырлар" 4 тарма ? ы) а ? аулы акт негізінде.   2.1. Дайынды ?  ж ? мыстары ж ? не  ? ауіпсіздік техникасы:      ?? рылыс   ала ? ын  ? йымдастыру, ж ? мыстарды ж ? ргізу айма ? ын  ? о ршау.      ?? ралдарды   жеткізу ж ? не монтаждау, мамандандырыл ? ан техниканы пайдалана отырып,  ж ? мыс орнына  ? олжетімділікті  ? амтамасыз ету.      Механикаландыру ? а  ? ойылатын талаптар:   Ж ? мыстарды биіктікте  ? ауіпсіз орындау  ? шін  автоматты м ? нараны (к ? тергішті) міндетті т ? р де пайдалану. Мамандандырыл ? ан  техниканы ?  (автом ? нараны ? ) машиналы ?  уа ? ытыны ?  жалпы к ? лемі мыналарды  ?? рауы  тиіс  кемінде 40 ( ? ыры ? ) машина - са ? ат .      Жарамсыз болып  ? ал ? ан ескі шатыр жабындарын б ? лшектеу, негізді  ? о ? ыстардан, ша ? нан  ж ? не кірден тазарту.   2.2. Н егізгі шатыр ж ? мыстары:      Коррозия, механикалы ?  за ? ымдану немесе а ? ып кету ар ? ылы  ? тетін жерлерде шатыр  жабындарын ішінара ауыстыру.      Жа ? а пішінделген болат таба ? ты т ? сеу ж ? не бекіту (к ? сіби пара ? ).      Ауыстырылатын шатыр жабындарыны ?  жалпы к ? лемі  кемінде 210 (е кі ж ? з он) шаршы  метр .      А ? ып кетуді ?  алдын алу  ? шін шатыр жабыныны ?  т ? йіспелерін, т ? йіспелерін ж ? не бекіту  н ? ктелерін ты ? ыздау.   2.3.  ? орытынды ж ? мыстар:      Шатырдан ж ? не  ? й ма ? ында ? ы аума ? тан  ?? рылыс  ? о ? ыстарын ж ? не материалдарды ?   сыны ? тарын жинау.      Тапсырыс бе рушіні ?  аума ? ынан  ?? рылыс  ? о ? ыстарын шы ? ару (талондарды  ? сына  отырып/полигон ? а актілерді).   3.  ? олданылатын материалдар ? а  ? ойылатын талаптар  

