ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по разработке проекта
«Зона санитарной охраны (ЗСО) подземного источника водоснабжения»
1 Характеристика и описание работ
	№
	Аспект
	Условие

	1.1.
	Заказчик
	Филиал «Енбек-Жаугашты» РГП «Енбек» на ПХВ КУИС МВД РК

	1.2.
	Наименование проекта
	Проект зоны санитарной охраны (ЗСО) подземного источника водоснабжения на производственном участке № 5 при Учреждение № 12, г. Алатау.

	1.3.
	Местонахождение
	Алматинская область, г. Алатау, ул. ул. Құрманғазы, уч. 19/2

	1.4.
	Объект и объём
	Один подземный источник водоснабжения: 1 водозаборная скважина. Новый проект ЗСО. 

	1.5.
	Основание
	Настоящее техническое задание и договор на выполнение работ.

	1.6.
	Срок
	3 календарных месяцев с даты вступления договора в силу, включая разработку, устранение замечаний и согласование в уполномоченном органе.

	1.7.
	Результат
	Проект ЗСО для одной скважины с обоснованием границ и режима трёх поясов и положительным санитарно-эпидемиологическим заключением на проект.

	1.8.
	Цель разработки
	Обосновать границы и режим зоны санитарной охраны, определить мероприятия по защите источника и водозаборных сооружений от загрязнения и обеспечить подготовку проекта, пригодного для согласования и последующего установления ЗСО в предусмотренном законодательством порядке.

	1.9.
	Исходные данные и обязанности Заказчика
	Заказчик передаёт имеющиеся материалы по акту или реестру в течение первых 10 рабочих дней выполнения договора:
Паспорт скважины, сведения о её номере, годе бурения, глубине, конструкции, фильтре, обсадных колоннах и техническом состоянии; геолого-технический разрез и результаты опытных откачек при наличии.
Материалы о водоносном горизонте, защищённости подземных вод, статическом и динамическом уровнях, дебите, направлении потока и гидрогеологических параметрах; имеющиеся документы об оценке запасов.
Фактический и расчётный водоотбор в м³/час и м³/сутки, режим работы насоса, назначение воды, данные учёта водопотребления и разрешение на специальное водопользование при наличии.
Правоустанавливающие документы на участок и водозабор, кадастровые сведения, топографические материалы и схемы водоснабжения, водоподготовки, водоотведения и существующих сетей.
Протоколы качества воды, сведения о производственном контроле, предыдущих обследованиях, предписаниях, авариях и потенциальных источниках загрязнения.
Исполнитель в первые 10 рабочих дней проверяет комплектность материалов и направляет перечень недостающих данных. Недостаточные сведения восполняются обследованием, запросами и исследованиями в согласованном объёме.

	1.10.
	Организация и условия выполнения работ
	Исполнитель обеспечивает персонал, транспорт, оборудование, расходные материалы, пробоотборную тару и доставку проб. Расходы на предусмотренные заданием исследования и сопровождение согласования включаются в стоимость работ. Работы выполняются с соблюдением требований охраны труда, пожарной безопасности и пропускного режима Заказчика.
Материалы с ограниченным доступом передаются по согласованным защищённым каналам. Фотофиксация и распространение схем территории допускаются только в установленном Заказчиком порядке.


2 Техническая спецификация работ
	№
	Аспект
	Условие

	2.1.
	Гидрогеологическое обоснование
	Описать геологическое строение, водоносный горизонт, условия питания, защищённость и связь с поверхностными водами. Проверить достаточность исходных параметров для расчёта ЗСО. Привести источники коэффициента фильтрации, мощности горизонта, пористости, гидравлического уклона, водоотбора и иных принятых величин. Оценить влияние соседних водозаборов при его наличии.

	2.2.
	Границы трёх поясов
	Обосновать первый пояс строгого режима по действующим санитарным правилам и условиям защищённости источника. Второй и третий пояса определить расчётом с указанием метода, формул, исходных величин и результатов. Не подменять расчёт произвольными радиусами. Отразить границы, площади и координаты характерных точек на картографической основе. Сокращение первого пояса допускается только при наличии правовых оснований и необходимого обоснования.

	2.3.
	Режим и защитные мероприятия
	Разработать режим использования территории каждого пояса и план мероприятий с ответственными лицами и сроками: ограждение и обозначение границ, защита оголовка, водоотвод, устранение выявленных источников загрязнения, контроль качества и уровня воды, действия при ухудшении качества и авариях. Определить ограничения для существующих объектов и землепользования. Согласовать исполнимость мероприятий с Заказчиком.

	2.4.
	Состав передаваемого проекта
	Пояснительная записка: исходные данные, характеристика водозабора и территории, результаты обследования и исследований, гидрогеологическое обоснование, расчёты и выводы.
Графические материалы: ситуационный план, план первого пояса, схема второго и третьего поясов, расположение источников загрязнения, водозаборных сооружений и относящихся к объекту водоводов. Масштабы выбираются для однозначного прочтения границ; указываются система координат, легенда и экспликация.
Каталог координат характерных точек границ, площади поясов и сведения о затрагиваемых участках по доступным кадастровым данным.
Режим трёх поясов, план санитарно-охранных мероприятий и предложения по программе производственного контроля воды.
Приложения: исходные документы, акт обследования, акты отбора и протоколы испытаний, сведения об аккредитации лаборатории, расчётные материалы и документы согласования.
Передать 2 подписанных бумажных экземпляра и электронный комплект: PDF, редактируемый текст DOCX, расчёты XLSX с формулами, схемы DWG/DXF либо исходный геоинформационный формат и каталог координат. Язык проекта — русский; документы для подачи оформляются на языке и в формате, требуемых соответствующей процедурой.

	2.5.
	Согласование и приёмка
	Исполнитель готовит и сопровождает подачу проекта в компетентный орган санитарно-эпидемиологического контроля с учётом территориальной и ведомственной подведомственности объекта. В объём входит получение положительного санитарно-эпидемиологического заключения на проект ЗСО, ответы на замечания, исправления и повторная подача в пределах предмета договора.
Установление ЗСО местным исполнительным органом является отдельным юридическим действием по статье 88 Водного кодекса. Исполнитель подготавливает комплект для установления ЗСО и сопровождает предусмотренные применимой процедурой согласования. Если требуется отдельное решение местного исполнительного органа, его оформление включается в календарный план; одно санитарно-эпидемиологическое заключение не обозначается как такое решение.
Приёмка осуществляется после передачи полного комплекта, положительного заключения и документов иных обязательных для данного проекта согласований. Передача проекта только на рассмотрение не является завершением работ. Выявленные ошибки и замечания, связанные с качеством разработки, Исполнитель устраняет за свой счёт. Результат оформляется актом сдачи-приёмки.
Строительство, бурение новой скважины, физическое обустройство ЗСО, оформление прав на чужие участки, подсчёт запасов как самостоятельный проект и получение разрешения на специальное водопользование не входят в данное задание. При необходимости таких работ Исполнитель заблаговременно сообщает Заказчику их основание и влияние на согласование.

	2.6.
	Нормативная документация
	При выполнении работ применяются действующие редакции нормативных правовых актов Республики Казахстан с учётом дат вступления изменений в силу. 


3 Требования к Исполнителю
	№
	Аспект
	Условие

	3.1.
	Проектная деятельность
	Действующая государственная лицензия на проектную деятельность II категории с приложением, охватывающим применимые к предмету работ подвиды.

	3.2.
	Охрана окружающей среды
	Действующая лицензия на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды с приложением по соответствующему подвиду деятельности.

	3.3.
	Собственная лаборатория
	Собственная аккредитованная испытательная лаборатория. Предоставляются действующий аттестат, область аккредитации и подтверждение принадлежности лаборатории Исполнителю. Область аккредитации должна охватывать объект испытаний, методы и показатели, предусмотренные программой исследований.



ПРИМЕЧАНИЕ: Объект находиться на территории режимного учреждения ДУИС по Алматинской области.
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