

Техникалық көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы                                                                                                                          

	Қызметтердің атауы
	Қызметтерді көрсету орыны
	Қызметті көрсету мерзімі

	Қайта жаңартылған ғимаратты заңдастыру, қажетті техникалық және жобалық құжаттаманы әзірлеу және ресімдеу, келісімдерді алу, объектіні пайдалануға қабылдау актісін ресімдеу, сондай-ақ заңнамада белгіленген тәртіппен барлық қажетті рәсімдерді толық аяқтауды қамтитын кешенді қызметтер.
	Қарағанды қ.
Комиссаров к. 45 а.
	Келісімшартқа отырған күннен бастап 60 (алпыс) күнтізбе күндердің ішінде

	1. Жалпы талаптар
1.1. Орындаушы спорт мектебінің ғимараты бойынша жөндеу жұмыстары жүргізілгеннен кейін бастапқы құжаттарды зерделеуді, техникалық тексеруді, инженерлік ізденістер жүргізуді, қажетті жобалық және техникалық құжаттаманы әзірлеуді, келісулерден өтуді және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген рәсімдерді аяқтауды қамтитын қызметтердің толық кешенін қамтамасыз етуге міндетті.
1.2. Қызметтер «кілт тапсыру» қағидаты бойынша көрсетіледі: бастапқы құжаттарды зерделеуден бастап қажетті рәсімдердің аяқталғанын растайтын қорытынды құжаттарды алуға және құжаттардың толық топтамасын Тапсырыс берушіге тапсыруға дейін.
1.3. Орындаушы объектінің нақты жай-күйін, орындалған жұмыстардың сипатын және Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарын ескере отырып, қажетті жұмыстардың, құжаттардың, келісулердің және тіркеу әрекеттерінің толық тізбесін айқындауға міндетті.
1.4. Барлық жұмыстар Қазақстан Республикасының қолданыстағы құрылыс, техникалық, қала құрылысы және өзге де міндетті талаптарын сақтай отырып, тиісті біліктілігі бар мамандармен орындалуға тиіс.
1.5. Қызметтердің құнына осы техникалық ерекшелікте көзделген жұмыстар, техникалық тексерулер, инженерлік ізденістер, құжаттарды әзірлеу және түзету, мамандардың объектіге шығуы, альбомдарды дайындау, келісу рәсімдерін сүйемелдеу және Орындаушының кінәсінен туындаған ескертулерді жою шығындары енгізілуге тиіс. Міндетті төлемдер мен құжаттарды алу шығыстары шарт талаптарына сәйкес қызметтердің құнында ескеріледі.
2. Бастапқы құжаттаманы зерделеу
Орындаушы:
2.1. Тапсырыс беруші ұсынған құжаттарды қабылдауға және зерделеуге міндетті.
2.2. Жылжымайтын мүлік объектісі туралы бұрын тіркелген мәліметтерді зерделеуге міндетті.
2.3. Қолда бар техникалық паспортты, техникалық қорытындыны, жобалық, атқарушылық және өзге де құжаттаманы зерделеуге міндетті.
2.4. Бұрын тіркелген мәліметтерді объектінің өзекті техникалық сипаттамаларымен және нақты жай-күйімен салыстыруға міндетті.
2.5. Қосымша техникалық және жобалық құжаттаманы әзірлеу, түзету немесе рәсімдеу қажеттілігін айқындауға міндетті.
2.6. Қажетті рәсімдердің, келісулердің, рұқсат беру құжаттарының және тіркеу әрекеттерінің тізбесін айқындауға міндетті.
2.7. Объектіні рәсімдеуді аяқтау үшін қажетті іс-шаралар мен құжаттардың тізбесін Тапсырыс берушіге ұсынуға міндетті.
3. Ғимаратты техникалық тексеру
3.1. Орындаушы спорт мектебінің ғимаратына техникалық тексеру жүргізуді және объектінің нақты техникалық жай-күйін бағалауды қамтамасыз етуге міндетті.
3.2. Техникалық тексеру мыналарды қамтуға тиіс:
· қолда бар техникалық және жобалық құжаттаманы зерделеу;
· ғимарат пен қолжетімді құрылыс конструкцияларын көзбен шолып тексеру;
· белгіленген талаптарға сәйкес қажетті өлшеулер мен аспаптық тексерулер жүргізу;
· негізгі көтергіш және қоршау конструкцияларының жай-күйін бағалау;
· объектінің қауіпсіздігі мен пайдалануға жарамдылығына әсер ететін ақауларды, зақымдануларды және өзге де факторларды анықтау;
· қосымша тексерулер жүргізу қажеттілігін айқындау;
· тексеру нәтижелері бойынша техникалық қорытынды дайындау.
3.3. Техникалық қорытындыда тексерілген конструкциялардың жай-күйі, анықталған ақаулар, тұжырымдар және объектіні одан әрі рәсімдеу мен пайдалану үшін қажетті ұсынымдар көрсетілуге тиіс.
3.4. Техникалық тексеруді тиісті біліктілігі бар мамандар, Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда қажетті рұқсаттары мен құжаттары болған кезде орындауға тиіс.
4. Инженерлік-геодезиялық ізденістер
4.1. Орындаушы жобалық құжаттаманы әзірлеу және объектіні реконструкциялауға қатысты мәселелерді шешу үшін қажетті көлемде инженерлік-геодезиялық ізденістер жүргізуге міндетті.
4.2. Ізденіс материалдарында жер учаскесіндегі жағдай, жер бедері, қолданыстағы ғимараттар мен құрылыстардың, инженерлік коммуникациялардың және жобалауға әсер ететін өзге де объектілердің орналасуы туралы қажетті мәліметтер қамтылуға тиіс.
4.3. Инженерлік-геодезиялық ізденістердің нәтижелері белгіленген тәртіппен тиісті материалдар және техникалық есеп түрінде ресімделуге тиіс.
5. Инженерлік-геологиялық ізденістер
5.1. Орындаушы жер учаскесінің инженерлік-геологиялық жағдайларын анықтау және олардың объектіні реконструкциялау қауіпсіздігі мен мүмкіндігіне әсерін бағалау үшін қажетті көлемде инженерлік-геологиялық ізденістер жүргізуді қамтамасыз етуге міндетті.
5.2. Қажет болған жағдайда топырақты зерттеу, топырақ пен жер асты суларының сипаттамаларын анықтау, сондай-ақ жобалау үшін қажетті өзге де зерттеулер жүргізіледі.
5.3. Ізденістердің нәтижелері бойынша Орындаушы жобалауға қажетті мәліметтер мен тұжырымдар қамтылған техникалық есепті ұсынуға міндетті.
5.4. Ізденістер Қазақстан Республикасының қолданылатын нормативтік талаптарына сәйкес жүргізілуге тиіс.
6. Бастапқы құжаттар мен рұқсаттарды алу
6.1. Орындаушы жобалық құжаттаманы әзірлеу және келісу үшін қажетті бастапқы құжаттарды дайындау мен алуды қамтамасыз етуге міндетті, оның ішінде:
· сәулет-жоспарлау тапсырмасын (СЖТ), егер оны алу талап етілсе;
· реконструкция жүргізуге рұқсат беретін шешімді немесе заңнамада көзделген өзге де құжатты, егер мұндай құжат қажет болса;
· жобалауға арналған техникалық шарттар мен бастапқы деректерді, қажет болған жағдайда;
· нақты объектіге қатысты заңнамада көзделген өзге де құжаттарды.
6.2. Орындаушы қажетті өтініштер мен құжаттар топтамасын дайындауға, оларды тиісті уәкілетті органдарға ұсынуға және қарау рәсімдерін нәтижелер алынғанға дейін сүйемелдеуге міндетті.
6.3. Қосымша құжаттама қажет болған жағдайда Орындаушы бұл туралы Тапсырыс берушіні хабардар етуге, оның қажеттілігін негіздеуге және одан әрі іс-қимыл тәртібін айқындауға міндетті.
7. Реконструкцияның эскиздік жобасын әзірлеу
7.1. Орындаушы спорт мектебінің ғимаратын реконструкциялаудың сәулет және қала құрылысы саласындағы уәкілетті органдармен келісуге қажетті толық құрамдағы эскиздік жобасын әзірлеуге міндетті.
7.2. Эскиздік жоба мыналарды қамтуға тиіс:
· жалпы деректер және объектінің негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері;
· объектінің орналасу жағдайлық схемасы;
· жер учаскесінің бас жоспары;
· ғимараттың сәулеттік қасбеттері;
· объектінің 3D-визуализациялары;
· объектінің түнгі көрінісінің визуализациясы;
· қабат жоспарлары;
· шатыр жоспары;
· сәулеттік қималар;
· сыртқы инженерлік желілер схемасы;
· сыртқы әрлеу ведомосы;
· нақты объектіге қойылатын талаптарға сәйкес өзге де қажетті графикалық және мәтіндік материалдар.
7.3. Эскиздік жоба келісуге ұсынуға дайын альбом түрінде ресімделуге тиіс.
7.4. Жобалық шешімдер объектінің нақты жай-күйіне, бастапқы деректерге, техникалық тексеру мен инженерлік ізденістер нәтижелеріне және Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес болуға тиіс.
7.5. Орындаушы эскиздік жобаны қағаз және электрондық түрде, Тапсырыс берушімен келісілген әрі келісу рәсімдерінен өтуге қажетті форматтарда ұсынуға міндетті.
8. Эскиздік жобаны келісу
8.1. Орындаушы эскиздік жобаны сәулет және қала құрылысы саласындағы уәкілетті органдармен заңнамада көзделген тәртіппен келісуді қамтамасыз етуге міндетті.
8.2. Қызметтер құрамына мыналар кіреді:
· келісуге қажетті құжаттардың толық топтамасын дайындау;
· құжаттарды тиісті органдар мен ұйымдарға ұсыну;
· жобаны қарау рәсімін сүйемелдеу;
· егер мұндай рәсімдер міндетті болса немесе уәкілетті органдар тағайындаса, жобаны сәулет-қала құрылысы кеңесінде немесе қоғамдық тыңдауларда таныстыруға және қорғауға қатысу;
· уәкілетті органдардың ескертулері бойынша жобаға қажетті түзетулер енгізу;
· түзетілген құжаттарды қайта ұсыну;
· белгіленген тәртіппен келісу нәтижесін растайтын құжаттарды алу.
8.3. Орындаушы өз өкілеттіктері мен шарт талаптары шегінде келісу рәсімін заңнамада көзделген нәтижені алғанға дейін сүйемелдеуге міндетті.
9. Техникалық және жобалық құжаттаманы әзірлеу және түзету
9.1. Құжаттарды зерделеу, техникалық тексеру және инженерлік ізденістер нәтижелері негізінде Орындаушы қосымша техникалық және жобалық құжаттаманы әзірлеу, түзету немесе рәсімдеу қажеттілігін айқындауға міндетті.
9.2. Қажет болған жағдайда Орындаушы объектінің нақты жай-күйі мен жоспарланған өзгерістерді ескере отырып, тиісті құжаттаманы дайындауға немесе түзетуге міндетті.
9.3. Дайындалған құжаттама техникалық паспортпен, техникалық қорытындымен, тексеру материалдарымен және ізденістер нәтижелерімен өзара сәйкестікте болуға тиіс.
9.4. Егер заңнамаға сәйкес толық жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу, сараптамадан өту немесе өзге де міндетті рәсімдерді орындау қажет болса, Орындаушы бұл туралы Тапсырыс берушіге жазбаша хабарлап, шарт шеңберіндегі одан әрі іс-қимылдарды келісуге міндетті.
10. Объектіні қабылдау актісін рәсімдеуге арналған құжаттарды дайындау
10.1. Орындаушы орындалған жұмыстардың сипаты мен Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарын ескере отырып, объектіні пайдалануға қабылдау актісін немесе жұмыстардың аяқталғанын растайтын өзге де құжатты рәсімдеу қажеттілігін айқындауға міндетті.
10.2. Егер тиісті актіні рәсімдеу талап етілсе, Орындаушы:
· қажетті құжаттарды дайындауға;
· оларды ұсынуды және қарау рәсімдерін сүйемелдеуге;
· уәкілетті тұлғалардың келісуі мен қол қоюына байланысты көзделген рәсімдерді ұйымдастыруға;
· белгіленген тәртіппен тиісті түрде ресімделген құжатты алуды қамтамасыз етуге міндетті.
10.3. Егер объект үшін орындалған жұмыстарды рәсімдеудің өзге тәртібі көзделсе, Орындаушы қолданылатын рәсімді айқындауға және тиісті құжаттар топтамасын дайындауға міндетті.
11. Объект туралы техникалық мәліметтерді өзектендіру
11.1. Орындаушы техникалық паспорттағы мәліметтердің объектінің нақты жай-күйіне сәйкестігін тексеруге міндетті.
11.2. Қажет болған жағдайда Орындаушы техникалық құжаттамаға өзгерістер енгізу және объектінің техникалық сипаттамаларын өзектендіру үшін қажетті құжаттарды дайындауға міндетті.
11.3. Орындаушы жаңа техникалық паспорт алу немесе қолданыстағы техникалық паспортқа өзгерістер енгізу қажеттілігін айқындауға және мұндай рәсім заңнамада көзделген жағдайда оның орындалуын қамтамасыз етуге міндетті.
11.4. Осы кезеңнің нәтижесінде объектінің өзекті техникалық сипаттамаларын көрсететін, белгіленген тәртіппен ресімделген құжаттар ұсынылуға тиіс.
12. Өзгерістерді мемлекеттік тіркеу
12.1. Орындаушы жылжымайтын мүлік объектісі туралы мәліметтерге, оның сипаттамаларына және жылжымайтын мүлікке құқықтарға өзгерістерді мемлекеттік тіркеу қажеттілігін айқындауға міндетті.
12.2. Қажет болған жағдайда Орындаушы:
· тіркеуге арналған құжаттар топтамасын дайындауға;
· құжаттарды тиісті уәкілетті органға немесе ұйымға ұсынуға;
· құжаттарды қарау рәсімін сүйемелдеуге;
· Орындаушының кінәсінен туындаған ескертулерді жоюға;
· тіркеу талап етілген жағдайда, тиісті өзгерістердің мемлекеттік тіркелгенін растайтын құжаттарды алуды қамтамасыз етуге міндетті.
12.3. Орындаушы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен объект туралы мәліметтердің тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерде өзектендірілуін қамтамасыз етуге міндетті.
13. Рәсімдерді сүйемелдеу және ескертулерді жою
13.1. Орындаушы шартта көзделген рәсімдерді қорытынды құжаттар алынғанға дейін сүйемелдеуге міндетті.
13.2. Құжаттар пысықтауға қайтарылған, ескертулер берілген немесе материалдарға түзетулер енгізу қажет болған жағдайда, Орындаушы өз кінәсінен туындаған ескертулерді қосымша ақысыз жоюға және құжаттарды қайта ұсынуға міндетті.
13.3. Егер бұл шартта көзделген қызметтердің толық көлемін орындауды қамтамасыз етпесе, Орындаушы консультация берумен, жекелеген құжаттарды дайындаумен немесе өтініштерді бір рет ұсынумен ғана шектелмеуге тиіс.
13.4. Объектіні одан әрі рәсімдеуге кедергі келтіретін мән-жайлар туындаған жағдайда, Орындаушы себептерін, қажетті іс-шараларды және одан әрі әрекет етудің ықтимал нұсқаларын көрсете отырып, Тапсырыс берушіге дереу жазбаша хабарлауға міндетті.
14. Құжаттар, мәліметтер және электрондық цифрлық қолтаңба үшін жауапкершілік
14.1. Орындаушы қызметтер көрсету үшін Тапсырыс беруші берген құжаттардың, мәліметтердің және материалдардың сақталуына, құпиялылығына және тиісінше пайдаланылуына жауапты болады.
14.2. Берілген құжаттар мен мәліметтер тек шарт бойынша міндеттемелерді орындау мақсатында пайдаланылуға тиіс. Оларды үшінші тұлғаларға беруге немесе өзге мақсаттарда пайдалануға заңды негіздер болған не Тапсырыс берушінің тиісті келісімі алынған жағдайларды қоспағанда жол берілмейді.
14.3. Қызметтерді көрсету үшін электрондық цифрлық қолтаңбаны (ЭЦҚ), электрондық ақпараттық жүйелерге қолжетімділікті пайдалану немесе Тапсырыс берушінің атынан әрекеттер жасау қажет болған жағдайда, Орындаушы тиісті өкілеттіктерді беру тәртібі мен көлемін Тапсырыс берушімен алдын ала келісуге міндетті.
14.4. ЭЦҚ пайдалану, электрондық құжаттарға қол қою және өзге де заңдық маңызы бар әрекеттерді жасау Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен және қажетті өкілеттіктер болған кезде ғана жүзеге асырылады.
14.5. Орындаушы Тапсырыс берушінің ЭЦҚ-сын, құжаттарын, қолжетімділік деректерін және мәліметтерін шартта көзделмеген мақсаттарда пайдалануға немесе заңды негіздерсіз үшінші тұлғаларға беруге құқылы емес.
14.6. Орындаушы берілген құжаттарды, қолжетімділікті және өкілеттіктерді пайдалану кезінде өзі жасаған әрекеттер үшін өзінің кінәсі мен Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптар шегінде жауапты болады.
14.7. Құжаттар жоғалған, мәліметтер жария етілген, қолжетімділік деректері заңсыз пайдаланылған немесе өзге де бұзушылықтар анықталған жағдайда, Орындаушы Тапсырыс берушіге дереу хабарлауға, жағымсыз салдардың алдын алу шараларын қабылдауға және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайлар мен тәртіпте келтірілген залалды өтеуге міндетті.
14.8. Қызметтер аяқталғаннан кейін Орындаушы берілген қолжетімділіктерді пайдалануды тоқтатуға, түпнұсқа құжаттарды Тапсырыс берушіге қайтаруға және берілген өкілеттіктердің белгіленген тәртіппен тоқтатылуын қамтамасыз етуге міндетті.
15. Қызмет көрсету нәтижесі
15.1. Қызмет көрсету нәтижесі спорт мектебінің ғимаратына қатысты құжаттарды рәсімдеу және қажетті рәсімдерден өту нәтижелерін растайтын қорытынды құжаттарды алу жөніндегі шартта көзделген жұмыстар кешенінің толық орындалуы болып табылады.
15.2. Орындаушы Тапсырыс берушіге мыналарды тапсыруға міндетті:
· толық құрамда әзірленген және альбом түрінде ресімделген эскиздік жоба;
· инженерлік-геодезиялық ізденістер материалдары;
· инженерлік-геологиялық ізденістер материалдары;
· ғимаратты техникалық тексеру нәтижелері бойынша техникалық қорытынды;
· алынған бастапқы-рұқсат беру құжаттары, оның ішінде қажет болған жағдайда СЖТ және реконструкцияға қатысты құжаттар;
· келісілген эскиздік жоба және келісу нәтижесін растайтын құжаттар;
· қажет болған жағдайда объектіні қабылдау актісі немесе заңнамада көзделген өзге құжат;
· қажет болған жағдайда өзектендірілген техникалық паспорт немесе техникалық құжаттамаға өзгерістер енгізілгенін растайтын құжаттар;
· қажет болған жағдайда тиісті өзгерістердің мемлекеттік тіркелгенін растайтын құжаттар;
· заңнамада көзделген және объектіні рәсімдеу рәсімдерін аяқтау үшін қажетті өзге де құжаттар;
· орындалған жұмыстар мен тапсырылатын құжаттардың жазбаша тізбесі.
15.3. Құжаттар Қазақстан Республикасының заңнамасына және шарт талаптарына сәйкес қағаз және/немесе электрондық түрде Тапсырыс берушіге беріледі.
15.4. Қызметтер шартта көзделген жұмыстар кешені орындалып, заңнама мен шартта белгіленген көлемде тиісті рәсімдердің орындалғанын растайтын қорытынды құжаттар Тапсырыс берушіге тапсырылғаннан кейін көрсетілген болып есептеледі.
16. Орындаушыға және қызметтердің сапасына қойылатын талаптар
16.1. Орындаушы қажетті біліктілігі бар мамандардың болуын және заңнамада белгіленген жағдайларда тиісті қызмет түрлерін орындауға қажетті рұқсаттардың, лицензиялардың және өзге де құжаттардың болуын қамтамасыз етуге міндетті.
16.2. Инженерлік ізденістер, техникалық тексеру, жобалау және өзге де мамандандырылған жұмыстарды Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда тиісті қызметті жүзеге асыруға құқығы бар тұлғалар орындауға тиіс.
16.3. Дайындалған барлық құжаттар дұрыс, толық, өзара сәйкестендірілген және белгіленген талаптарға сәйкес болуға тиіс.
16.4. Орындаушы бірыңғай келісілген нәтижеге қол жеткізу үшін техникалық тексеру, инженерлік ізденістер, жобалау және құжаттарды рәсімдеу жұмыстарын орындайтын мамандардың өзара іс-қимылын қамтамасыз етуге міндетті.
17. Қызметтерді орындау мерзімі мен аяқтау тәртібі
17.1. Қызметтерді көрсету мерзімі мемлекеттік сатып алу туралы шартта белгіленеді.
17.2. Орындаушы Тапсырыс берушімен жұмыстарды орындау кестесін және қажетті рәсімдерден өту кезектілігін келісуге міндетті.
17.3. Жұмыстарды орындау мерзімдеріне әсер ететін мән-жайлар, оның ішінде уәкілетті органдардың құжаттарды қарау мерзімдері туындаған жағдайда, Орындаушы Тапсырыс берушіге уақтылы жазбаша хабарлауға және растайтын мәліметтерді ұсынуға міндетті.
17.4. Қызметтер аяқталғаннан кейін Орындаушы қорытынды құжаттар топтамасын және көрсетілген қызметтер актісін шартта белгіленген тәртіппен Тапсырыс берушіге тапсырады.
18. Ерекше шарттар
18.1. Орындаушы қажетті құжаттар мен рәсімдердің тізбесі орындалған жұмыстардың нақты сипатына, ғимараттың техникалық жай-күйіне және Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес айқындалатынын ескеруге міндетті.
18.2. Құжаттарды зерделеу нәтижесінде қандай да бір рәсімнің немесе құжаттың талап етілмейтіні анықталған жағдайда, Орындаушы қолданылатын заңнама талаптарына сілтеме жасай отырып, Тапсырыс берушіге жазбаша негіздеме ұсынуға міндетті.
18.3. Егер қызметтерді орындау барысында осы техникалық ерекшелікте және шарттың құнында көзделмеген қосымша жұмыстарды орындау қажеттілігі анықталса, Орындаушы Тапсырыс берушіге жазбаша хабарлауға және белгіленген тәртіппен одан әрі іс-қимылдарды келісуге міндетті.
18.4. Орындаушы шартта көзделген барлық әрекеттердің өз өкілеттіктері мен заңнама талаптары шегінде орындалуын қамтамасыз етуге міндетті. Уәкілетті мемлекеттік органдардың шешімдері Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес дербес қабылданады.














Техническая спецификация оказываемых услуг

	Наименование услуги
	Место     Место оказания услуг
	
Сроки   поставки

	Комплекс услуг по узаконению реконструированного здания, разработке и оформлению необходимой технической и проектной документации, получению согласований и оформлению акта ввода объекта в эксплуатацию с завершением всех необходимых процедур в установленном законодательством порядке.
	г. Караганда, 
ул. Комиссарова, 45а.
	
В течении 60 (шестьдесят) календарных дней со дня заключения договора

	1. Общие требования
1.1. Исполнитель обязан обеспечить полный комплекс услуг по изучению исходной документации, техническому обследованию, инженерным изысканиям, разработке необходимой проектной и технической документации, прохождению согласований и завершению предусмотренных законодательством процедур в отношении сооружения спортивной школы после проведения ремонтных работ.
1.2. Услуги оказываются по принципу «под ключ»: от изучения исходных документов до получения итоговых документов, подтверждающих завершение необходимых процедур, с передачей полного комплекта документов Заказчику.
1.3. Исполнитель самостоятельно определяет полный перечень необходимых работ, документов, согласований и регистрационных действий с учётом фактического состояния объекта, характера выполненных работ и требований законодательства Республики Казахстан.
1.4. Все работы должны выполняться квалифицированными специалистами с соблюдением действующих строительных, технических, градостроительных и иных обязательных требований законодательства Республики Казахстан.
1.5. Стоимость услуг должна включать все предусмотренные технической спецификацией работы, обследования, инженерные изыскания, подготовку и корректировку документов, выезды специалистов, подготовку альбомов, сопровождение согласований и устранение замечаний, возникших по вине Исполнителя. Обязательные платежи и расходы на получение документов должны учитываться в цене договора в соответствии с его условиями.
2. Изучение исходной документации
Исполнитель обязан:
2.1. Принять и изучить документы, предоставленные Заказчиком.
2.2. Изучить ранее зарегистрированные сведения об объекте недвижимости.
2.3. Изучить имеющийся технический паспорт, техническое заключение, проектную, исполнительную и иную документацию при её наличии.
2.4. Сопоставить ранее зарегистрированные сведения с актуальными техническими характеристиками и фактическим состоянием сооружения.
2.5. Определить необходимость разработки, корректировки или оформления дополнительной технической и проектной документации.
2.6. Определить перечень необходимых процедур, согласований, разрешительных документов и регистрационных действий.
2.7. Предоставить Заказчику перечень необходимых мероприятий и документов для завершения оформления объекта.
3. Техническое обследование сооружения
3.1. Исполнитель обязан обеспечить техническое обследование сооружения спортивной школы с оценкой фактического технического состояния объекта.
3.2. Обследование должно включать:
· изучение имеющейся технической и проектной документации;
· визуальное обследование здания и доступных строительных конструкций;
· проведение необходимых измерений и инструментальных обследований в соответствии с установленными требованиями;
· оценку состояния основных несущих и ограждающих конструкций;
· выявление дефектов, повреждений и факторов, влияющих на безопасность и эксплуатационную пригодность объекта;
· определение необходимости дополнительных обследований;
· подготовку технического заключения по результатам обследования.
3.3. Техническое заключение должно содержать сведения о состоянии обследованных конструкций, выявленных дефектах, выводы и рекомендации, необходимые для дальнейшего оформления объекта и выполнения предусмотренных работ.
3.4. Обследование должно выполняться специалистами соответствующей квалификации с наличием необходимых разрешений и документов в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
4. Инженерно-геодезические изыскания
4.1. Исполнитель обязан выполнить инженерно-геодезические изыскания в объёме, необходимом для разработки проектной документации и оформления реконструкции объекта.
4.2. Материалы изысканий должны содержать необходимые сведения о ситуации на земельном участке, рельефе местности, расположении существующих зданий, сооружений, инженерных коммуникаций и иных объектов, имеющих значение для проектирования.
4.3. Результаты инженерно-геодезических изысканий оформляются в виде соответствующих материалов и технического отчёта в установленном порядке.
5. Инженерно-геологические изыскания
5.1. Исполнитель обязан обеспечить проведение инженерно-геологических изысканий в объёме, необходимом для определения инженерно-геологических условий участка и оценки их влияния на безопасность и возможность проведения реконструкции.
5.2. При необходимости проводятся обследования грунтов, определение характеристик грунтов и грунтовых вод, а также иные исследования, необходимые для проектирования.
5.3. По результатам изысканий Исполнитель обязан предоставить технический отчёт, содержащий необходимые сведения об инженерно-геологических условиях участка и выводы для проектирования.
5.4. Изыскания выполняются в соответствии с применимыми нормативными требованиями Республики Казахстан.
6. Получение исходных документов и разрешений
6.1. Исполнитель обязан определить и обеспечить подготовку и получение исходных документов, необходимых для разработки и согласования проектной документации, в том числе:
· архитектурно-планировочного задания (АПЗ), если его получение требуется;
· решения либо иного предусмотренного законодательством документа, разрешающего проведение реконструкции, если такой документ необходим;
· технических условий и исходных данных для проектирования при необходимости;
· иных документов, предусмотренных законодательством для конкретного объекта.
6.2. Исполнитель обязан подготовить необходимые заявления, обращения и комплекты документов, обеспечить их подачу в соответствующие уполномоченные органы и сопровождать рассмотрение до получения результатов.
6.3. В случае необходимости дополнительной документации Исполнитель обязан уведомить Заказчика, обосновать необходимость её получения и определить порядок дальнейших действий.
7. Разработка эскизного проекта реконструкции
7.1. Исполнитель обязан разработать полный эскизный проект реконструкции сооружения спортивной школы в составе, необходимом для согласования с уполномоченными органами в сфере архитектуры и градостроительства.
7.2. Эскизный проект должен включать:
· общие данные и основные технико-экономические показатели объекта;
· ситуационную схему размещения объекта;
· генеральный план земельного участка;
· архитектурные фасады здания;
· 3D-визуализации объекта;
· визуализацию внешнего вида объекта в ночное время;
· поэтажные планы;
· план кровли;
· архитектурные разрезы;
· схему наружных инженерных сетей;
· ведомость наружной отделки здания;
· иные необходимые графические и текстовые материалы в соответствии с требованиями к конкретному объекту.
7.3. Эскизный проект должен быть оформлен в виде альбома, подготовленного к представлению на согласование.
7.4. Проектные решения должны соответствовать фактическому состоянию объекта, исходным данным, результатам обследования и инженерных изысканий, а также требованиям законодательства Республики Казахстан.
7.5. Исполнитель обязан предоставить эскизный проект в бумажном и электронном виде в форматах, согласованных с Заказчиком и необходимых для прохождения процедур согласования.
8. Согласование эскизного проекта
8.1. Исполнитель обязан обеспечить прохождение предусмотренных законодательством процедур согласования эскизного проекта с уполномоченными органами в сфере архитектуры и градостроительства.
8.2. В состав услуг входят:
· подготовка полного комплекта документов для согласования;
· подача документов в соответствующие органы и организации;
· сопровождение рассмотрения проекта;
· участие в представлении и защите проекта на архитектурно-градостроительном совете или общественных слушаниях, если такие процедуры требуются или назначены уполномоченными органами;
· внесение необходимых корректировок по замечаниям уполномоченных органов;
· повторная подача откорректированных документов;
· получение документов, подтверждающих результат согласования, в установленном порядке.
8.3. Исполнитель обязан сопровождать процедуру согласования до получения предусмотренного законодательством результата в пределах своих полномочий и условий договора.
9. Разработка и корректировка технической и проектной документации
9.1. На основании результатов изучения документов, обследования и инженерных изысканий Исполнитель обязан определить необходимость разработки, корректировки или оформления дополнительной технической и проектной документации.
9.2. При необходимости Исполнитель обязан подготовить или скорректировать соответствующую документацию с учётом фактического состояния объекта и планируемых изменений.
9.3. Подготовленная документация должна быть согласована по содержанию с техническим паспортом, техническим заключением, материалами обследования и результатами изысканий.
9.4. Если законодательством для соответствующего вида работ предусмотрены разработка полноценной проектно-сметной документации, экспертиза или иные обязательные процедуры, Исполнитель обязан письменно уведомить Заказчика о необходимости их проведения и согласовать дальнейшие действия в рамках договора.
10. Подготовка документов для оформления акта приёмки объекта
10.1. Исполнитель обязан определить необходимость оформления акта приёмки объекта в эксплуатацию либо иного документа, подтверждающего завершение работ, с учётом характера выполненных работ и требований законодательства Республики Казахстан.
10.2. Если оформление соответствующего акта требуется, Исполнитель обязан:
· подготовить необходимые документы;
· обеспечить их подачу и сопровождение;
· организовать предусмотренные процедуры согласования и подписания уполномоченными лицами;
· обеспечить получение надлежащим образом оформленного документа в установленном порядке.
10.3. В случае если для объекта требуется иной порядок оформления завершённых работ, Исполнитель обязан определить применимую процедуру и обеспечить подготовку соответствующего комплекта документов.
11. Актуализация технических сведений об объекте
11.1. Исполнитель обязан обеспечить проверку соответствия сведений технического паспорта фактическому состоянию объекта.
11.2. При необходимости Исполнитель обязан подготовить документы для внесения изменений в техническую документацию и актуализации технических характеристик объекта.
11.3. Исполнитель обязан определить необходимость получения нового технического паспорта или внесения изменений в имеющийся технический паспорт и обеспечить прохождение соответствующей процедуры, если она предусмотрена законодательством.
11.4. Результатом данного этапа должны являться надлежащим образом оформленные документы, отражающие актуальные технические характеристики объекта в установленном порядке.
12. Государственная регистрация изменений
12.1. Исполнитель обязан определить необходимость государственной регистрации изменений сведений об объекте недвижимости, его характеристиках и правах на недвижимое имущество.
12.2. При необходимости Исполнитель обязан:
· подготовить комплект документов для регистрации;
· подать документы в соответствующий уполномоченный орган или организацию;
· сопровождать рассмотрение документов;
· устранить замечания, возникшие по вине Исполнителя;
· обеспечить получение документов, подтверждающих государственную регистрацию соответствующих изменений, если такая регистрация требуется.
12.3. Исполнитель обязан обеспечить актуализацию сведений об объекте в соответствующих государственных информационных системах в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.
13. Сопровождение процедур и устранение замечаний
13.1. Исполнитель обязан сопровождать предусмотренные договором процедуры до получения итоговых документов.
13.2. В случае возврата документов на доработку, получения замечаний или необходимости корректировки материалов Исполнитель обязан устранить замечания, возникшие по его вине, и повторно представить документы без дополнительной оплаты.
13.3. Исполнитель не вправе ограничиваться консультациями, подготовкой отдельных документов или однократной подачей заявлений, если это не обеспечивает выполнение предусмотренного договором комплекса услуг.
13.4. При возникновении обстоятельств, препятствующих дальнейшему оформлению объекта, Исполнитель обязан незамедлительно письменно уведомить Заказчика с указанием причин, необходимых мероприятий и возможных вариантов дальнейших действий.
14. Ответственность за документы, сведения и электронную цифровую подпись
14.1. Исполнитель несёт ответственность за сохранность, конфиденциальность и надлежащее использование документов, сведений и материалов, предоставленных Заказчиком для оказания услуг.
14.2. Предоставленные документы и сведения разрешается использовать исключительно для исполнения обязательств по договору. Передача их третьим лицам или использование в иных целях допускаются только при наличии законных оснований или надлежащего согласия Заказчика.
14.3. Если для оказания услуг требуется использование электронной цифровой подписи (ЭЦП), доступ к электронным информационным системам либо совершение действий от имени Заказчика, Исполнитель обязан предварительно согласовать с Заказчиком порядок и объём соответствующих полномочий.
14.4. Использование ЭЦП, подписание электронных документов и совершение иных юридически значимых действий допускаются исключительно в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, и при наличии необходимых полномочий.
14.5. Исполнитель не вправе использовать ЭЦП, документы, доступы и сведения Заказчика для целей, не связанных с исполнением договора, либо передавать их третьим лицам без законных оснований.
14.6. Исполнитель несёт ответственность за действия, совершённые им при использовании предоставленных документов, доступов и полномочий, в пределах своей вины и требований законодательства Республики Казахстан.
14.7. В случае утраты документов, разглашения сведений, неправомерного использования доступов или выявления иных нарушений Исполнитель обязан незамедлительно уведомить Заказчика, принять меры по предотвращению негативных последствий и возместить причинённый ущерб в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
14.8. По завершении оказания услуг Исполнитель обязан прекратить использование предоставленных доступов, возвратить оригиналы документов Заказчику и обеспечить прекращение предоставленных ему полномочий в установленном порядке.
15. Результат оказания услуг
15.1. Результатом оказания услуг является завершённый комплекс предусмотренных договором работ по оформлению документов в отношении сооружения спортивной школы и получению итоговых документов, подтверждающих прохождение необходимых процедур.
15.2. Исполнитель обязан передать Заказчику:
· эскизный проект в полном составе, оформленный в виде альбома;
· материалы инженерно-геодезических изысканий;
· материалы инженерно-геологических изысканий;
· техническое заключение по результатам обследования сооружения;
· полученные исходно-разрешительные документы, включая АПЗ и документы на реконструкцию, если они требуются;
· согласованный эскизный проект и документы, подтверждающие результат согласования;
· оформленный акт приёмки объекта или иной предусмотренный законодательством документ, если его оформление требуется;
· актуализированный технический паспорт или документы о внесении изменений в техническую документацию, если это требуется;
· документы, подтверждающие государственную регистрацию соответствующих изменений, если такая регистрация необходима;
· иные документы, предусмотренные законодательством и необходимые для завершения процедур по объекту;
· письменный перечень выполненных работ и передаваемых документов.
15.3. Документы передаются Заказчику в бумажном и/или электронном виде в соответствии с требованиями законодательства и условиями договора.
15.4. Услуга считается оказанной после выполнения предусмотренного договором комплекса работ и передачи Заказчику итоговых документов, подтверждающих выполнение соответствующих процедур, в объёме, установленном законодательством и договором.
16. Требования к исполнителю и качеству услуг
16.1. Исполнитель обязан обеспечить наличие специалистов необходимой квалификации и, при наличии установленных законодательством требований, соответствующих разрешений, лицензий и иных документов, необходимых для выполнения отдельных видов работ.
16.2. Инженерные изыскания, техническое обследование, проектные и иные специализированные работы должны выполняться лицами, имеющими право на осуществление соответствующей деятельности в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
16.3. Все подготовленные документы должны быть достоверными, полными, согласованными между собой и соответствовать установленным требованиям.
16.4. Исполнитель обязан обеспечить взаимодействие специалистов, выполняющих обследование, инженерные изыскания, проектирование и оформление документации, в целях получения единого согласованного результата.
17. Сроки и порядок завершения услуг
17.1. Срок оказания услуг устанавливается договором о государственных закупках.
17.2. Исполнитель обязан согласовать с Заказчиком график выполнения работ и последовательность прохождения необходимых процедур.
17.3. В случае возникновения обстоятельств, влияющих на сроки выполнения работ, включая сроки рассмотрения документов уполномоченными органами, Исполнитель обязан своевременно письменно уведомить Заказчика и предоставить подтверждающие сведения.
17.4. По завершении услуг Исполнитель передаёт Заказчику итоговый комплект документов и акт оказанных услуг в порядке, установленном договором.
18. Особые условия
18.1. Исполнитель обязан учитывать, что перечень необходимых документов и процедур определяется с учётом фактического характера выполненных работ, технического состояния сооружения и требований законодательства Республики Казахстан.
18.2. Если по результатам изучения документов установлено, что отдельная процедура или документ не требуется, Исполнитель обязан предоставить Заказчику письменное обоснование со ссылкой на применимые требования законодательства.
18.3. Если выявлена необходимость выполнения дополнительных работ, не предусмотренных настоящей технической спецификацией и стоимостью договора, Исполнитель обязан письменно уведомить Заказчика и согласовать дальнейшие действия в установленном порядке.
18.4. Исполнитель обязан обеспечить выполнение всех предусмотренных договором действий в пределах своих полномочий и требований законодательства. Решения уполномоченных государственных органов принимаются ими самостоятельно в соответствии с законодательством Республики Казахстан.




