Приложение 2              


Техническая спецификация закупаемых работ

Текущий ремонт водопропускных труб по улице К.Маркса в поселке Белоусовка Глубоковского района ВКО

№ лота: 88130865-ЗЦП1
Наименование лота: Работы по текущему ремонту мостов и тоннелей

1. Приложить утвержденный график производственных работ.
2. Предоставить сметный расчет стоимости строительства согласно дефектной ведомости на сумму заключенного договора.
3. Исполнитель работ должен соблюдать все требования Заказчика на основании   действующего законодательства.
4. Работы выполнить до 10 ноября 2026 года в полном соответствии с дефектной ведомостью и сметного расчета на текущий ремонт объекта, полученной от заказчика и быть надлежащего качества.
5.  Работы должны выполняться качественно, соблюдая все требования техники безопасности, технологического цикла и пожарной безопасности.
6.  Ремонт должен быть выполнен в полном объеме, в соответствии с дефектной ведомостью из нового и качественного материала в срок, установленный пунктом 4 технической спецификации и заключенным договором.
7. Демонтируемые трубы необходимо передать заказчику актом приема передачи с составлением акта технического состояния.
8.  Срок гарантии на выполненные работы 36 месяцев со дня подписания акта приемки заказчиком.
9.  Подрядчик должен вести и предоставить заказчику следующую документацию:
· Приказ о назначении ответственного лица;
· Журнал производственных работ;
· Акт на скрытые работы;
· График производственных работ.
10. Материалы, изделия, конструкции, применяемые для ремонта объекта, должны соответствовать требованиям дефектной ведомости, действующих стандартов, сертификатов и иметь сопроводительную документацию на момент выполнения работ.
11.  Осуществлять  приемо-сдаточный контроль и периодический контроль технологического процесса с составлением актов на скрытые работы.
12.  Своевременно устранять все замечания  заказчика.
13.  Производство работ осуществлять в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001г. № 242- II «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» с внесенными изменениями, а также указаний нормативно - технической документации, регламентирующей ремонтно-строительные работы на территории Республики Казахстан.  
14.  Заказчик не несет ответственность за сохранность оборудования и материалов Подрядчика.






Дефектная ведомость

Текущий ремонт водопропускных труб по улице К.Маркса в поселке Белоусовка Глубоковского района ВКО

	№
п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица
измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Разработка грунта в карьере в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 2
	м3 грунта
	30

	2
	Возведение насыпи способом отсыпки грунта в воду в искусственные прудки слоями до 2 м
	м3 грунта
	30

	3
	Разработка грунта в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 2
	м3 грунта
	52,5

	4
	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км
	т·км
	94,5

	5
	Демотаж труб керамических канализационных, диаметром 800 мм   (с сохранением материала)
	м трубопровода
	18

	6
	Перевозка автомобилями трубовозами (плетевозами) в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км Kоб =10
	т·км
	180

	7
	Планировка площади ручным способом, группа грунта 2
	м2 спланированной площади
	30

	8
	Устройство бетонной подготовки
	м3
	3

	9
	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8 Kоб =1,02
	м3
	3,06

	10
	Сооружение оголовковка одноочковой или двухочковой трубы, входное отверстие до 2,5 м
	м3 железобетонных конструкций
	8,02

	11
	Звенья оголовков прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30, В35 ГОСТ 24547-2016 марки ЗП 35
	шт.
	2

	12
	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа СТ3 п/л
	шт.
	4

	13
	Укладка плиты на фундамент под звенья прямоугольной трубы
	м3 железобетона плит
	1,26

	14
	Плита фундаментная под водопропускные трубы из тяжелого бетона класса В20, В22,5 ГОСТ 13015-2012 марки Ф3
	шт.
	2

	15
	Укладка звена водопропускной железобетонной прямоугольной трубы под насыпью железной или автомобильной дороги отверстие 2,5 м, высота насыпи до 3,5/5 м
	м3 звеньев
	7,05

	16
	Звенья прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30, В35 ГОСТ 24547-2016 марки ЗП 10.100
	шт.
	5

	17
	Устройство основания и покрытия из песчано-гравийной или щебеночно-песчаной смеси, однослойного, толщина 12 см
	м2 основания или покрытия
	21




Аким поселка Белоусовка 			                                            А. Ташниченко

2 қосымша


Сатып алынатын жұмыстардың техникалық ерекшелігі

Шығыс Қазақстан облысы Глубокое ауданы Белоусовка кентіндегі К. Маркс көшесіндегі су өткізу құбырларын ағымдағы жөндеу.

 лот № : 88130865-ЗЦП1
Лоттың атауы: Көпірлер мен туннельдерге күнделікті техникалық қызмет көрсету жұмыстары

1.	Бекітілген Өндірістік жұмыс кестесін қоса беріңіз.
2.	Жасалған шарт сомасына ақаулы тізімдемеге сәйкес құрылыс құнының сметалық есебін ұсыну.
3.	Жұмыстарды орындаушы қолданыстағы заңнама негізінде Тапсырыс берушінің барлық талаптарын сақтауға тиіс.
4.	Жұмыстарды 15 күнтізбелік күн ішінде ақаулы тізімдемеге және Тапсырыс берушіден алынған объектіні ағымдағы жөндеуге арналған сметалық есептеуге толық сәйкес орындау және тиісті сапада болу.
5.	 Жұмыстар қауіпсіздік техникасының, технологиялық циклдің және өрт қауіпсіздігінің барлық талаптарын сақтай отырып, сапалы орындалуы тиіс.
6.	 Жөндеу техникалық ерекшеліктің 4-тармағында және жасалған шартта белгіленген мерзімде жаңа және сапалы материалдың ақаулы ведомосіне сәйкес толық көлемде орындалуы тиіс.
7. Бөлшектелген құбырлар тапсыру-қабылдау актісі бойынша және техникалық жай-күйі туралы есеппен бірге тапсырыс берушіге тапсырылуы тиіс.
 8. Орындалған жұмыстарға кепілдік мерзімі Тапсырыс беруші қабылдау актісіне қол қойған күннен бастап 36 ай.
9.	 Мердігер Тапсырыс берушіге келесі құжаттаманы жүргізіп, ұсынуы керек:

* Жауапты адамды тағайындау туралы бұйрық;
* Өндірістік жұмыстар журналы;
* Жасырын жұмыс актісі;
* Өндірістік жұмыс кестесі.
10.	Объектіні жөндеу үшін қолданылатын материалдар, бұйымдар, конструкциялар ақаулы тізімдеменің, қолданыстағы стандарттардың, сертификаттардың талаптарына сәйкес келуі және жұмыстарды орындау кезінде ілеспе құжаттамасы болуы тиіс.
11.	 Жасырын жұмыстарға актілер жасай отырып, қабылдау-тапсыру бақылауын және технологиялық процесті мерзімді бақылауды жүзеге асыру.
12.	 Тапсырыс берушінің барлық ескертулерін уақтылы жою.
13.	 Жұмыстар жүргізу "сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 шілдедегі № 242 - II Заңының талаптарына, сондай - ақ Қазақстан Республикасының аумағында жөндеу-құрылыс жұмыстарын регламенттейтін нормативтік-техникалық құжаттаманың нұсқауларына сәйкес жүзеге асырылсын.  
14.	 Тапсырыс беруші мердігердің жабдықтары мен материалдарының сақталуына жауапты болмайды.






Ақаулы ведомость

Шығыс Қазақстан облысы Глубокое ауданы Белоусовка кентіндегі К. Маркс көшесіндегі су өткізу құбырларын ағымдағы жөндеу.

	№
п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица
измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Разработка грунта в карьере в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 2
	м3 грунта
	30

	2
	Возведение насыпи способом отсыпки грунта в воду в искусственные прудки слоями до 2 м
	м3 грунта
	30

	3
	Разработка грунта в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 2
	м3 грунта
	52,5

	4
	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км
	т·км
	94,5

	5
	Демотаж труб керамических канализационных, диаметром 800 мм   (с сохранением материала)
	м трубопровода
	18

	6
	Перевозка автомобилями трубовозами (плетевозами) в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км Kоб =10
	т·км
	180

	7
	Планировка площади ручным способом, группа грунта 2
	м2 спланированной площади
	30

	8
	Устройство бетонной подготовки
	м3
	3

	9
	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8 Kоб =1,02
	м3
	3,06

	10
	Сооружение оголовковка одноочковой или двухочковой трубы, входное отверстие до 2,5 м
	м3 железобетонных конструкций
	8,02

	11
	Звенья оголовков прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30, В35 ГОСТ 24547-2016 марки ЗП 35
	шт.
	2

	12
	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа СТ3 п/л
	шт.
	4

	13
	Укладка плиты на фундамент под звенья прямоугольной трубы
	м3 железобетона плит
	1,26

	14
	Плита фундаментная под водопропускные трубы из тяжелого бетона класса В20, В22,5 ГОСТ 13015-2012 марки Ф3
	шт.
	2

	15
	Укладка звена водопропускной железобетонной прямоугольной трубы под насыпью железной или автомобильной дороги отверстие 2,5 м, высота насыпи до 3,5/5 м
	м3 звеньев
	7,05

	16
	Звенья прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30, В35 ГОСТ 24547-2016 марки ЗП 10.100
	шт.
	5

	17
	Устройство основания и покрытия из песчано-гравийной или щебеночно-песчаной смеси, однослойного, толщина 12 см
	м2 основания или покрытия
	21
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