Спорт клубының аумағында воркаут алаңын орнату бойынша техникалық ерекшелік
Мекен-жай: Атырау облысы, Атырау қаласы, Ж.Молдағалиев көшесі, 2 үй
Орындау мерзімі: Шарт күшіне енген күннен бастап 20 күнтізбелік күн (жұмыс көрсетілген смета және суреттер бойынша қабылданады)
Төлем жұмыс 100% толық орындалғаннан кейін 
1. Сатып алу нысанасы
Спорт клубының аумағында жалпы өлшемі 6*15 метр, жалпы ауданы 90 м² болатын воркаут алаңын орнату, оның ішінде аумақты тазалау, жер жұмыстарын жүргізу, бетон негіздерін дайындау, спорттық жабдықтарды монтаждау, қауіпсіздік жабынын төсеу және құрылыс қалдықтарын жинап әкету жұмыстары кіреді.
2. Жұмыстың мақсаты
Спорт клубының келушілеріне арналған ашық немесе жабық аумақта дене шынықтыру және күштік жаттығулар жасауға қолайлы, берік әрі қауіпсіз воркаут алаңын ұйымдастыру.
3. Жұмыстың құрамы мен орындалу тәртібі
3.1. Воркаут орнатылатын аумақты дайындау және тазалау
· Воркаут алаңын орнатуға бөлінген 6*15 м көлеміндегі аумақты жұмысқа дайындау.
· Орнату аумағындағы қоқыстарды, бөгде заттарды, қажетсіз өсімдіктерді және құрылыс қалдықтарын тазалау.
· Қажет болған жағдайда жер бетін тегістеу және монтаж жұмыстарына дайындау.
· Жұмыс басталғанға дейін аумақты тазалау және қауіпсіз жұмыс жүргізуге қажетті жағдайларды қамтамасыз ету.
3.2. Жер жұмыстарын жүргізу және бетон негіздерін дайындау
· Асфальтбетон жабындарын бұзу. Отбойлық балғалардың көмегімен бөлшектеу.
· Қиыршықтасты төсем қабаттарын орнату және тығыздау. Қабаттың қалыңдығы -6 см, тығыздау трамбовкалар арқылы орындалады.
· Құрылыс жұмыстарына арналған тығыз тау жыныстарынан алынған қиыршықтас. М1000 маркасы, СТ РК 1284-2004 стандартына сәйкес, фракциясы 20–40 мм.
· Цементті тұтастырғыш қабаттарды орнату. Негізгі қалыңдығы – 20 мм, жобалық жалпы қалыңдығы – 80 мм.
· Цементті тұтастырғыш қабаттардың қалыңдығын өзгертуге арналған қосымша жұмыс. 1111-0103-0101 нормасына әрбір 5 мм қалыңдық өзгерісі үшін қосымша есептеледі.
· Дәнекерленген арматуралық тор. Диаметрі 8 мм, А-III (А400) класты арматуралық болаттан жасалған, ГОСТ 23279-2012 талаптарына сәйкес.
· Бетон жиектастарын орнату. Цементті-бетонды жабын кезінде бетон борттық тастарды орнату.
· Бетон және металлоцемент жабындарын тегістеу және ажарлау (шлифовкалау).
· Әрбір тіректің түбі бетон құймалары арқылы бітелуі қажет.
· Әрбір металл кірек боялған болуы керек.
3.3. Воркаут жабдықтарын жасау, жеткізу және монтаждау
· Воркаут алаңына арналған спорттық жабдықтарды жасау, жеткізу және толық монтаждау.
· Жабдықтардың құрамы мен орналасуы спорт клубымен алдын ала келісілуі тиіс.
· Жабдықтар ашық ауада пайдалануға жарамды, коррозияға төзімді және механикалық жүктемелерге шыдамды материалдардан жасалуы тиіс.
· Металл конструкциялар коррозияға қарсы қорғаныш жабынмен қапталуы тиіс.
· Барлық тірек бағаналары, көлденең сырықтар, бекіткіштер мен қосылыстар берік орнатылып, қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз етуі тиіс.
· Монтаждау жұмыстары өндірушінің нұсқаулығына сәйкес жүргізілуі тиіс.
3.4. Қалдықтарды жинау және аумақты тазалау
· Жұмыс басталғанға дейін аумақтағы қоқыстар мен бөгде заттарды жинау.
· Жер қазу, бетон құю, жабдықтарды монтаждау және жабын төсеу барысында пайда болған қалдықтарды жинау.
· Құрылыс және монтаж қалдықтарын белгіленген орындарға шығару және әкету.
· Жұмыстар толық аяқталғаннан кейін воркаут алаңын және оған іргелес жұмыс аумағын тазалау.
· Құрылыс қалдықтарын, бетон қалдықтарын, қаптамаларды және басқа да қоқыстарды аумақта қалдырмау.
· Орнатылған алаңды пайдалануға дайын, таза және қауіпсіз күйде тапсыру.
4. Сапа және қауіпсіздік талаптары
· Барлық жұмыстар қолданыстағы Қазақстан Республикасының құрылыс, еңбек қауіпсіздігі және спорттық жабдықтарды пайдалану талаптарына сәйкес орындалуы тиіс.
· Қолданылатын материалдар жаңа және сапалы болуы тиіс.
· Бетон негіздері спорттық жабдықтардың есептік жүктемесіне сәйкес орындалуы тиіс.
· Спорттық жабдықтарда өткір қырлар, ашық бекіткіштер және жарақат алу қаупін тудыратын ақаулар болмауы тиіс.
· Беткі жабын біркелкі төселіп, спортпен айналысуға қауіпсіз болуы тиіс.
· Жұмыс барысында спорт клубының қолданыстағы ғимаратына, инженерлік желілеріне және іргелес аумаққа зақым келтірілмеуі тиіс.
5. Жұмыстарды қабылдау тәртібі
Жұмыстар толық аяқталғаннан кейін тапсырыс беруші орындалған жұмыстардың сапасын, орнатылған жабдықтардың толықтығын, бетон негіздерінің тұрақтылығын, жабынның сапасын және аумақтың тазалығын тексереді.
Мердігер:
· орнатылған жабдықтарды толық жинақталған және пайдалануға дайын күйде;
· қауіпсіздік талаптары сақталған;
· беткі жабын толық төселген;
· құрылыс қалдықтары жиналып, аумақ тазартылған күйде тапсыруы тиіс.
Жұмыстар орындалған жұмыстарды қабылдау-тапсыру актісі негізінде қабылданады.
6. Мердігердің міндеттері
Мердігер барлық қажетті материалдарды, спорттық жабдықтарды, құрал-саймандарды, техниканы, жұмыс күшін, жеткізу, монтаждау және қалдықтарды әкету шығындарын өз есебінен қамтамасыз етуі тиіс. Барлық жұмыстар келісілген мерзімде және тиісті сапада орындалуы қажет.
7. Кепілдік міндеттемелері
Орнатылған спорттық жабдықтар мен орындалған монтаж жұмыстарына кемінде 12 ай кепілдік берілуі тиіс. Кепілдік кезеңінде мердігердің кінәсінен туындаған ақаулар мердігер есебінен жойылады.
8. Құрылыс аяқталғаннан кейінгі жұмыстар
Нысанды толық аяқтау үшін:
· құрылыс қалдықтарын жинау;
· қалдықтарды тиеу;
· қалдықтарды шығару;
· спорттық құралдардың айналасын тазалау;
· спорттық жабынның бетін тазалау;
· орнатылған құралдарды соңғы рет тексеру;
· алаңды пайдалануға дайын күйге келтіру жұмыстары

Воркаут орнату бойынша суреттер қосымша берілді.
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1.Спортивной комплекс-1 
· Габариты комплекса: 3300х1700мм.;
· Вес 170кг., объем 0,9м.3.;
· Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.;
· Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;
· Боксерская груша;
· Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 10шт.;
· Покраска: полимерная порошковая;



2. Тренажер скамья для брусса

· Габариты комплекса: 1800х700мм.;
· Вес 55кг., объем 0,3м.3.;
· Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.;
· Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;
· Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.;
· Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 4шт.;
· Покраска: полимерная порошковая;

3. Спортивной комплекс-2
· Габариты комплекса: 5000х3900мм.;
· Вес 450кг., объем 1,7м.3.;
· Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.;
· Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;
· Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.;
· Влагостойкая фанера на лавку для пресса: размером 430*1800мм.;
· Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 32шт.;
· Покраска: полимерная порошковая;




4.Тренажер "Жим ногами"

· Габариты комплекса: 1007х450мм.;
· Площадь 0,5м2.;
· Вес 45кг., объем 0,6м3.;
· Стойки 100х100мм., толщина стенки от 3мм.;
· Элементы Ø33мм и Ø42мм, толщина стенки 2,8мм;
· Сиденье и упоры - пластик или фанера;
· Покраска: полимерная порошковая;
· Установка через закладные;

5. Тренажер "Воздушный ход"

· Габариты комплекса: 1150х500мм.;
· Площадь 0,58м2.;
· Вес 65кг., объем 0,6м3.;
· Стойки 100х100мм., толщина стенки от 3мм.;
· Элементы Ø33мм и Ø42мм, толщина стенки 2,8мм;
· Сиденье и упоры - пластик или фанера;
· Покраска: полимерная порошковая;
· Установка через закладные;

6. Тренажер "Велотренажер"
· Габариты комплекса: 580х760мм.;
· Площадь 0,44 м2.;
· Вес 44кг., объем 0,65м.3.;
· Стойки 100х100мм., толщина стенки от 3мм.;
· Элементы Ø33мм. и Ø42, толщина стенки 2,8мм.;
· Сиденье и упоры - пластик;
· Покраска: полимерная порошковая;
· Установка, через закладные.

Техническая спецификация на установку воркаут-площадки на территории спортивного клуба
Адрес: Атырауская область, город Атырау, улица Ж. Молдагалиева, дом 2.
Срок выполнения работ: 20 календарных дней с даты вступления договора в силу (Работы принимаются в соответствии с утверждённой сметой и предоставленными изображениями)
Условия оплаты: 100% оплата после полного выполнения работ.

1. Предмет закупки
Установка воркаут-площадки на территории спортивного клуба общей площадью 90 м² и размерами 6*15 м, включая очистку территории, выполнение земляных работ, устройство бетонных оснований, изготовление, доставку и монтаж спортивного оборудования, устройство безопасного покрытия, а также сбор и вывоз строительного мусора.
2. Цель работ
Создание на территории спортивного клуба удобной, прочной и безопасной воркаут-площадки для занятий физической культурой и силовыми упражнениями посетителями клуба.
3. Состав и порядок выполнения работ
3.1. Подготовка и очистка территории для установки воркаут-площадки
· Подготовка территории размером 6*15 м для установки воркаут-площадки.
· Очистка территории от мусора, посторонних предметов, нежелательной растительности и строительных отходов.
· При необходимости выравнивание поверхности и подготовка основания к выполнению монтажных работ.
· Обеспечение необходимых условий для безопасного проведения работ.
3.2. Земляные работы и устройство основания
· Разборка асфальтобетонных покрытий с помощью отбойных молотков.
· Устройство щебёночного подстилающего слоя толщиной 6 см с уплотнением трамбовками.
· Щебень из плотных горных пород для строительных работ, марка М1000, фракция 20–40 мм, в соответствии с СТ РК 1284-2004.
· Устройство цементных стяжек с проектной общей толщиной 80 мм. Базовая норма предусматривает толщину 20 мм.
· Дополнительный учёт работ по изменению толщины цементной стяжки: на каждые дополнительные 5 мм к норме 1111-0103-0101.
· Укладка сварной арматурной сетки из арматурной стали класса А-III (А400), диаметром 8 мм, в соответствии с ГОСТ 23279-2012.
· Установка бетонных бортовых камней при устройстве цементно-бетонного покрытия.
· Шлифовка бетонных и металлоцементных покрытий для обеспечения необходимой ровности поверхности.
· Дно каждой опоры должно быть забито бетонными отливками.
· Каждая металлическая опора должна быть окрашена.
3.3. Изготовление, доставка и монтаж воркаут-оборудования
· Изготовление, доставка и полный монтаж спортивного оборудования для воркаут-площадки.
· Состав оборудования и его расположение предварительно согласовываются со спортивным клубом.
· Оборудование должно быть изготовлено из материалов, устойчивых к коррозии и механическим нагрузкам, и пригодных для эксплуатации на открытом воздухе.
· Металлические конструкции должны иметь антикоррозионное защитное покрытие.
· Все опорные стойки, перекладины, крепёжные элементы и соединения должны быть надёжно установлены и обеспечивать безопасную эксплуатацию.
· Монтаж оборудования должен выполняться в соответствии с инструкциями производителя.
· Опорные конструкции оборудования должны быть надёжно закреплены в бетонном основании с учётом проектных требований.
3.4. Сбор строительного мусора и очистка территории
· Сбор мусора и посторонних предметов на территории до начала работ.
· Сбор отходов, образующихся при земляных работах, заливке бетона, монтаже оборудования и устройстве покрытия.
· Погрузка, транспортировка и вывоз строительных и монтажных отходов в установленные места.
· Полная очистка воркаут-площадки и прилегающей рабочей территории после завершения работ.
· Недопущение оставления на территории строительного мусора, остатков бетона, упаковочных материалов и других отходов.
· Передача площадки в чистом, безопасном и готовом к эксплуатации состоянии.
4. Требования к качеству и безопасности
· Все работы должны выполняться в соответствии с действующими требованиями законодательства Республики Казахстан, строительными нормами и правилами охраны труда и безопасности спортивного оборудования.
· Все применяемые материалы должны быть новыми и надлежащего качества.
· Бетонные основания должны соответствовать расчётным нагрузкам от спортивного оборудования.
· На спортивном оборудовании не допускаются острые кромки, выступающие крепёжные элементы и дефекты, способные привести к травмам.
· Поверхностное покрытие должно быть уложено равномерно и обеспечивать безопасное использование площадки.
· В процессе выполнения работ не допускается повреждение существующего здания спортивного клуба, инженерных коммуникаций и прилегающей территории.
5. Порядок приёмки работ
После полного завершения работ заказчик проверяет качество выполненных работ, комплектность установленного оборудования, устойчивость бетонных оснований, качество покрытия и чистоту территории.
Подрядчик обязан сдать объект:
· с полностью собранным и готовым к эксплуатации оборудованием;
· с соблюдением требований безопасности;
· с полностью уложенным поверхностным покрытием;
· с собранными и вывезенными строительными отходами;
· в чистом и готовом к использованию состоянии.
Приёмка работ осуществляется на основании акта выполненных работ.
6. Обязанности подрядчика
Подрядчик обязан за свой счёт обеспечить все необходимые материалы, спортивное оборудование, инструменты, технику, рабочую силу, доставку, монтаж, погрузку и вывоз строительных отходов.
Все работы должны быть выполнены в установленные сроки и с надлежащим качеством.
7. Гарантийные обязательства
На установленное спортивное оборудование и выполненные монтажные работы предоставляется гарантия сроком не менее 12 месяцев.
В течение гарантийного срока дефекты, возникшие по вине подрядчика, должны устраняться за счёт подрядчика.
8. Работы после завершения строительства
Для полного завершения объекта необходимо выполнить следующие работы:
· сбор строительного мусора;
· погрузка отходов;
· вывоз строительного мусора;
· очистка территории вокруг спортивного оборудования;
· очистка поверхности спортивного покрытия;
· заключительная проверка установленного оборудования;
· приведение площадки в полностью готовое к эксплуатации состояние.
Фотографии и изображения, демонстрирующие требования к установке воркаут-площадки, предоставляются в качестве приложения к технической спецификации и используются при выполнении и приёмке работ.
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