УТВЕРЖДАЮ

Руководитель управления культуры

и развития языков Жамбылской области

_______________ Е.Жунисбай

«     » ____________    2026  год

Объявление на веб-портал о проведении социологических и аналитических исследований по вопросам языковой политики в Жамбылской области

Содержание работ: Управлением культуры и развития языков акимата Жамбылской области планируется проведение комплексных социологических исследований с целью реализации постановления акимата Жамбылской области №228 «Об утверждении Плана действий Жамбылской области на 2023–2029 годы по реализации Концепции развития языковой политики в Республике Казахстан на 2023–2029 годы», а также определения уровня владения населением области государственным, русским и английским языками.

Исследование будет проводиться в форме массового опроса (анкетирования) и экспертного опроса. В рамках социологического исследования основное внимание будет уделено изучению уровня владения жителями области государственным, русским и английским языками, уровня трехъязычия, сферы применения казахского языка, а также отношения населения к проводимой в стране государственной языковой политике.

Цель: изучение развития казахского языка как языка науки, определение уровня информированности населения о внедрении языковых моделей на основе искусственного интеллекта, а также выявление языковых потребностей в различных сферах.

С охватом представителей различных сфер деятельности в области с учетом возрастных категорий планируется определить:

- долю населения, владеющего государственным языком;

- долю населения, владеющего русским языком;

- долю населения, владеющего английским языком;

- долю населения, владеющего тремя языками (казахским, русским и английским);

- долю представителей различных этносов, владеющих государственным языком.

Основные задачи исследования

- проведение анкетирования среди населения;

- Проведение мониторинга языковой политики в области посредством массового опроса населения (основные параметры должны быть представлены в мониторинговом режиме с сопоставлением показателей за два года, начиная с 2025 года);

- Определение уровня владения казахским, русским и английским языками, уровня владения государственным языком представителями различных этносов, а также уровня трехъязычия (казахский, русский и английский языки) среди населения;

- Изучение места и роли казахского, русского и этнических языков в социально-коммуникативной системе казахстанского общества.

-  Изучение общественного мнения о системе оценки уровня владения                      казахским языком «ҚАЗТЕСТ»;

-    Изучение развития государственного языка в интернет-пространстве;

-   Определение уровня использования журналов и книг на казахском языке для детей и подростков (художественной, научной, познавательной литературы, а также переводных зарубежных изданий);

-   Определение популярности IT-проектов для самостоятельного изучения   казахского языка;

-  Изучение конфликтного потенциала языковой ситуации (языковой ситуации как фактора социальной или межэтнической напряженности);

-     Изучение общественного мнения о развитии казахского языка как языка науки;

-   Выявление потребностей граждан различных сфер деятельности при внедрении языковых моделей на основе искусственного интеллекта.

Объект исследования: граждане Жамбылской области в возрасте 18 лет и старше.

Предмет исследования: языковая ситуация в Жамбылской области.

1. Общие требования к проведению социологических и аналитических исследований по вопросам языковой политики в Жамбылской области:

1.1. Профессиональный анализ проблемной ситуации, методическая (программа) и социальная (анкета, расчет выборки) разработка инструментария исследования;

1.2. Компьютерная обработка данных в статистическом пакете SPSS, обобщение основных показателей и табуляграмм;

1.3. Разработка сметы мероприятия и ее согласование с Заказчиком в течение 10 календарных дней с даты подписания договора;

1.4. Определение объема работ в соответствии с кругом задач, поставленных Заказчиком, разработка поэтапного плана проведения работ и его согласование с Заказчиком в течение 10 календарных дней с даты подписания договора;

1.5. Разработка и согласование с Заказчиком анкеты (анкетных листов с вопросами для респондентов) и содержания анкеты в течение 10 календарных дней с даты подписания договора;

1.6. Привлечение достаточного количества человеческих ресурсов для качественного проведения социологического исследования с обеспечением охвата представителей различных сфер деятельности;

1.7. Подготовка полиграфической продукции (анкеты, опросные листы и др.);

1.8. Проведение анкетирования и социологического исследования с охватом территории области, различных социальных групп и различных сфер общественной жизни (количество респондентов не менее 7000 человек).

.

1.9.Обеспечить обработку собранной информации на высоком профессиональном уровне и провести ее качественный анализ в разрезе области в целом, городского и сельского населения, социальных групп и различных сфер общественной жизни.

1.10. Подготовить по итогам социологического исследования аналитический материал в разрезе области в целом, городского и сельского населения, различных сфер общественной жизни (производство, сфера обслуживания населения, делопроизводство в негосударственных организациях), а также социальных групп (лица старше 18 лет, лица среднего возраста, лица старше 50 лет), с соответствующими показателями уровня владения населением казахским, русским и английским языками, уровня одновременного владения тремя языками, уровня владения государственным языком представителями различных этносов, а также с предложениями и рекомендациями. Материал предоставить Заказчику в бумажном и электронном виде.

1.11.Привлечь к проведению исследования квалифицированных экспертов (специалистов), имеющих соответствующую профессиональную квалификацию.

1.12.Передать Заказчику анкеты (анкетные листы с вопросами для респондентов) в количестве, соответствующем числу респондентов, охваченных анкетированием. Анкетирование проводится среди участников исследования.

2. Общие требования к Исполнителю

2.1.Для обеспечения высокого качества социологического исследования необходимо сформировать выборочную совокупность, обеспечивающую высокую репрезентативность по отношению к генеральной совокупности.

2.2.Выборочная совокупность должна быть репрезентативной по таким характеристикам населения, как занятость, пол, возраст и национальность.

2.3.Не допускается использование данных исследования, полученных в одном регионе, для формирования выводов по результатам исследования другого региона.

2.4.Необходимо обеспечить единство методологии, методов и последовательности проведения исследования, а также содержательную значимость и обоснованность анкеты.

2.5.Заказчик предоставляет задание, а Исполнитель принимает на себя ответственность за проведение социологических исследований, направленных на изучение различных групп населения по вопросам изучения государственного языка в 10 районах области и на территориях города Тараз.

2.7.Работы, предусмотренные договором, выполняются Исполнителем в соответствии с Техническим заданием (ТЗ), утвержденным Заказчиком.

2.8.Исполнитель не вправе без согласия Заказчика продавать, передавать третьим лицам или публиковать информацию, полученную в результате выполнения работ для Заказчика.

2.9.Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон. Изменение или расторжение договора оформляется в письменной форме.

2.10.Исполнитель обязан провести социологические исследования, направленные на изучение различных групп населения по вопросам изучения государственного языка  в 10 районах области и на территориях города Тараз.

2.11.Предмет деятельности Исполнителя должен соответствовать профилю исследуемой сферы и требованиям к проведению аналитической работы.

2.12.Исполнитель должен располагать социологами-специалистами, имеющими соответствующий уровень профессиональной квалификации и достаточный опыт выполнения обязательств по договору.

2.13.Необходимо провести исследование языковой ситуации и сбор информации (анкетирование) среди различных групп населения в каждом районе области и в городе Тараз по вопросам развития языковой ситуации.

2.14.Необходимо подготовить итоговую информацию по вопросам исследования в области с графическими материалами и диаграммами на государственном и русском языках.

2.15.Необходимо разработать информационные бюллетени по результатам исследования ( 20 экземпляров на государственном и русском языках).

3. Сроки выполнения работ

3.1.Социологическое исследование должно проводиться в сравнительном формате по итогам двух лет (2025 и 2026 годов).

3.2. Итоги проведенного социологического исследования, представленные в разрезе районов и города, а также сводный сборник результатов социальных и аналитических исследований по показателям (20 экземпляров на казахском и русском языках) и методические рекомендации должны быть представлены Заказчику до 10 ноября 2026 года.

3.3.По итогам проведенного социального и аналитического исследования Исполнитель должен провести специальный семинар с участием экспертов, организовать обсуждение результатов и провести анализ итогов опроса по языковой ситуации в области с отдельным рассмотрением результатов по каждому району и городу Тараз.

3.4.Оплата работ производится в соответствии с фактически выполненным объемом работ.

4. Порядок сдачи и приемки работ

4.1.Приемка и оценка выполненных работ осуществляются в соответствии с Техническим заданием Заказчика.

4.2.Приемка работ осуществляется Заказчиком по завершенным и представленным этапам работ не позднее срока окончания действия договора. Результаты сдачи и приемки работ оформляются двусторонним Актом сдачи-приемки выполненных работ.

4.3.Перечень отчетных документов, предоставляемых Исполнителем Заказчику, определяется Техническим заданием на выполнение работ.

4.4.Заказчик обязан в течение 10 календарных дней со дня получения Акта сдачи/приема выполненных работ и отчетных документов направить Исполнителю подписанный Акт сдачи/приема выполненных работ либо мотивированный отказ от приемки работ.

4.5.В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работы, подготовленной с участием профессиональных независимых экспертов, в связи с невыполнением или ненадлежащим выполнением требований Технического задания в полном объеме, оплата услуг Исполнителю не производится.

4.6.Исполнитель не вправе без предварительного письменного согласия Заказчика передавать свои обязательства по настоящему Договору полностью или частично каким-либо третьим лицам.

4.7.Исполнитель обязан осуществлять оказание услуг в соответствии с Техническим заданием. Исполнитель обязан предоставлять Заказчику промежуточный письменный отчет о ходе выполнения работ с приложением соответствующих подтверждающих документов.

4.8.Заказчик рассматривает представленные Исполнителем документы на предмет их соответствия квалификационным требованиям. При необходимости Заказчик вправе запросить дополнительную информацию или документы в целях определения возможности Исполнителя надлежащим образом исполнить обязательства по Договору.

4.9.Задержка выполнения услуг со стороны Исполнителя, а также несвоевременное предоставление отчета о ходе выполнения работ с приложением соответствующих подтверждающих документов и неустранение в согласованные сроки выявленных недостатков в качестве выполненных работ могут повлечь применение следующих санкций: штраф в размере 10 %.

4.10.Заказчик вправе в любое время расторгнуть Договор в случае некачественного и непрофессионального выполнения работ Исполнителем на основании заключений, подготовленных с участием независимых экспертов, направив Исполнителю соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указываются причина расторжения Договора, а также дата вступления расторжения в силу.

4.11.В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения в полном объеме требований Технического задания, являющегося неотъемлемой частью Договора, Заказчик вправе не производить оплату услуг Исполнителю.

5. Сроки выполнения работ

Все материалы, указанные в пункте 2 приложения к Договору, Исполнитель обязан предоставить Заказчику в соответствии с фактически выполненными работами в установленном настоящим Договором порядке и в сроки, предусмотренные Договором.