Техническая спецификация

на выполнение работ по демонтажу существующего ограждения и устройству нового ограждения

| Наименование закупки: | Выполнение работ по демонтажу существующего ограждения и устройству нового металлического ограждения на объекте «Управление образования Карагандинской области. Устройство ограждения» в соответствии с утверждённой сметной документацией. |
| --- | --- |
| Место поставки | г.Караганда, район имени Казыбек Би, улица Алиханова, строение 19. Управление образования Карагандинской области. |
| Срок поставки | 20 рабочих дней со дня подписания договора |
| Единица измерения | Работа |
| Количество (объем) | 1 |
| Условия платежа | Окончательный платеж – 100% |
| Гарантийный срок (в месяцах) | 12 |
| Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных | Объём и состав работ Подрядчик обязан выполнить следующие работы в соответствии с локальной сметой: 1. Демонтаж существующего металлического ограждения — 31,5 м. 2. Разборка существующего бетонного ограждения — 36 м³. 3. Устройство нового ограждения из профильных труб с металлическими стойками, размером секции 2 × 2 м, с изображением «Шанырак» — 103 секции, общей протяжённостью 206 м. 4. Выполнение необходимых сварочных и монтажных работ, предусмотренных технологией производства работ. 5. Сбор и вывоз строительного мусора, образовавшегося в процессе выполнения работ, с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан. 6. Приведение территории в надлежащее состояние после завершения работ. Все работы должны выполняться в объёмах и составе, предусмотренных сметной документацией. Требования к материалам 1. Все материалы, изделия, конструкции и расходные материалы, необходимые для выполнения работ, предоставляются Подрядчиком за счёт собственных средств. 2. Подрядчик несёт ответственность за качество, комплектность и соответствие применяемых материалов требованиям технической спецификации, сметной документации и действующих нормативных документов Республики Казахстан. 3. Применяемые материалы и конструкции должны быть новыми, не бывшими в употреблении, без дефектов, препятствующих их дальнейшей эксплуатации. 4. По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет документы, подтверждающие качество и соответствие применяемых материалов и изделий установленным требованиям, если такие документы предусмотрены законодательством Республики Казахстан. 5. Использование материалов, не соответствующих проектным и техническим требованиям, не допускается. Требования к персоналу и оборудованию 1. Подрядчик обязан обеспечить наличие квалифицированного сварщика, обладающего необходимой квалификацией для выполнения сварочных работ. 2. На протяжении выполнения соответствующих работ Подрядчик обязан обеспечить наличие исправного сварочного аппарата и необходимого сварочного оборудования, инструментов и приспособлений. 3. Подрядчик обеспечивает соблюдение требований охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и безопасного производства сварочных и монтажных работ. 4. Подрядчик самостоятельно обеспечивает работников необходимыми средствами индивидуальной защиты и несёт ответственность за безопасность персонала при выполнении работ. Требования к организации выполнения работ 1. В течение 2-3 рабочих дней со дня подписания договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику график производства работ (ГПР) с указанием этапов и сроков выполнения работ. 2. До начала изготовления и монтажа ограждения Подрядчик обязан предоставить Заказчику на согласование дизайн ограждения, включая внешний вид секций, расположение и исполнение декоративных элементов с изображением «Шанырак», а также цветовое решение. 3. Изготовление и монтаж ограждения допускаются только после согласования дизайна с Заказчиком. 4. Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с согласованным дизайном и утверждённым графиком производства работ. Изменение согласованных решений допускается только по предварительному согласованию с Заказчиком. Сроки выполнения работ Срок выполнения работ составляет 20 (двадцать) рабочих дней со дня подписания договора. Подрядчик обязан организовать работы таким образом, чтобы выполнить весь предусмотренный объём в установленный срок. Условия оплаты 1. Оплата производится на условиях постоплаты после фактического выполнения работ и их приёмки Заказчиком. 2. Основанием для оплаты являются подписанные Сторонами акты выполненных работ и иные документы, предусмотренные договором и законодательством Республики Казахстан. 3. Оплата производится в порядке и сроки, установленные договором. Требования к качеству и приёмке работ 1. Работы должны выполняться качественно, с соблюдением требований технической спецификации, сметной документации, технологии производства работ и действующих нормативных документов Республики Казахстан. 2. Установленное ограждение должно быть смонтировано надлежащим образом, металлические стойки должны быть устойчивыми, секции — надёжно закреплёнными, сварные соединения — качественно выполненными. 3. По завершении работ Подрядчик обязан предъявить Заказчику выполненный объём для осмотра и приёмки. 4. В случае выявления недостатков, возникших по вине Подрядчика, Подрядчик обязан устранить их за свой счёт в согласованные с Заказчиком сроки. 5. Результат работ должен соответствовать предусмотренному сметой объёму и назначению ограждения. Гарантийные обязательства Подрядчик несёт ответственность за качество выполненных работ и применённых материалов в соответствии с условиями договора и законодательством Республики Казахстан. Гарантийный срок устанавливается договором и применимыми нормативными требованиями. Прочие условия 1. Подрядчик самостоятельно несёт расходы на приобретение и доставку материалов, доставку персонала, использование оборудования, инструментов и приспособлений, а также иные расходы, необходимые для выполнения работ, в пределах цены договора. 2. Подрядчик не вправе изменять предусмотренные сметой объёмы и технические характеристики работ без согласования с Заказчиком в установленном порядке. 3. Все работы должны быть выполнены в полном объёме, предусмотренном договором и сметной документацией. |